## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1101 |  |  | Transmital Date:6/21/2022
Document Title: Flare Network Study Report |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1101 |  |  | Transmital Date: 6/21/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نتايج حاصل از جلسه هاي HAZOP, HAZID, SIL در اين دياگرام اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05191 | 2022-07-19 | اعمال گردید
2 | بصورت كلي سايز تمامي خطوط بالادست شير هاي ايمني نياز به بررسي مجدد دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05191 | 2022-07-19 | اعمال گردید
3 | دماي تخليه و تركيب سيال براي شير ايمني 2111 در سناريوي Blocked outlet تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05191 | 2022-07-19 | سناریو Blocked outlet برای شیر مذکور در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است ترکیب سیال اصلاح گردید همچنین دمای ورودی بر اساس محاسبات PSV SIZING در نظر گرفته شده است و دمای تخلیه توسط نرم افزار FLARE NET محاسبه می گردد
4 | دماي تخليه و تركيب سيال براي شير ايمني 2113 در سناريوي Blocked outlet تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05191 | 2022-07-19 | ترکیب سیال اصلاح گردید همچنین دمای ورودی بر اساس محاسبات PSV SIZING در نظر گرفته شده است و دمای تخلیه توسط نرم افزار FLARE NET محاسبه می گردد
5 | تركيب سيال براي شير كنترلي 2135 در سناريوي مربوطه تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05191 | 2022-07-19 | اصلاح گردید.
6 | با توجه به روش راه اندازي واحد بنظر مي رسد امكان همزماني تخليه به فلر براي دو شير كنترلي 2135 A/B بسيار محتمل مي باشد. لذا اين سناريو نيز مي بايست در محاسبات شبكه مد نظر قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05191 | 2022-07-19 | اعمال گردید.
7 | در فايل نرم افزار به جاي عبارت PCV به اشتباه از عبارت PSV براي تگ 2135 نام برده شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05191 | 2022-07-19 | اصلاح گردید.
8 | دماي تخليه و تركيب سيال براي شير ايمني 2122 در سناريوي Blocked outlet تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05191 | 2022-07-19 | رجوع شود به پاسخ بند 4 فوق
9 | دماي تخليه و تركيب سيال براي شير ايمني 2132 در سناريوي Blocked outlet تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05191 | 2022-07-19 | رجوع شود به پاسخ بند 4 فوق
10 | سناريوي آتش براي پكيج نم زدا و تجهيزات اطراف آن در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05191 | 2022-07-19 | باتوجه به سناریوهای در نظر گرفته شده برای Fire Case ، سناریو آتش پکیج نمزدا به دلیل عدم وجود هیدروگربن مایع در محوطه پکیج فوق غیر محتمل می باشد ولی با این حال سناریو آتش برای پکیج نمزدا پس از نهایی شدن Vendor ، بوسیله سازنده محاسبه و ارائه خواهد شد.
| نهايي سازي اين مدرك منوط به نهايي شدن مدارك پيش نياز همچون محاسبات شير هاي ايمني و غيره مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05191 | 2022-07-19 | مورد تایید است
11 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05191 | 2022-07-19 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021