## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0016 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0271 |  |  | Transmital Date: 27.Nov.2021
Document Title: Process Data Sheets For Lean Glycol Storage Tank |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0271 |  |  | Transmital Date: 27.Nov.2021
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0016_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نام سيال بصورت نادرست نوشته شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02232 | 2021-08-12 | اصلاح گردید
2 | حجم كاري تانك نادرست درج شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02232 | 2021-08-12 | طی محاسبات جدید، در ویرایش ارسالی بعدی،تغییرات اعمال خواهند شد
3 | نصب سوئيچ بر روي Stand pipe مجاز نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02232 | 2021-08-12 | در دیتا شیت تنها به وجود Stand Pipe اشاره شده است. کامنت مربوطه به روی نقشه های P&ID اعمال گردید
4 | باتوجه به دانسيته بيشتر از آب براي سيال مذكور ضروريست فشار طراحي از Full of water به full of liquid تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02232 | 2021-08-12 | اعمال گردید
5 | بنظر مي رسد نازل Drain در محل نادرستي نمايش داده شده و لازم است در اين خصوص نظر بخش مكانيك مشاور اخذ گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02232 | 2021-08-12 | ضمن هماهنگی با بخش مکانیک اصلاح گردید
6 | نمايش نازل هاي وروردي و خروجي و نيز اسامي آن مي بايست مورد بازنگري قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02232 | 2021-08-12 | مورد بازنگری قرار گرفت
7 | PDF ارسالي داراي كادر بندي ناصحيح مي باشد انتظار مي رود اين مهم قبل از ارسال توسط مشاور بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02232 | 2021-08-12 | اعمال گردید
8 | متريال انتخابي در برگه داده فني مكانيك بررسي مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02232 | 2021-08-12 | اعمال گردید
9 | ارتفاع تانك از سطح زمين پس از ارسال محاسبات هيدروليك پمپ ها قابل تصميم گيري خواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02232 | 2021-08-12 | در محاسبات مروبط به پمپ های انتقال گلایکول این ارتفاع لحاظ گردیده است
10 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص مدرك مذكور اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02232 | 2021-08-12 | مورد تایید است
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Faramarzpour | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: Date: 08/12/2021 |  |  |  |  | Date: