## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0001_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0904 |  |  | Transmital Date: 07/MAY/2022
Document Title: Piping Corrosion Study & Material Selection Report |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-904 |  |  | Transmital Date:07/MAY/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در بخش مراجع، استاندارد BS EN ISO 21457 و دستورالعمل های DEP 39.01.10.12-GEN و DEP 20.04.10.10 ذکر گردد. |  | 01/2294/87483 | 1401/03/12 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
2 | جنس خط خروجی مایعات Slug Catcher و Knock out Drum برای قبل و بعد از شیر کنترلی و همچنین خط خروجی مایعات Degassing Drum , Slug Storage Tank با لحاظ خورنده بودن سیال مشخص گردد. |  | 01/2294/87483 | 1401/03/12 | جنس این خطوط در MFD مشخص شده است.
3 | با توجه به اینکه بخشی از ماده کند کننده خوردگی تزریق شده در ورودی واحد از طریق مایعات خروجی Slug Catcher جدا خواهد شد، نحوه کنترل و حفاظت از خوردگی در جریان شماره 3 (ورودی Knock Out Drum) که در صورت عدم تزریق مواد شیمیایی، نرم افزار Predict نرخ خوردگی بالایی برای آن پیش بینی نموده بررسی و اعلام گردد. |  | 01/2294/87483 | 1401/03/12 | درجریان های 3 و 4 ممانعت کننده تزریق می گردد و P&ID ویرایش خواهد شد.
4 | با توجه به در نظر گرفتن 6 میلی متر حد مجاز خوردگی برای Slug Ctacher Drum مبنای حد مجاز پیشنهاد شده به میزان 3.2 میلی متر برای Degassing Drum (ظرف پایین دست Slug Ctacher) مشخص گردد. |  | 01/2294/87483 | 1401/03/12 | جریان های ورودی و روجی این تجهیز NNF می باشند و سرویس دائمی ندارد لذا طراحی پایه از نظر این مشاور صحیح می باشد.
5 | برای جریان شماره 13 (گاز ورودی نم زدا) مقدار حد مجاز خوردگی 6 میلی متر لحاظ شود. |  | 01/2294/87483 | 1401/03/12 | اعمال می گردد.
6 | در مطالعات ارائه شده توسط مشاور برای سامانه لوله کشی Fuel gas ، 6میلی متر حد مجاز خوردگی و بسته تزریق ماده خورندگی در نظر گرفته شده است. با توجه به نیاز به یک پمپ جداگانه و همچنین ضخامت بالا برای لوله 2 اینچ، پیشنها د میگردد با لحاظ موارد فنی /اقتصادی استفاده از جنس SS316L در این بخش توسط مشاور بررسی گردد. |  | 01/2294/87483 | 1401/03/12 | پیشنهاد این مشاور طراحی پایه می باشد.
7 | موضوع استفاده از لوله غیر فلزی برای Headerبخش Close Drain بررسی شود. |  | 01/2294/87483 | 1401/03/12 | اجرای لوله کشی غیر فلزی مشکلات متعددی داشته و عموما در تست فشار نشتی دارند. لذا از نقطه نظر این مشاور پیشنهاد نمی گردد.
8 | جنس سامانه لوله کشی حطوط Close Drain برای قبل و بعد از شیر کنترالی مشخص گردد. ضمنا باتوجه به اینگه سطوح داخلی ظروف Suction Drum به صورت CLAD SS316 لحاظ شده است، استفاده از جنس SS316L برای سامانه لوله کشی مایعات خروجی این ظروف قبل از شیر کنترلی بررسی گردد. |  | 01/2294/87483 | 1401/03/12 | خطوط قبل از شیر کنترلی این مخازن S.S316L هست و در P&ID نشان داده شده است.
9 | در بخش 10.3.9 مدرک در خصوص مبنای استانداردی جنس های ذکر شده برای هر بخش مشخص گردد. |  | 01/2294/87483 | 1401/03/12 | این متریال های مطابق طراحی پایه بوده و بر اساس DEP 39.01.10.12 می باشند که در مدرک اشاره شد.
10 | برای ظرف Fuel gas K.O Drum پوشش داخلی در نظر گرفته شود. |  | 01/2294/87483 | 1401/03/12 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
11 | برای ظرف Air Recievrer علاوه بر پوشش داخلی حد مجاز خوردگی 3 میلی متر لحاظ شود. |  | 01/2294/87483 | 1401/03/12 | سیال Air Reciver جزو سیالات با خورندگی پایین Low Corrosion بوده و مطابق IPS-E-TP-740 مقدار حد مجاز 1.6 میلی متر کفایت می کند.
12 | با توجه به اینکه جنس پکیج متانول معمولا SS316L می باشد، استفاده از همین جنس رای سامانه لوله کشی آن که در حال حاضر فولاد کربنی انتخاب شده است بررسی گردد. |  | 01/2294/87483 | 1401/03/12 | برای خط متانول برخلاف سایر chemical ها به دلیل اینکه ماهیت خورندگی مشخص و پایینی داشته لذا مطابق پروژه های مشابه نظر این مشاور استفاده از فولاد کربنی می باشد. بدیهی است برای سایر Chemical ها SS316L استفاده می شود.
13 | در جریان شماره 14 و 15 (خروجی واحد Dehydration) ، دمای نقطه شبنم با دمای عملیاتی برابر محاسبه شده است که با تعریف گاز خشک مطابقت ندارد. لذا این موضوع بررسی گردد. |  | 01/2294/87483 | 1401/03/12 | نرم افزار Hysis نقطه شبنم این خطوط را برابر با دمای کاری در نظر گرفته است. امااین گاز خشک محسوب نگردیده و همانطور که از محاسبات خوردگی بر می آید دمای نقطه شبنم بالاتر از دمای کاری منظور گردیده تا تاثیر نم موجود در گاز در محاسبات خوردگی لحاظ شود.
14 | در مقابل تجهیزاتی که انتخاب جنس آن ها By Vendor می باشد عبارت " انتخاب جنس توسط سازنده و با تایید کارفرما" ذکر شود. |  | 01/2294/87483 | 1401/03/12 | این جمله در بند 10.3.9 ذکر شده است.
15 | ادوات اندازه گیری نقطه شبنم در خروجی واحد نم زدا در نظر گرفته شود. |  | 01/2294/87483 | 1401/03/12 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
16 | در صورت وجود لوله کشی زیر زمینی فلزی موضوع لزوم پوشش و حفاظت کاتدی در مدرک درج گردد. |  | 01/2294/87483 | 1401/03/12 | این جمله در بند 6.1 ذکر شده است.
17 | مدرک Material Flow Diagram به همراه ویرایش بعدی مدرک اصلاح گردد. |  | 01/2294/87483 | 1401/03/12 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: M.Hemmatikia | Signature |  |  |  | Clarified By: A.Dabiri | Signature
| Date: 07/06/2022 |  |  |  |  | Date: 07/06/2022