## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W018S-PEDCO-110-GT-RT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-0641 |  |  | Transmital Date:02/26/2022
Document Title: Geotechnical Investigation Report - W018S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-GT-TR-0641 |  |  | Transmital Date:26/02/2022
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-W018S-PEDCO-110-GT-RT-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 1400-2294-435012 | 1400/12/14 | نتایج آزمایشات شیمی و مشخصات بتن در متن گزارش و پیوست اضافه شده است.
2 |  |  | 1400-2294-435012 | 1400/12/14 | درصد گچ مشاهده شده اندک بوده به نحوی که به صورت لایه گچی قابل تفکیک نمی باشد و این لایه نمی تواند در رفتار کل لایه تاثیر مستقیم بگذارد. لذا حضور گچ در گمانه های ماشینی مشکل ساز نخواهد بود.
3 |  |  | 1400-2294-435012 | 1400/12/14 | با توجه به مشاهده لایه های سنگی در گمانه های ماشینی حفاری شده، نفوذپذیری در سنگ ها ناچیز است و انجام آزمایش نفوذپذیری آزمایشگاهی امکان پذیر نیست. لذا جهت دستیابی به این پارامتر ازمایش های صحرایی باید انجام شود.
4 |  |  | 1400-2294-435012 | 1400/12/14 | عدد RQD در لاگ گمانه های ماشینی در بخش پیوست، ضمیمه ی گزارش گردیده و در شرح توصیفات لایه های تحت الارضی، به صورت کامل توضیحات مرتبط با این بخش، ارائه شده است.
5 |  |  | 1400-2294-435012 | 1400/12/14 | اختلاف ارتفاع بین سایر گمانه ها حداقل 4 و حداکثر 21 متر است. با توجه به عمق گمانه های حفر شده در مسیر خط لوله (3 متر) امکان رسم مقطع عرضی در مسیر خط لوله وجود ندارد.
6 |  |  | 1400-2294-435012 | 1400/12/14 | جداول متن گزارش در پیوست اضافه گردید.
7 |  |  | 1400-2294-435012 | 1400/12/14 | بررسی و مطالعه منابع قرضه در بازبینی بعدی ارسال می گردد.
8 |  |  | 1400-2294-435012 | 1400/12/14 | منظور از توافقات مطالبی است که در شرح خدمات ارائه شده است و وظایف خارج از آن در محدوده صلاحیت این مهندسین مشاور نمیباشد لذا در صورتی که پارامترهای جداگانه یا خارج از شرح خدمات نیاز باشد، لازم است تا مطالعات تکمیلی صورت گرفته یا از خدمات مهندسین مشاور ذیصلاح بهره گرفته شود. منظور از شروط ارائه شده مبتنی بر تراز رقوم سایت است بدین صورت که اگر بعد اتمام عملیات صحرایی خاکریزی یا خاکبرداری انجام شود رقوم ارتفاعی لایه های خاکی و سنگی شناسایی شده تغییر خواهند کرد و محاسبات ظرفیت باربری و لاگ ارائه شده باید مورد بازنگری قرار گیرند.
|  |  | 1400-2294-435012 | 1400/12/14 | پیرو نامه ارسال شده اطلاعات مورد نیاز به این مهندسین مشاور ارسال و در گزارش اعمال شد- گزارش هیدرولوژی تهیه شده است و به پیوست ارائه خواهد شد.- منظور از کارفرما در پروژه حاضر، شرکت هیرگان انرژی در قرارداد مطالعات ژئوتکنیک با این مهندسین مشاور بوده است. با توجه به اینکه در اسکوپ کلی کار، شرکت هیرگان انرژی، پیمانکار EPC می باشد، عنوان کارفرما اصلاح شد.
10
2
3
4
5
6
Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Legend
| CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
Signature | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: