## NISOC Delay
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح‌الارض و ابنیه تحت الارض لیست مدارک ارسالی پروژه در انتظار نظرات یا تاییدیه کارفرمای محترم/ذینفع اصلی پروژه (بیش از 14 روز) - منتهی به 1401/07/12 | [11 empty] | 2022-10-04
Item | Description | Doc. No. | F-Number | Rev. | POI | Transmittal NO. | Issue Date | Issue Date (Farsi) | Passed (Day) | Delay (Day) | Remarks
1 | GENERAL |  |  | GP
1.1 | Project Management
1.1.1 | Project Plans
1.1.1.11 | Material Equipment & Control Index (MCI) | BK-GNRAL-HD-000-PM-FO-0001 | F0Z-707038 | G00 | IFC | T-1321 | 2022-08-28 | 1401/06/06 | 37 | 23 | Waiting for PEDCO Comment
1.1.1.12 | Progress S-curves & Updating | BK-GNRAL-HD-000-PM-PG-0001 | F0Z-707040 | G03 | IFA | T-1163 | 2022-07-16 | 1401/04/25 | 80 | 66 | Waiting for PEDCO Comment
1.1.2 | Project Procedures
1.1.2.12 | Material Control Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0011 | F0Z-707065 | G00 | IFC | T-1321 | 2022-08-28 | 1401/06/06 | 37 | 23 | Waiting for PEDCO Comment
1.1.1 | Camp Engineering Documents
1.1.1.1 | HVAC/Plumbing
1.1.1.1.1 | Drawing/Diagram
1.1.1.1.1.1 | Plumbing & Sewage Piping Layout | BK-GNRAL-PEDCO-220-HV-PY-0001 | F4B-707095 | D01 | IFA | T-1361 | 2022-09-05 | 1401/06/14 | 29 | 15
1.2 | Project Common Docs (Eng. & QA/QC)
1.2.12 | Civil
1.2.12.2 | Specification
1.2.12.2.6 | Specification For Geological & Geotechnical Survey | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-SP-0006 | F0Z-707246 | D01 | IFA | T-0910 | 2022-05-08 | 1401/02/18 | 149 | 135
1.2.12.3 | Drawing/Diagram
1.2.12.3.2 | Standard Drawing For Slope Protection Details | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0002 | F4S-707248 | D01 | IFA | T-1186 | 2022-08-02 | 1401/05/11 | 63 | 49
1.2.12.3.16 | Standard Drawing For Pavings | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0035 | F4S-707262 | D01 | IFA | T-0845 | 2022-04-19 | 1401/01/30 | 168 | 154
1.2.12.3.18 | Standard Drawing For Pipe Bedding | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0039 | F4S-707264 | D01 | IFA | T-1186 | 2022-08-02 | 1401/05/11 | 63 | 49
1.2.14 | Risk & Environmental Assessment
1.2.14.1 | Environmental Assessment
1.2.14.1.1 | Procedure/Plan
1.2.14.1.1.1 | EPC Waste Management Plan | BK-GNRAL-HD-000-SA-HP-0001 | F0Z-707050 | D00 | IFC | T-1040 | 2022-06-06 | 1401/03/16 | 120 | 106
1.2.14.2 | Risk Assessment
1.2.14.2.1 | Procedure/Plan
1.2.14.2.1.4 | Crisis Management Plan | BK-GNRAL-HD-000-GE-PR-0004 | F0Z-707051 | D00 | IFC | T-1036 | 2022-06-06 | 1401/03/16 | 120 | 106
1.2.14.2.1.6 | PSSR Procedure | BK-GNRAL-HD-000-GE-PR-0006 | F0Z-707053 | D00 | IFC | T-1036 | 2022-06-06 | 1401/03/16 | 120 | 106
1.2.15 | QC/QA
1.2.15.2 | QC General Document
1.2.15.2.1 | Quality Control Plan (QCP) | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0002 | F0Z-707301 | D01 | IFC | T-0724 | 2022-03-13 | 1400/12/22 | 205 | 191
2 | SUB-Surface DEVELOPMENT
2.1 | Sub-Surface Common Docs
2.1.3 | Process
2.1.3.1 | Philosophy
2.1.3.1.4 | Isolation Philosophy | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PH-0004 | F0Z-707345 | D00 | IFC | T-0262 | 2021-11-21 | 1400/08/30 | 317 | 303
2.1.3.2 | Drawing/Diagram
2.1.3.2.1 | Symbol & Legend For PFD and P&ID | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PI-0001 | F2A-707349 | D02 | IFA | T-1368 | 2022-09-06 | 1401/06/15 | 28 | 14
2.1.4 | Mechanical
2.1.4.1 | Data Sheets
2.1.4.1.2 | Data Sheets For Potable Water Tank of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-DT-0002 | F0Z-707352 | D03 | IFA | T-1280 | 2022-08-16 | 1401/05/25 | 49 | 35
2.1.7 | Control & Instrumentation
2.1.7.3 | Data Sheets
2.1.7.3.1 | Data Sheets For WHCP/HPU - Wellheads | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0001 | F9Z-707368 | D03 | IFA | T-1084 | 2022-06-18 | 1401/03/28 | 108 | 94
2.2 | Package 01-New Well # W018S
2.2.1 | Detail Design Engineering
2.2.1.1 | Process
2.2.1.1.1 | Drawing/Diagram
2.2.1.1.1 | P&ID - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PR-PI-0001 | F2A-707429 | D04 | IFA | T-1368 | 2022-09-06 | 1401/06/15 | 28 | 14
2.2.1.1.2 | List
2.2.1.1.2 | Line List - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PR-LI-0001 | F0Z-707430 | D02 | IFA | T-0403 | 2021-12-29 | 1400/10/08 | 279 | 265
2.2.1.9 | Geotechnic/Geoelectric
2.2.1.9.2 | Drawing/Diagram
2.2.1.9 | Flow line Plan & Profile Drawings - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-SU-DW-0001 | F4A-707469 | D00 | IFC | T-0636 | 2022-02-26 | 1400/12/04 | 220 | 206
2.2.2 | Procurement Engineering
2.2.2.1 | Piping
2.2.2.1.2 | Fittings
2.2.1.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2.2.2.1.2.1.1 | PMR For Fittings - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MR-0002 | F0Z-707472 | D01 | IFI | T-1349 | 2022-09-04 | 1401/06/13 | 30 | 16
2.2.2.1.3 | Flanges
2.2.1.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2.2.2.1.3.1.1 | PMR For Flanges - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MR-0003 | F0Z-707474 | D01 | IFI | T-1349 | 2022-09-04 | 1401/06/13 | 30 | 16
2.2.2.1.4 | Manual Valves
2.2.1.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2.2.2.1.4.1.1 | PMR For Manual Valves - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MR-0004 | F0Z-707476 | D01 | IFI | T-1349 | 2022-09-04 | 1401/06/13 | 30 | 16
2.2.2.1.5 | Gaskets
2.2.1.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2.2.2.1.5.1.1 | PMR For Gaskets - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MR-0005 | F0Z-707478 | D01 | IFI | T-1349 | 2022-09-04 | 1401/06/13 | 30 | 16
2.3 | Package 02-New Well # W028 (Bangestan)
2.3.1 | Detail Design
2.3.1.1 | Process
2.3.1.1.1 | Drawing/Diagram
2.3.1.1.1 | P&ID - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PR-PI-0001 | F2A-707516 | D04 | IFA | T-1368 | 2022-09-06 | 1401/06/15 | 28 | 14
2.3.1.1.2 | List
2.3.1.1.2 | Line List - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PR-LI-0001 | F0Z-707517 | D02 | IFA | T-0403 | 2021-12-29 | 1400/10/08 | 279 | 265
2.3.1.7 | Civil
2.3.1.7.1 | Drawing/Diagram
2.3.1.7.1 | Civil and Structural drawings -W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0002 | F4S-707548 | D06 | IFA | T-1331 | 2022-08-28 | 1401/06/06 | 37 | 23
2.3.2 | Procurement Engineering
2.3.2.1 | Piping
2.3.2.1.2 | Fittings
2.3.1.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2.3.2.1.2.1.1 | PMR For Fittings - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MR-0002 | F0Z-707558 | D01 | IFI | T-1352 | 2022-09-04 | 1401/06/13 | 30 | 16
2.3.2.1.3 | Flanges
2.3.1.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2.3.2.1.3.1.1 | PMR For Flanges - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MR-0003 | F0Z-707560 | D01 | IFI | T-1352 | 2022-09-04 | 1401/06/13 | 30 | 16
2.3.2.1.4 | Manual Valves
2.3.1.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2.3.2.1.4.1.1 | PMR For Manual Valves - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MR-0004 | F0Z-707562 | D01 | IFI | T-1352 | 2022-09-04 | 1401/06/13 | 30 | 16
2.3.2.1.5 | Gaskets
2.3.1.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2.3.2.1.5.1.1 | PMR For Gaskets - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MR-0005 | F0Z-707564 | D01 | IFI | T-1352 | 2022-09-04 | 1401/06/13 | 30 | 16
2.4 | Package 03-New Well # W046S (Bangestan)
2.4.1 | Detail Design
2.4.1.1 | Process
2.4.1.1.1 | Drawing/Diagram
2.4.1.1.1 | P&ID - W0046S | BK-W046S-PEDCO-110-PR-PI-0001 | F2A-707602 | D04 | IFA | T-1368 | 2022-09-06 | 1401/06/15 | 28 | 14
2.4.1.1.1 | P&ID for Diesel Oil Drum- W0046S | BK-W046S-PEDCO-110-PR-PI-0002 | F2A-707603 | D03 | IFA | T-0794 | 2022-04-10 | 1401/01/21 | 177 | 163
2.4.1.1.1 | P&ID for Potable Water Tank - W0046S | BK-W046S-PEDCO-110-PR-PI-0003 | F2A-707604 | D03 | IFA | T-0794 | 2022-04-10 | 1401/01/21 | 177 | 163
2.4.1.1.2 | List
2.4.1.1.2 | Line List - W0046S | BK-W046S-PEDCO-110-PR-LI-0001 | F0Z-707605 | D02 | IFA | T-0403 | 2021-12-29 | 1400/10/08 | 279 | 265
2.4.1.8 | Architecture
2.4.1.8.1 | Drawing/Diagram
2.4.1.8.1 | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-AR-DW-0003 | F4B-707650 | D02 | IFC | T-1370 | 2022-09-07 | 1401/06/16 | 27 | 13
2.4.2 | Procurement Engineering
2.4.2.6 | Electrical
2.4.2.6.2 | LV Switchgear & MCC
2.4.6.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2.4.2.6.2.1.1 | PMR For LV Switchgear & MCC - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0002 | F0Z-707706 | D00 | IFI | T-1392 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
2.5 | Package 04-New Well # W035 (Bangestan)
2.5.1 | Detail Design
2.5.1.1 | Process
2.5.1.1.1 | Drawing/Diagram
2.5.1.1.1 | P&ID - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PR-PI-0001 | F2A-707746 | D04 | IFA | T-1368 | 2022-09-06 | 1401/06/15 | 28 | 14
2.5.1.1.2 | List
2.5.1.1.2 | Line List - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PR-LI-0001 | F0Z-707747 | D02 | IFA | T-0403 | 2021-12-29 | 1400/10/08 | 279 | 265
2.6 | Package 05-New Well # W008N
2.6.1 | Detail Design
2.6.1.1 | Process
2.6.1.1.1 | Drawing/Diagram
2.6.1.1.1 | P&ID - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PR-PI-0001 | F2A-707832 | D04 | IFA | T-1368 | 2022-09-06 | 1401/06/15 | 28 | 14
2.6.1.1.2 | List
2.6.1.1.2 | Line List - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PR-LI-0001 | F0Z-707833 | D02 | IFA | T-0403 | 2021-12-29 | 1400/10/08 | 279 | 265
2.7 | Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)
2.7.1 | Detail Design
2.7.1.1 | Process
2.7.1.1.2 | Calculation
2.7.1.1.2 | Calculation book for (CV,PSV,Pump & Line sizing) - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PR-CN-0001 | F0Z-707918 | D01 | IFA | T-1314 | 2022-08-27 | 1401/06/05 | 38 | 24
2.7.1.1.3 | Drawing/Diagram
2.7.1.1.3 | ESD Block Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PR-DG-0001 | F2A-707919 | D00 | IFC | T-1053 | 2022-06-11 | 1401/03/21 | 115 | 101
2.7.1.1.3 | P&ID for Diesel Oil Drum- W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PR-PI-0003 | F2A-707925 | D03 | IFA | T-0794 | 2022-04-10 | 1401/01/21 | 177 | 163
2.7.1.1.3 | P&ID for Potable Water Tank - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PR-PI-0004 | F2A-707926 | D03 | IFA | T-0794 | 2022-04-10 | 1401/01/21 | 177 | 163
2.7.1.1.4 | List
2.7.1.1.4 | Line List - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PR-LI-0003 | F0Z-707929 | D02 | IFA | T-0403 | 2021-12-29 | 1400/10/08 | 279 | 265
2.7.1.6 | Control & Instrumentation
2.7.1.6.1 | Data Sheets
2.7.1.6.1 | Data Sheets For Control/Regulator valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0006 | F9Z-707976 | D02 | IFA | T-1348 | 2022-09-03 | 1401/06/12 | 31 | 17
2.7.1.6.2 | Drawing/Diagram
2.7.1.6.2 | ESD Level Hierarchy - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0004 | F2J-707987 | D01 | IFA | T-1388 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
2.7.1.6.2 | ESD System Loop Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0005 | F2J-707988 | D00 | IFC | T-1389 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
2.7.1.6.2 | Control System Loop Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0006 | F2J-707989 | D00 | IFC | T-1362 | 2022-09-05 | 1401/06/14 | 29 | 15
2.7.1.6.2 | Control Room Layout & Arrangement Drawing - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0001 | F2J-707996 | D01 | IFA | T-1390 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
2.7.1.7 | Safety
2.7.1.7.2 | List
2.7.1.7.2 | Hazard Source List - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-SA-LI-0001 | F0Z-708022 | D02 | IFA | T-1296 | 2022-08-21 | 1401/05/30 | 44 | 30
2.7.1.7.2 | Hazard Source List - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-SA-LI-0002 | F0Z-708023 | D02 | IFA | T-0827 | 2022-04-17 | 1401/01/28 | 170 | 156
2.7.1.8 | Electrical
2.7.1.8.1 | Calculations
2.7.1.8.1 | Calculation Note for DC Charger System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-CN-0001 | F0Z-709390 | D00 | IFC | T-1377 | 2022-09-07 | 1401/06/16 | 27 | 13
2.7.1.8.1 | Calculation Note for UPS System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-CN-0002 | F0Z-709391 | D00 | IFC | T-1371 | 2022-09-07 | 1401/06/16 | 27 | 13
2.7.1.8.1 | Data Sheets
2.7.1.8.1 | Data Sheets for DC Charger - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-DT-0001 | F0Z-709392 | D00 | IFC | T-1377 | 2022-09-07 | 1401/06/16 | 27 | 13
2.7.1.8.1 | Data Sheets for UPS - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-DT-0002 | F0Z-709393 | D00 | IFC | T-1371 | 2022-09-07 | 1401/06/16 | 27 | 13
2.7.1.9 | Architecture
2.7.1.9.1 | Drawing/Diagram
2.7.1.9.1 | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-AR-DW-0003 | F4B-708044 | D02 | IFC | T-1370 | 2022-09-07 | 1401/06/16 | 27 | 13
2.7.2 | Procurement Engineering
2.7.2.1 | Mechanical
2.7.2.1.1 | Pump
2.7.1.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2.7.2.1.1.1.1 | PMR For Pumps - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-ME-MR-0001 | F0Z-708073 | D00 | IFI | T-1386 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
2.8 | Package 07-Workover # 14
2.8.1 | Detail Design
2.8.1.5 | Architecture
2.8.1.5.1 | Drawing/Diagram
2.8.1.5.1 | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - BK-14 | BK-BK14-PEDCO-110-AR-DW-0002 | F4B-708206 | D02 | IFC | T-1370 | 2022-09-07 | 1401/06/16 | 27 | 13
2.8.1.8 | Survey (Topography) & Geotechnic
2.8.2 | Procurement Engineering
2.8.2.3 | Electrical
2.8.2.3.2 | LV Switchgear & MCC
2.8.3.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2.8.2.3.2.1.1 | PMR For LV Switchgear & MCC - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0002 | F0Z-708233 | D00 | IFI | T-1393 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
2.9 | Package 08-Workover # 12
2.9.1 | Detail Design
2.9.1.5 | Architecture
2.9.1.5.1 | Drawing/Diagram
2.9.1.5.1.2 | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - BK-12 | BK-BK12-PEDCO-110-AR-DW-0002 | F4B-708292 | D02 | IFC | T-1370 | 2022-09-07 | 1401/06/16 | 27 | 13
2.9.2 | Procurement Engineering
2.9.2.3 | Electrical
2.9.2.3.2 | LV Switchgear & MCC
2.9.3.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2.9.2.3.2.1.1 | PMR For LV Switchgear & MCC - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0002 | F0Z-708319 | D00 | IFI | T-1393 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
2.10 | Package 09-Workover # 15
2.10.1 | Detail Design
2.10.1.5 | Architecture
2.10.1.5.1 | Drawing/Diagram
2.10.1.5.1.2 | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - BK-15 | BK-BK15-PEDCO-110-AR-DW-0002 | F4B-708374 | D02 | IFC | T-1370 | 2022-09-07 | 1401/06/16 | 27 | 13
2.10.2 | Procurement Engineering
2.10.2.3 | Electrical
2.10.2.3.2 | LV Switchgear & MCC
2.10.3.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2.10.2.3.2.1.1 | PMR For LV Switchgear & MCC - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0002 | F0Z-708401 | D00 | IFI | T-1393 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
2.11 | Package 10-Workover # 05
2.11.1 | Detail Design
2.11.1.5 | Architecture
2.11.1.5.1 | Drawing/Diagram
2.11.1.5.1 | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - BK-05 | BK-BK05-PEDCO-110-AR-DW-0002 | F4B-708456 | D02 | IFC | T-1370 | 2022-09-07 | 1401/06/16 | 27 | 13
2.11.2 | Procurement Engineering
2.11.2.3 | Electrical
2.11.2.3.2 | LV Switchgear & MCC
2.11.3.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2.11.2.3.2.1.1 | PMR For LV Switchgear & MCC - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0002 | F0Z-708483 | D00 | IFI | T-1393 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
3 | SURFACE DEVELOPMENT
3.1 | Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"
3.1.3 | Detail Design
3.1.3.1 | Process
3.1.3.4 | Drawing/Diagram
3.1.3.1.4.3 | P&ID - Gas Pipeline (to Siahmakan G.I. Station) | BK-PPL-PEDCO-320-PR-PI-0001 | F2A-708530 | D03 | IFA | T-1337 | 2022-08-29 | 1401/06/7 | 36 | 22
3.1.3.1.4.4 | P&ID - Condensate Pipeline (to Binak PU) | BK-PPL-PEDCO-320-PR-PI-0002 | F2A-708531 | D03 | IFA | T-1328 | 2022-08-28 | 1401/06/06 | 37 | 23
3.1.3.1.4.6 | Cause & Effect Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-PR-CE-0001 | F0Z-708533 | D00 | IFC | T-1053 | 2022-06-11 | 1401/03/21 | 115 | 101
3.1.3.3 | Piping
3.1.3.3.4 | Report
3.1.3.3.4 | PDMS Model Review Report (30%) | BK-PPL-PEDCO-320-PI-RT-0004 | F0Z-708551 | D00 | IFI | T-1363 | 2022-09-05 | 1401/06/14 | 29 | 15
3.1.3.6 | Safety & Fire Fighting
3.1.3.6.4 | Report
3.1.3.6.4 | QRA Report | BK-PPL-PEDCO-320-SA-RT-0003 | F0Z-708629 | D00 | IFC | T-1253 | 2022-08-06 | 1401/05/12 | 59 | 45
3.1.3.8 | Civil
3.1.3.8.1 | Drawing/Diagram
3.1.3.8.1 | Civil Layout For LBV Stations | BK-PPL-PEDCO-320-CV-PY-0002 | F4A-708650 | D00 | IFC | T-1343 | 2022-08-31 | 1401/06/09 | 34 | 20
3.2 | Package 12- EPC # Compressor Station
3.2.3 | Detail Design
3.2.3.1 | Process
3.2.3.1.4 | Duty Specification
3.2.3.1.4 | Duty Specification For Gas Dehydration Package | BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0001 | F0Z-708735 | D04 | IFA | T-1317 | 2022-08-27 | 1401/06/05 | 38 | 24
3.2.3.1.4 | Duty Specification for Chemical Injection Package | BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0004 | F0Z-708738 | D01 | IFA | T-1283 | 2022-08-17 | 1401/05/26 | 48 | 34
3.2.3.1.5 | Calculation
3.2.3.1.5 | Calculation Note For Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0001 | F0Z-708739 | D04 | IFA | T-1310 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.6 | Data Sheets
3.2.1.6.1 | Fixed Equipment
3.2.3.1.6.1.16 | Process Data Sheets For Lean Glycol Storage Tank | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0016 | F0Z-708761 | D00 | IFC | T-0271 | 2021-11-27 | 1400/09/06 | 311 | 297
3.2.3.1.6.1.17 | Process Data Sheets For Slug Storage Tank | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0018 | F0Z-708762 | D00 | IFC | T-0271 | 2021-11-27 | 1400/09/06 | 311 | 297
3.2.3.1.7 | Drawing/Diagram
3.2.3.1.7 | Utility Flow Diagrams (UFD) | BK-GCS-PEDCO-120-PR-UF-0001 | F2A-708778 | D03 | IFA | T-1283 | 2022-08-17 | 1401/05/26 | 48 | 34
3.2.3.1.7 | P&ID - Gas Compression Inlet Gas Pipeline (Binak) | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0002 | F2A-708780 | D04 | IFA | T-1307 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - Gas Compression Inlet Gas Pipeline (Golkhari) | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0003 | F2A-708781 | D04 | IFA | T-1307 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - Slug Catcher System | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0004 | F2A-708782 | D04 | IFA | T-1307 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - Gas Compression Inlet Knock Out Drum | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0005 | F2A-708783 | D04 | IFA | T-1307 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - 1st Stage Gas Compression Suction Drums | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0006 | F2A-708784 | D04 | IFA | T-1307 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - 1st Stage Gas Compression Compressors | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0007 | F2A-708785 | D04 | IFA | T-1307 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - 1st Stage Gas Compression Air Coolers | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0008 | F2A-708786 | D04 | IFA | T-1307 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - 2nd Stage Gas Compression Suction Drums | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0009 | F2A-708787 | D04 | IFA | T-1307 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - 2nd Stage Gas Compression Compressors | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0010 | F2A-708788 | D04 | IFA | T-1308 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - 2nd Stage Gas Compression Air Coolers | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0011 | F2A-708789 | D04 | IFA | T-1308 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - 2nd Stage Gas Compression Discharge Drum | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0012 | F2A-708790 | D04 | IFA | T-1308 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - Gas Compression Dehydration Package | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0013 | F2A-708791 | D04 | IFA | T-1308 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - Lean Glycol Storage Tank | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0014 | F2A-708792 | D04 | IFA | T-1308 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - Instrument & Plant Air System | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0015 | F2A-708793 | D04 | IFA | T-1308 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - Nitrogen Generation System | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0016 | F2A-708794 | D04 | IFA | T-1308 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - Close Drain System | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0017 | F2A-708795 | D04 | IFA | T-1308 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - Corrosion Inhibitor Package | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0018 | F2A-708796 | D04 | IFA | T-1314 | 2022-08-27 | 1401/06/05 | 38 | 24
3.2.3.1.7 | P&ID - Methanol Injection Package | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0019 | F2A-708797 | D04 | IFA | T-1309 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - LP Flare System | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0020 | F2A-708798 | D04 | IFA | T-1314 | 2022-08-27 | 1401/06/05 | 38 | 24
3.2.3.1.7 | P&ID - Oily Water Sewer | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0021 | F2A-708799 | D04 | IFA | T-1309 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - Fuel Gas System | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0022 | F2A-708800 | D04 | IFA | T-1309 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - Diesel Oil System | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0023 | F2A-708801 | D04 | IFA | T-1309 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - Potable Water System | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0024 | F2A-708802 | D04 | IFA | T-1309 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | P&ID - Glycol Sump Drum | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0025 | F2A-708803 | D04 | IFA | T-1309 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 41 | 27
3.2.3.1.7 | ESD Block Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-PR-BD-0001 | F2J-708804 | D00 | IFC | T-1053 | 2022-06-11 | 1401/03/21 | 115 | 101
3.2.3.1.8 | List
3.2.3.1.8 | Process Main Equipment List | BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0001 | F0Z-708807 | D02 | IFA | T-1382 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
3.2.3.1.8 | Process Electrical Load List | BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0002 | F0Z-708808 | D02 | IFA | T-1283 | 2022-08-17 | 1401/05/26 | 48 | 34
3.2.3.1.8 | Chemical Consumption List | BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0005 | F0Z-708811 | D01 | IFA | T-1368 | 2022-09-06 | 1401/06/15 | 28 | 14
3.2.3.2 | Mechanical
3.2.3.2.1 | Specification
3.2.2.1.1 | Fixed Equipment
3.2.3.2.1.1.1 | Specification For Air Cooled Heat Exchangers | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0001 | F0Z-708818 | D00 | IFC | T-0048 | 2021-08-14 | 1400/05/23 | 416 | 402
3.2.2.1.2 | Rotary Equipment
3.2.3.2.1.2.5 | Specification For Overhead Travelling Cranes | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0009 | F0Z-708824 | D00 | IFC | T-0048 | 2021-08-14 | 1400/05/23 | 416 | 402
3.2.2.1.3 | Packaged Equipment
3.2.3.2.1.3.2 | Specification For Air Dryer Package | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0007 | F0Z-708828 | D00 | IFC | T-0048 | 2021-08-14 | 1400/05/23 | 416 | 402
3.2.3.2.2 | Data Sheets
3.2.2.2.1 | Fixed Equipment
3.2.3.2.2.1.1 | Mechanical Data Sheets For Inlet Gas K.O. Drum | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0001 | F0Z-708832 | D02 | IFA | T-1384 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
3.2.3.2.2.1.2 | Mechanical Data Sheets For 1st Stage G.C. Suction Drums | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0002 | F0Z-708833 | D03 | IFA | T-1384 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
3.2.3.2.2.1.4 | Mechanical Data Sheets For 2nd Stage G.C. Suction Drums | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0004 | F0Z-708835 | D03 | IFA | T-1384 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
3.2.3.2.2.1.6 | Mechanical Data Sheets For Discharge Gas K.O. Drum | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0006 | F0Z-708837 | D02 | IFA | T-1384 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
3.2.3.2.2.1.9 | Mechanical Data Sheets For Nitrogen Receiver | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0009 | F0Z-708840 | D02 | IFA | T-1384 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
3.2.3.2.2.1.10 | Mechanical Data Sheets For Close Drain Drum | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0010 | F0Z-708841 | D01 | IFA | T-1384 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
3.2.3.2.2.1.13 | Mechanical Data Sheets For Fuel Gas K.O. Drum | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0013 | F0Z-708844 | D01 | IFA | T-1384 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
3.2.3.2.2.3.6 | Mechanical Data Sheets For Glycol Sump Drum | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0036 | F0Z-709383 | D01 | IFA | T-1384 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
3.2.2.2.2 | Rotary Equipment
3.2.3.2.2.2.11 | Mechanical Data Sheets For Fire Water Main Pumps - Elect. Motor Driven | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0029 | F0Z-708860 | D02 | IFA | T-1342 | 2022-08-30 | 1401/06/08 | 35 | 21
3.2.2.2.3 | Packaged Equipment
3.2.3.5 | Control & Instrumentation
3.2.3.5.1 | Basis/Criteria
3.2.3.5.1 | Fire & Gas Detection Design Criteria | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DC-0001 | F0Z-708920 | D04 | IFA | T-1348 | 2022-09-03 | 1401/06/12 | 31 | 17
3.2.3.5.3 | Drawing/Diagram
3.2.3.5.3 | ESD System Loop Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0004 | F2J-708947 | D00 | IFC | T-1037 | 2022-06-06 | 1401/03/16 | 120 | 106
3.2.3.5.5 | MTO
3.2.3.5 | MTO For Instrument Cable Tray/Ladder | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MT-0005 | F8Z-708982 | D00 | IFI | T-1223 | 2022-07-31 | 1401/05/09 | 65 | 51
3.2.3.6 | Safety & Fire Fighting
3.2.3.6.2 | Calculation
3.2.3.6.2 | Calculation Note For Fire Water Demand | BK-GCS-PEDCO-120-SA-CN-0002 | F0Z-708987 | D03 | IFA | T-1346 | 2022-09-03 | 1401/06/12 | 31 | 17
3.2.3.7 | Electrical
3.2.3.7.3 | Drawing/Diagram
3.2.3.7.3 | Wiring Diagram For Remote Control Panel (RCP) | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0005 | F2P-709043 | D00 | IFC | T-1371 | 2022-09-07 | 1401/06/16 | 27 | 13
3.2.3.7.3 | Control Logic Diagram For LV Incomers and bus tie | BK-GCS-PEDCO-120-EL-LD-0001 | F2P-709045 | D02 | IFA | T-1254 | 2022-08-06 | 1401/05/15 | 59 | 45
3.2.3.7.3 | Area Electrical Cable Route & Section Layout | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0005 | F2P-709050 | D00 | IFC | T-1159 | 2022-07-13 | 1401/04/22 | 83 | 69
3.2.4 | Procurement Engineering
3.2.4.1 | Mechanical
3.2.4.1.4 | Gas Air Coolers
3.2.1.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3.2.4.1.4.2.1 | TBE For Gas Air Coolers | BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0004 | F0Z-709224 | D00 | IFI | T-1341 | 2022-08-29 | 1401/06/07 | 36 | 22
3.2.4.1.8 | Pumps - Process Services
3.2.1.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3.2.4.1.8.1.1 | PMR For Centrifugal Pumps For Process Services | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0009 | F0Z-709231 | D01 | IFI | T-1385 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9
3.2.4.1.9 | Pumps - General Services
3.2.1.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3.2.4.1.9.1.1 | PMR For Centrifugal Pumps For General Services | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0010 | F0Z-709233 | D01 | IFI | T-1385 | 2022-09-11 | 1401/06/20 | 23 | 9