| طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONTHLY PROGRESS REPORT # 16 نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک |  |  |  |  |  |  |
| G00 | OCT. 2022 | IFI | M.Aref | M.Fakharian | M.Mehrshad |  |
| Rev. | Date | Purpose of Issue/Status | Prepared by: | Checked by: | Approved by: | CLIENT Approval |
| Class: 3 |  | CLIENT Doc. Number (F-Number): F0Z-707082 |  |  |  |  |
| Status: | IDC: Inter-Discipline Check IFC: Issued For Comment IFA: Issued For Approval AFD: Approved For Design AFC: Approved For Construction AFP: Approved For Purchase AFQ: Approved For Quotation IFI: Issued For Information AB-R: As-Built for CLIENT Review AB-A: As-Built –Approved |  |  |  |  |  |

REVISION RECORD SHEET

| PAGE | G00 | G01 | G02 | G03 | G04 |  | PAGE | G00 | G01 | G02 | G03 | G04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
| 2 | X |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
| 3 | X |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| 4 | X |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |
| 5 | X |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 6 | X |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |
| 7 | X |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 8 | X |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |
| 9 | X |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
| 10 | X |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 11 | X |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |
| 12 | X |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
| 13 | X |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
| 14 | X |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
| 15 | X |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 16 | X |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |
| 17 | X |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |
| 18 | X |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |
| 19 | X |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 20 | X |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 21 | X |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
| 22 | X |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
| 23 | X |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 24 | X |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |
| 25 | X |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 26 | X |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |
| 27 | X |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 28 | X |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |
| 29 | X |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |
| 30 | X |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 31 | X |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 32 | X |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 33 | X |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 34 | X |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
| 35 | X |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 36 | X |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |
| 37 | X |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |
| 38 | X |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |
| 39 | X |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |
| 40 | X |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |
| 41 | X |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
| 42 | X |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |
| 43 | X |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |

فهرست مطالب

1	مشخصات قراردادی پروژه	4

2	معرفی پروژه	5

3	گزارش مدیریتی پروژه	8

4	گزارش فعالیت‌های انجام شده	9

5	جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی/تحت الارض /سطح الارض)	13

6	بخش کنترل پروژه	14

7	وضعیت مدارک مهندسی	20

8	بخش مالی پروژه	21

9	بخش تدارکات کالا	22

10	نمودار سازمانی پیمانکار	23

11	مکاتبات با کارفرما	25

12	مشکلات و موانع	30

13	موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت	31

14	بخش کنترل پروژه	32

15	ضمائم	33

*          گزارشQC   و ترنسمیتال لیست به پیوست می باشد.

# مشخصات قراردادی پروژه

| نام پروژه: | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض |
| --- | --- |
| کارفرمای اصلی: | شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران |
| مجری و نماینده کارفرمای اصلی: | علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران) |
| کارفرما (پیمانکار عمومی): | شرکت توسعه پتروایران تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران |
| مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی): | منصور مهرشاد |
| پیمانکار EPC: | مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی” تهران، اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس – پلاک 13 |
| مدیر پروژه و نماینده پیمانکار: | محمد فخاریان |
| تاریخ شروع پروژه: | 02/04/1400 |
| تاریخ پایان پروژه: | 01/04/1402 |
| شماره قرارداد: | BK-00-CO-0001 |
| شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی): | 971020 |
| مبلغ پیمان (یورو): | 35,909,880 یورو |
| مدت پیمان: | 24 ماه |

# معرفی پروژه

میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.

تاسیسات سرچاهی مربوط به 6 حلقه چاه توسعه ای (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمنا احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است.

ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﯿﺪان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.

همچنین اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن و5,2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ نیز در تعهد پیمانکار میباشد.

کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.

| S/L | Well Name/Location | Reservoir |
| --- | --- | --- |
| 1 | W 008 N | Asmari |
| 2 | W 018 S | Asmari |
| 3 | W 046 S | Bangestan |
| 4 | W028 | Bangestan |
| 5 | W 035 | Bangestan |
| 6 | W 007 S | Bangestan |
| 7 | Well 14 | Bangestan |
| 8 | Well 12 | Bangestan |
| 9 | Well 15 | Bangestan |
| 10 | Well 05 | Bangestan |

# گزارش مدیریتی پروژه

3-1گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه

جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.

3-2 نمودار پیشرفت كل پروژه

# گزارش فعالیت‌های انجام شده

4-1 مدیریت پروژه /عمومی

- شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه

- پیگیری اخذ اشتراک تلفن ثابت و سرویس اینترنت دائمی برای کارگاه

- کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه

- ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد

4-2 بخش مهندسی (E)

4-2-1 مهندسی سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه

- ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه

- بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما

- ارسال مدارک P&ID مربوط به لوکیشن های سرچاهی مطابق نظرات کارفرما

- نقشه های معماری ساختمان سوییچ گیر چاهها مطابق نظرات کارفرما

- ارسال گزارش لایحه تاخیرات با توجه به توافقات انجام شده

- ارسال نسخه نهایی دیتاشیت مخزن آب آشامیدنی و مخزن سوخت

- ارسال نسخه نهایی دیتاشیت های مربوط به پمپ ها در بسته GCS

- ارسال برخی دیتاشیت های بخش مکانیک بسته GCS مطابق نظرات کارفرما

- ارسال مدارک MR مربوط به LV Switchgear & MCC چاههای برقی

- ارسال MR مربوط به Pressure Vessels مطابق نظرات کارفرما

- ارسال MTO مربوط به OHL چاههای برقی مطابق برنامه زمانبندی

- ارسال SLD مربوط به LV Switchgear/MCC بسته منیفولد

- ارسال مدرک General Civil Layout لوکیشن 35 مطابق نظرات کارفرما

- ارسال مدرک Rough Grading مربوط به بسته GCS مطابق نظرات کارفرما

- ارسال مدرک PMR مربوط به On/Off Valve مطابق نظرات کارفرما

- ارسال مدرک Civil and Structural drawings لوکیشن 048

- ارسال نسخه نهایی مدرک Rough Grading مربوط به کمپ

- ارسال نسخه نهایی مدرک PFD بسته فلولاین

- ارسال TBE فلنج لوکیشن های 018 , 028 براساس پیشنهادسازندگان

- ارسال مدرک Piping Plan بسته منیفولدبراساس برنامه زمانبندی

- ارسال مدرک PFD بسته منیفولد مطابق نظرات کارفرما

- ارسال PMR مربوط به ESD System مطابق نظرات کارفرما

- ارسال  TBE Control Valve

- ارسال  TBE Gasket

- ارسال  TBE Flange

- ارسال  TBE ON/Off Valve

- ارسال  TBE Manual Valve

- ارسال  TBE Sampling Connection

4-2-2 مهندسی تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

4-3 فعالیتهای مرتبط با کالا(P)

4-3-1 کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه

- معرفی سازنده Gas Compressor

- پیگیری دریافت مدارک فنی سازندگان  On/Off Valve

- نهایی سازی  TBE Control Valve

- پیگیری پاسخ کارفرما بر روی مدرک TBE Air Gas Cooler

- ارسال استعلام برای سازندگان اتصالات سرچاهی

- دریافت پیشنهادات فنی سازندگان گسکت سرچاهی

- دریافت پیشنهادات فنی سازندگان فلنج سرچاهی

- ارسال استعلام برای سازندگان شیرآلات سرچاهی

- برگزاری جلسه فنی پکیج نم زدا

- معرفی سازنده Pipe Line

- عقد قرارداد  Gas Dehydration Package

- دریافت پیشنهاد مالی سازندگان مخازن تحت فشار

- دریافت پیشنهاد مالی سازندگان کولر هوایی

- برگزاری جلسه در خصوص TBE Control Valve

- دریافت پیشنهاد فنی سازندگان PG و TG

- برگزاری جلسه در خصوص TBE Control Valve

4-3-2 کالای تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

4-4 فعالیتهای  اجرایی (C)

- اجرای عملیات بلوک چینی دیوار کانال ماد پیت چاه شماره 28

- اجرای عملیات آرماتوربندی شناژ اطراف پد اصلی چاه شماره 28

- اجرای عملیات نصب استراکچر سوله انبار تجهیزکارگاه

- اجرای عملیات قالب بندی پد اصلی چاه شماره 28

- اجرای عملیات بتن ریزی دیوار کورال پیت چاه شماره 28

- اجرای عملیات نصب تیرچه های ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

- اجرای عملیات آرماتور بندی پد هلی کوپتر چاه 28

- اجرای عملیات بتن ریزی  پد هلی کوپتر چاه شماره 28

- اجرای عملیات بتن ریزی مگر کانال آبهای سطحی چاه شماره 28

- اجرای عملیات بتن ریزی و شیب بندی کف دیچ های پد اصلی چاه 28

- اجرای عملیات آرماتور بندی و قالب بندی Oil Trapچاه 28

- اجرای دیوار چینی و پلاستر دیوار اطراف پد گازوئیل چاه 28

- اجرای دیوار چینی و پلاستر دیوار کانال ماد پیت چاه 28

- اجرای عملیات بتن ریزی سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

- اجرای عملیات سنگ چینی زیر مگر فونداسیون ساختمان رستوران

- اجرای عملیات آرماتور بندی دیوار Oil Trap چاه 28

- اجرای عملیات مخلوط ریزی اطراف پد اصلی چاه 28 و جاده

- اجرای گروت ریزی زیر ستونهای سوله انبار

- خرید یک دستگاه کانکس نگهبانی جهت  مناطق نفت خیز جنوب

- ساخت پارکینگ جهت خودرو های مناطق نفت خیز جنوب

- آرماتور بندی و قالب بندی کف کانال Mud Pit به سمت Waste Pit چاه 28

- عملیات مخلوط ریزی جاده چاه 28

- اجرای عملیات بتن ریزی Oil Trap چاه 28

- اجرای عملیات مخلوط ریزی، تسطیح و کمپکت اطراف پد اصلی چاه 28 و جاده چاه 28

- اجرای عملیات قالب بندی دیوار OBM چاه 28

- عملیات تخریب و جمع آوری فنس و دیواره زیرین کلاستر

- دیوار چینی Warehouse تجهیز کارگاه

- ادامه جوشکاری و نصب تیر های Warehouse تجهیز کارگاه

- بتن ریزی فونداسیون ساختمان اداری و رستوران پترو ایران

- عملیات دیوار چینی دیوارهای داخلی ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

- اجرای عملیات گراول ریزی محوطه لوکیشن چاه 28

- اجرای عملیات مخلوط ریزی، تسطیح و کمپکت اطراف پد اصلی چاه 28 و جاده چاه 28

- عملیات دیوار چینی دیوارهای داخلی ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

- اجرای عملیات گراول ریزی محوطه لوکیشن چاه 28

- اجرای عملیات مخلوط ریزی، تسطیح و کمپکت اطراف پد اصلی چاه 28 و جاده چاه 28

- اجرای عملیات بتن ریزی دیوار OBM چاه 28

- عملیات تخریب و جمع آوری فنس و دیواره زیرین کلاستر

- دیوار چینی Warehouse تجهیز کارگاه

- عملیات دیوار چینی دیوارهای داخلی ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

- اجرای عملیاتن پلاستر دیوار سوله انبار تجهیز کارگاه

- اجرای عملیات دکاپاژ ، خاکبرداری و کمپکت بستر جاده چاه 14

- اجرای عملیات نصب استراکچر ساختمان رستوران تجهیز کارگاه

- اجرای عملیات نصب استراکچر ساختمان اداری پتروایران تجهیز کارگاه

# جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)

# بخش کنترل پروژه

جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)

ضرایب وزنی فعالیت ها(W-F) (عمومی /سطح الارض) :

| Cde | Description | W.F.(ِDiscp.) | WF.(Total) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.00% | 100.000% |
| 1 | GENERAL | 5.32% | 5.32% |
| 1-1 | Project Management | 100.00% | 5.32% |
| 2 | SUB-Surface DEVELOPMENT | 18.18% | 18.18% |
| 2-1 | Engineering | 1.99% | 0.36% |
| 2-2 | Procurement | 61.26% | 11.14% |
| 2-3 | Construction | 36.75% | 6.68% |
| 3 | SURFACE DEVELOPMENT | 76.49% | 76.49% |
| 3-1 | Engineering | 3.09% | 2.37% |
| 3-2 | Procurement | 77.39% | 59.19% |
| 3-3 | Construction | 18.20% | 13.92% |
| 3-4 | Commissioning, Startup & Handover | 1.3% | 1.01% |

نمودار پیشرفت بخش عمومی

نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض

نمودار پیشرفت بخش سطح الارض

جدول و نمودار پیشرفت EPC :

# وضعیت مدارک مهندسی

# بخش مالی پروژه

# بخش تدارکات کالا

# جدول سازمانی پیمانکار(نیروی انسانی و ماشین آلات )

# مکاتبات با کارفرما

11-1 	مکاتبات وارده از كارفرما :

| رديف | موضوع | تاریخ | شماره نامه مربوطه |
| --- | --- | --- | --- |
|  | اصلاح TBEادوات ابزار دقیق سر چاهی | 1401/06/20 | 12655 |
|  | ارائه مدرک I&C POWER CONSUMPTION | 1401/06/20 | 12670 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/06/20 | 12673 |
|  | سیستم مدیریت ریسک در حمل و نقل | 1401/06/20 | 12748 |
|  | پاسخ به پیمانکار در خصوص تغییرات مشخصات فنی کمپرسور های گاز ی طرح | 1401/06/21 | 12700 |
|  | پاسخ به توضیحات تکمیلی در خصوص سازنده منتخب توپک ران و توپک گیر | 1401/06/21 | 12701 |
|  | درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی مدارک با وضعیت AFC | 1401/06/21 | 12765 |
|  | ارسال طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W00N | 1401/06/21 | 12780 |
|  | ارسال صورتجلسات مورخ1401/06/08نهایی سازی Tie-in ها، محل دیزل ژنراتور GCS ومحل توپک گیر سیاهمکان | 1401/06/23 | 12893 |
|  | پاسخ به معرفی سازنده منتخب پکیج های کمپرسور گاز ی پروژه | 1401/06/23 | 12896 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/06/23 | 12929 |
|  | پاسخ به نامه با موضوع درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان | 1401/06/23 | 12967 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/06/28 | 13048 |
|  | صورتجلسه بررسی پیشرفت طرح مورخ 1401/06/20 | 1401/06/28 | 13135 |
|  | تامین و آبرسانی به چاه های طر ح بینک | 1401/06/30 | 13305 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/07/02 | 13396 |
|  | پاسخ به مدارک P&ID_01 و FAT Procedure_01 سازنده WHCP | 1401/07/04 | 13469 |
|  | رئیس بازرسی فنی و کنترل/ تضمین کیفیت | 1401/07/06 | 13555 |
|  | پاسخ به نامه پیمانکار در خصوص معرفی سازنده منتخب پکیج نمزدایی GCS | 1401/07/11 | 13915 |
|  | جانمایی پیشنهادی برای دیزل ژنراتور ایستگاه تقویت فشار گاز | 1401/07/11 | 13920 |
|  | سیستم حفاظت الکترونیک TBE FOR CCTV | 1401/07/11 | 13921 |
|  | دلایل عودت برخی مدارک ابزار دقیق | 1401/07/11 | 13919 |
|  | Action Planچاه تعمیراتی 14 بینک | 1401/07/16 | 14090 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ببه ترانسمیتال ها | 1401/07/16 | 14118 |
|  | مدارک بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم تا سر رسید 1401/07/09 | 1401/07/16 | 14059 |
|  | نتیجه بررسی گزارش هفتگی شماره66 | 1401/07/16 | 14116 |
|  | پاسخ به نامه اقدامات اولیه مورد نیاز در طرح توسعه چند راهه کلاستر بینک | 1401/07/16 | 14144 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ببه ترانسمیتال ها | 1401/07/17 | 14176 |
|  | نهایی سازی وضعیت شارژ وUPSهای ایستگاه تقویت فشار گازو کلاستربینک | 1401/07/17 | 14216 |
|  | پاسخ به نامه مدارک P&ID و FAT Procedure سازندهWHCP | 1401/07/17 | 14221 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ببه ترانسمیتال ها | 1401/07/18 | 14284 |
|  | نتیجه بررسی نقشه پیشنهادی جانمایی دیزل ژنراتور جدید در واحد تراکم گاز | 1401/07/19 | 14318 |
|  | رفع نواقص مدرک TBE For Instrument Bulk Items سرچاهی (ترانسمیتال 539) | 1401/07/20 | 14389 |

11-2 	مکاتبات صادره به کارفرما :

| رديف | موضوع | تاریخ | شماره نامه مربوطه |
| --- | --- | --- | --- |
|  | اقدامات اولیه موردنیاز در طرح توسعه چندراهه کلاستر بینک | 1401/06/20 | 0526 |
|  | ارسال برخی تجهیزات IT - 7 دستگاه هارد اکسترنال (مربوط به تسهیلات موردنیاز کارفرما) | 1401/06/20 | 0527 |
|  | ارسال صورتجلسات مورخ1401/06/08نهایی سازی Tie-in ها، محل دیزل ژنراتور GCS ومحل توپک گیر سیاهمکان | 1401/06/21 | 0528 |
|  | ارسال "طرح (اصلاح شده) جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W008N" | 1401/06/21 | 0529 |
|  | ارسال گزارش هفتگی شماره 65 (منتهی به تاریخ 1401/06/20) | 1401/06/22 | 0530 |
|  | معرفی سازنده منتخب لوله های (6 اینچ) فلولاین و (4 اینچ) خط آتش چاه ها | 1401/06/23 | 0531 |
|  | معرفی سازنده منتخب پکیج نم زدای گاز GCS | 1401/06/24 | 0532 |
|  | مدارک P&ID_01 و FAT Procedure_01 سازندهWHCP | 1401/06/27 | 0533 |
|  | ارسال نسخ کاغذی نقشه ها و فایل دیگر مدارک ممهور به مهر AFC | 1401/06/28 | 0534 |
|  | فهرست (به روز شده) نفرات این پیمانکار جهت صدور مجوز تردد در محدوده پروژه- اصلاحیه | 1401/06/28 | 0535 |
|  | ارسال گزارش هفتگی شماره 66 (منتهی به تاریخ 1401/06/29) | 1401/07/02 | 0536 |
|  | تامین آب مورد نیاز حفاری چاه ها | 1401/07/04 | 0537 |
|  | پاسخ به جوابیه کارفرما درخصوص تغییرات مشخصات فنی پکیج های کمپرسور گاز GCS | 1401/07/04 | 0538 |
|  | پیگیری تایید مدارک TBE For Instrument Bulk Items سرچاهی (ترانسمیتال 539) | 1401/07/04 | 0539 |
|  | فهرست به روز شده و اصلاحی نفرات این پیمانکار جهت صدور مجوز تردد در محدوده پروژه | 1401/07/06 | 0540 |
|  | ارسال گزارش هفتگی شماره 67 (منتهی به تاریخ 1401/07/05) | 1401/07/09 | 0541 |
|  | پیگیری چهارم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ1400/12/29) | 1401/07/09 | 0542 |
|  | پیگیری چهارم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ1400/12/29) | 1401/07/09 | 0543 |
|  | پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 1401/01/01 تا 1401/02/31) | 1401/07/09 | 0544 |
|  | پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از1401/01/01 تا 1401/02/31) | 1401/07/09 | 0545 |
|  | پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 4 مهندسی (از1401/03/01 تا 1401/04/31) | 1401/07/09 | 0546 |
|  | پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 4 ساختمان و نصب و عمومی (از1401/03/01 تا 1401/04/31) | 1401/07/09 | 0547 |
|  | برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره5 -(BK-HD-WPA-E-0005_G00) | 1401/07/09 | 0548 |
|  | برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 5 (BK-HD-WPA-C-0005_G00 | 1401/07/09 | 0549 |
|  | مدارک بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم تا سررسید 1401/07/09 | 1401/07/10 | 0550 |
|  | ارسال گزارش هفتگی شماره 68 (منتهی به تاریخ 1401/07/12) | 1401/07/13 | 0551 |
|  | درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(پیش پرداخت خرید تابلوی برق کمپ) | 1401/07/16 | 0552 |
|  | درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(مطالبات پیمانکاران دست دوم) | 1401/07/19 | 0553 |
|  | قرارداد خرید پکیج های کمپرسور گاز GCS | 1401/07/19 | 0554 |
|  | ارسال گزارش هفتگی شماره 69 (منتهی به تاریخ 1401/07/20) | 1401/07/20 | 0555 |
|  | WHCPمدرک SAT Procedure_00 سازنده | 1401/07/20 | 0556 |
|  | درخواست قسط اول پیش پرداخت در بخش اول سفارش گذاری کالا (4% مبلغ پیمان) | 1401/07/20 | 0557 |
|  | پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدرک "TBE For Gas Air Coolers_D00 GCS;" | 1401/07/20 | 0558 |

11-3 	لیست صورتجلسات پروژه

| رديف | عنوان صورت جلسه | تاریخ صورت جلسه | شماره صورت جلسه | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | صورتجلسه بررسی پیشرفت طرح مورخ 1401/06/20 | 1401/06/20 |  |  |
|  | جلسه هماهنگی کلیات توسعه کلاستر بینک | 1401/06/30 |  |  |
|  | تحویل کانکس نماز خانه (واحدکارخانه کلاستر بینک) | 1401/07/03 |  |  |
|  | بررسی شیرهای کنترلی منیفولد بینک | 1401/07/10 |  |  |
|  | هماهنگی مهندسی در خصوص برق و ابزار دقیق | 1401/07/19 |  |  |

11-4 	لیست مکاتبات بدون پاسخ

| رديف | عنوان/خلاصه نامه | تاریخ نامه | شماره نامه | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | پیگیری چهارم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ1400/12/29) | 1401/07/09 | 0542 |  |
|  | پیگیری چهارم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ1400/12/29) | 1401/07/09 | 0543 |  |
|  | پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 1401/01/01 تا 1401/02/31) | 1401/07/09 | 0544 |  |
|  | پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از1401/01/01 تا 1401/02/31) | 1401/07/09 | 0545 |  |
|  | پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 4 مهندسی (از1401/03/01 تا 1401/04/31) | 1401/07/09 | 0546 |  |
|  | پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 4 ساختمان و نصب و عمومی (از1401/03/01 تا 1401/04/31) | 1401/07/09 | 0547 |  |
|  | برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره5 -(BK-HD-WPA-E-0005_G00) | 1401/07/09 | 0548 |  |
|  | برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 5 (BK-HD-WPA-C-0005_G00 | 1401/07/09 | 0549 |  |

# -مشکلات و موانع

- مشكلات مربوط به جذب نيرو و تكميل چارت سازماني پرو‍ژه وهمچنين محدوديت حضور پرسنل پروژه در شركت بدليل بيماري كرونا و ضرورت رعايت پروتكل هاي بهداشتي وحضور حداقلي پرسنل در محل كار.

- عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.

- با توجه به عدم پرداخت مالی پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده ( صورت وضعیت شماره 2 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 2 بخش عمومی و اجرا ، و همچنین عدم پرداخت  صورت وضعیت شماره 4 و 3 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 4 و3 بخش عمومی و اجرا ) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .

# موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت

- دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی

- وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی

- تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه

- تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه تغییر برنامه کلی پروژه

- نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه موردنیاز

- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 مهندسی توسط کارفرمای محترم

- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم

- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 3 مهندسی توسط کارفرمای محترم

- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 3 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم

- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 4 مهندسی توسط کارفرمای محترم

- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 4 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم

- محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها

- افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی

# بخش کنترل پروژه

14-1	برنامه زمان بندي پروژه

14-2      لیست مدارک ارسال شده طی دوره

14-2 	لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما

14-3	جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

# ضمائم

پیوست شماره یک: برنامه زمان بندي پروژه

پس از نهایی سازی زمانبندی ارسالی، ارائه خواهد شد

پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره

| ROW | Transmittal Date | Document Number | Document Title | POI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1401/06/21 | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-LI-0002 | Set Point & Alarm List- Wellheads | IFC |
|  | 1401/06/22 | BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-DC-0001 | Mechanical Design Criteria | IFA |
|  | 1401/06/22 | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0012 | Mechanical Data Sheets For Flare K.O. Drum | IFA |
|  | 1401/06/22 | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0014 | Mechanical Data Sheets For Slug Catcher | IFA |
|  | 1401/06/22 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0003 | I/O List For ESD Systems | AFC |
|  | 1401/06/22 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0002 | Control Room Cable Route Layout - Extension of Binak B/C Manifold | IFC |
|  | 1401/06/22 | BK-GCS-PEDCO-120-SA-LI-0001 | Hazard Source List | IFA |
|  | 1401/06/22 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0006 | Utility Consumption List | IFA |
|  | 1401/06/23 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0002 | I/O List For Control System | AFC |
|  | 1401/06/23 | BK-SSGRL-PEDCO-110-PI-DT-0001 | Data Sheets For Stone Trap | IFA |
|  | 1401/06/23 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MT-0001 | MTO For Transmission Over Head Line - BK14 | IFI |
|  | 1401/06/23 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0008 | F&G Detector List - Extension of Binak B/C Manifold | IFC |
|  | 1401/06/23 | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0015 | Monthly Progress Report | IFI |
|  | 1401/06/23 | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0005 | Architectural Drawing For Utility Shelter | IFC |
|  | 1401/06/27 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0010 | Data Sheets For F&G Devices - Extension of Binak B/C Manifold | IFC |
|  | 1401/06/27 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0005 | Panels & Junction Box List - Extension of Binak B/C Manifold | IFC |
|  | 1401/06/27 | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0003 | PMR For Pressure Vessels | IFI |
|  | 1401/06/27 | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0003 | Oil Contaminated Water System Layout | IFC |
|  | 1401/06/27 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0005 | F&G Location Layout - Extension of Binak B/C Manifold | IFA |
|  | 1401/06/27 | BK-GNRAL-HD-000-PM-CP-0001 | Cash Flow Plan | IFI |
|  | 1401/06/28 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0010 | F&G Cause and Effect Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | IFC |
|  | 1401/06/28 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-PY-0001 | General Civil Layout - BK14 | IFC |
|  | 1401/06/28 | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0002 | PMR For Gas Dehydration Package | IFI |
|  | 1401/06/28 | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-LI-0001 | Consumption List | IFA |
|  | 1401/06/28 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0005 | TBE/TBA For Control Valves - Extension of Binak B/C Manifold | IFI |
|  | 1401/06/28 | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MT-0001 | MTO For Transmission Over Head Line - W046S | IFI |
|  | 1401/06/28 | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0006 | MTO For Transmission Over Head Line - W007S | IFI |
|  | 1401/06/28 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MT-0001 | MTO For Transmission Over Head Line - BK12 | IFI |
|  | 1401/06/28 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MT-0001 | MTO For Transmission Over Head Line - BK15 | IFI |
|  | 1401/06/28 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MT-0001 | MTO For Transmission Over Head Line - BK05 | IFI |
|  | 1401/06/28 | BK-W046S-PEDCO-110-AR-DW-0004 | Architectural Drawing For Security Building of Well Pads - W046S | IFC |
|  | 1401/06/28 | BK-W007S-PEDCO-110-EL-PY-0003 | Electrical Equipment Arrangement Layout In Building - Extension of Binak B/C Manifold | IFA |
|  | 1401/06/28 | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0013 | Pipeline Standard Drawing For Cover Slabs And Set-On-Weight | IFA |
|  | 1401/06/28 | BK-SSGRL-PEDCO-110-AR-DW-0001 | Architectural Drawing For Fire Shed | IFA |
|  | 1401/06/29 | BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-DW-0001 | Telecom Systems Legend and Symbols | IFA |
|  | 1401/06/29 | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0005 | Telecomm Equipment Layout For Area | IFA |
|  | 1401/06/29 | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0006 | PAGA Equipment Layout For Area | IFA |
|  | 1401/06/29 | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0003 | MTO FOR TELECOM EQUIPMENT | IFI |
|  | 1401/06/29 | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0004 | MTO For PAGA | IFI |
|  | 1401/06/29 | BK-W007S-PEDCO-110-EL-SL-0001 | LV Switchgear/MCC Expansion SLD - Extension of Binak B/C Manifold | IFC |
|  | 1401/06/29 | BK-W028-PEDCO-110-IN-PY-0001 | Instrument Location Layout Drawing - W028 | IFA |
|  | 1401/06/29 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0001 | Instrument Index | IFA |
|  | 1401/06/29 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0007 | F&G System Loop Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | IFC |
|  | 1401/06/29 | BK-W046S-PEDCO-110-IN-PY-0001 | Instrument Location Layout Drawing - W046S | IFA |
|  | 1401/06/29 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-LD-0002 | ESD Logic Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | IFA |
|  | 1401/06/29 | BK-W035-PEDCO-110-CV-PY-0001 | General Civil Layout -W035 | IFA |
|  | 1401/06/29 | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0007 | Rough Grading Plan and Details | IFA |
|  | 1401/06/29 | BK-W007S-PEDCO-110-EL-LI-0001 | Electrical Load List - Extension of Binak B/C Manifold | IFA |
|  | 1401/06/29 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0006 | Calculation Note For Earthing & Lightning System | IFA |
|  | 1401/06/29 | BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-DW-0002 | Telecom Typical Installation Details & Notes | IFI |
|  | 1401/06/29 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0004 | Instrument/F&G Cable Trench/Route Layout Drawing - Extension of Binak B/C Manifold | IFC |
|  | 1401/06/29 | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0005 | Road, Paving And Plant Finish Grading Layout & Sections | IFC |
|  | 1401/06/29 | BK-PPL-PEDCO-320-EL-DT-0001 | Data Sheets For Expansion of LV Switchgear in Siahmakan Gas Injection | IFC |
|  | 1401/07/02 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0003 | Instrument Location Layout - Extension of Binak B/C Manifold | IFA |
|  | 1401/07/02 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0008 | Data Sheets For Level Switch | IFA |
|  | 1401/07/02 | BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-CN-0001 | Calculation Note For Flood Control | IFA |
|  | 1401/07/02 | BK-GCS-PEDCO-120-CV-CN-0001 | Calculation Note For Inside Surface Water Drainage Channels | IFA |
|  | 1401/07/02 | BK-GCS-PEDCO-120-CV-CN-0002 | Calculation Note for offsite flood control system | IFA |
|  | 1401/07/02 | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-PY-0002 | Earthing & Lightning Layout For Camp Area | IFA |
|  | 1401/07/02 | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0001 | Telecomm. Equipment Layout For Electrical Building | AFC |
|  | 1401/07/02 | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0002 | Telecomm. Equipment Layout For Control Building | IFA |
|  | 1401/07/02 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0004 | PMR For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak B/C Manifold | IFI |
|  | 1401/07/04 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0007 | I&C Power Consumption Summary -Extension of Binak B/C Manifold | IFA |
|  | 1401/07/04 | BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0002 | Civil and Structural drawings -W046S | IFA |
|  | 1401/07/04 | BK-W046S-PEDCO-110-HV-CN-0001 | HVAC Calculation Note For Switchgear Building - W046S | IFA |
|  | 1401/07/04 | BK-W046S-PEDCO-110-HV-PY-0001 | HVAC System Layout For Switchgear Building - W046S | IFA |
|  | 1401/07/04 | BK-W007S-PEDCO-110-HV-CN-0001 | HVAC Calculation Note For Switchgear Building - W007S | IFA |
|  | 1401/07/04 | BK-W007S-PEDCO-110-HV-PY-0001 | HVAC System Layout For Switchgear Building - W007S | IFA |
|  | 1401/07/04 | BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0002 | HVAC Calculation Note For Extension of Existing Elect. Building | IFA |
|  | 1401/07/04 | BK-GCS-PEDCO-120-HV-DG-0004 | HVAC I&C Diagram For Extension of Existing Elect. Building | IFA |
|  | 1401/07/04 | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0035 | Field Joint Coating Procedure For Pipeline | IFC |
|  | 1401/07/09 | BK-GNRAL-PEDCO-220-CV-DW-0001 | Rough Grading Plan For Camp Area | AFC |
|  | 1401/07/09 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0030 | Process Data Sheets For Gas Compressors Packages | IFA |
|  | 1401/07/09 | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0001 | Pipe Supports Foundation Drawing For Extension of Binak B/C Manifold | IFC |
|  | 1401/07/09 | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0002 | Pipe Supports Structure Drawing For Extension of Binak B/C Manifold | IFC |
|  | 1401/07/09 | BK-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0003 | CABLE SCHEDULE FOR TELECOM EQUIPMENT | IFA |
|  | 1401/07/09 | BK-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0004 | CABLE SCHEDULE FOR PAGA | IFA |
|  | 1401/07/09 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0003 | Process Simulation Report | AFD |
|  | 1401/07/11 | BK-PPL-PEDCO-320-PR-PF-0001 | Process Flow Diagram For pipelines | AFC |
|  | 1401/07/11 | BK-W007S-PEDCO-110-PR-PF-0001 | Process Flow Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | IFA |
|  | 1401/07/11 | BK-PPL-PEDCO-320-PR-RT-0001 | Pipelines Hydraulic Calculation Report | IFA |
|  | 1401/07/11 | BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-SP-0002 | Specification For Atmospheric Above Ground Welded Steel Tanks | IFA |
|  | 1401/07/11 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0004 | I/O List For F&G Systems | IFA |
|  | 1401/07/11 | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0001 | Data Sheets For Pressure & Diff. Pressure Gauge | IFA |
|  | 1401/07/11 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0001 | Overall Earthing Layout | IFC |
|  | 1401/07/11 | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0001 | Architectural Detail Drawing For Control Building | IFA |
|  | 1401/07/11 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0002 | PMR For ESD System | IFI |
|  | 1401/07/11 | BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0003 | TBE For Flanges - W018S | IFI |
|  | 1401/07/11 | BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0003 | TBE For Flanges - W028 | IFI |
|  | 1401/07/12 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0008 | F&G Detector List | AFC |
|  | 1401/07/12 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0003 | Calculation Note For Lighting System of Well Pads Security Building | IFA |
|  | 1401/07/12 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0003 | Calculation Note For Cable Sizing | IFA |
|  | 1401/07/12 | BK-W007S-PEDCO-110-PI-DW-0001 | Piping Plan Drawing - Extension of Binak B/C Manifold | IFC |
|  | 1401/07/12 | BK-GCS-PEDCO-120-SA-DB-0001 | Active Fire Protection and Safety Concept | IFA |
|  | 1401/07/12 | BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0006 | Data Sheets For Safety Sign | IFA |
|  | 1401/07/12 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0006 | F&G Location Layout For Buildings | IFA |
|  | 1401/07/16 | BK-W018S-PEDCO-110-PR-RT-0001 | Flow line Hydraulic Calculation Report | AFC |
|  | 1401/07/16 | BK-W028-PEDCO-110-PR-RT-0001 | Flow line Hydraulic Calculation Report | AFC |
|  | 1401/07/16 | BK-W046S-PEDCO-110-PR-RT-0001 | Flow line Hydraulic Calculation Report | AFC |
|  | 1401/07/16 | BK-W035-PEDCO-110-PR-RT-0001 | Flow line Hydraulic Calculation Report | AFC |
|  | 1401/07/16 | BK-W008N-PEDCO-110-PR-RT-0001 | Flow line Hydraulic Calculation Report | AFC |
|  | 1401/07/16 | BK-W007S-PEDCO-110-PR-RT-0001 | Flow line Hydraulic Calculation Report | AFC |
|  | 1401/07/16 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0003 | Duty Specification for LP Flare Package (PK-2201) | IFA |
|  | 1401/07/16 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004 | Calculation Note For PSV Sizing | IFA |
|  | 1401/07/16 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0007 | Calculation Note For Depressurizing (Min. Design Temperature ) | IFA |
|  | 1401/07/16 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0008 | Relief Load Summery | IFA |
|  | 1401/07/16 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0001 | Flare Network Study Report | IFA |
|  | 1401/07/16 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0002 | Flare Radiation & Dispersion Study Report | IFA |
|  | 1401/07/16 | BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-SP-0003 | Specification For Fire Water System | IFA |
|  | 1401/07/16 | BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0005 | TBE For Gaskets - W018S | IFI |
|  | 1401/07/16 | BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0005 | TBE For Gaskets - W028 | IFI |
|  | 1401/07/16 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0007 | Calculation Note For Earthing & Lightning System of Well Pads | IFA |
|  | 1401/07/16 | BK-PPL-PEDCO-320-PL-SP-0001 | Pipeline Material Specification | AFD |
|  | 1401/07/17 | BK-W007S-PEDCO-110-PR-DT-0001 | Process Data Sheets For Instrument Devices - W007S & Extension Manifold | IFA |
|  | 1401/07/17 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0016 | Process Data Sheets For Lean Glycol Storage Tank | IFA |
|  | 1401/07/17 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PF-0001 | Process Flow Diagram (PFD) | IFA |
|  | 1401/07/17 | BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-DT-0001 | Material Safety Data Sheets | IFA |
|  | 1401/07/17 | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PY-0001 | Fire Water Network Layout | IFA |
|  | 1401/07/17 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0005 | F&G Location Layout For Process Area | IFA |
|  | 1401/07/17 | BK-W007S-PEDCO-110-ME-DT-0001 | Data Sheets For Oil Sump Pump - Extension of Binak B/C Manifold | IFA |
|  | 1401/07/17 | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0005 | Mechanical Data Sheets For 2nd Stage Gas Air Coolers | IFA |
|  | 1401/07/17 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0005 | Lighting & Small Power Layout For Security Building of Well Pads | IFA |
|  | 1401/07/17 | BK-SSGRL-PEDCO-110-PI-DT-0001 | Data Sheets For Stone Trap | AFC |
|  | 1401/07/17 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-RT-0001 | Site Visit Report (Civil Work) - BK14 | AFC |
|  | 1401/07/17 | BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DB-0001 | Process Basis Of Design | AFD |
|  | 1401/07/18 | BK-W018S-PEDCO-110-PR-DT-0001 | Process Data Sheets For Instrument Devices - W018S | IFA |
|  | 1401/07/18 | BK-W028-PEDCO-110-PR-DT-0001 | Process Data Sheets For Instrument Devices - W028 | IFA |
|  | 1401/07/18 | BK-W046S-PEDCO-110-PR-DT-0001 | Process Data Sheets For Instrument Devices - W046S | IFA |
|  | 1401/07/18 | BK-W035-PEDCO-110-PR-DT-0001 | Process Data Sheets For Instrument Devices - W035 | IFA |
|  | 1401/07/18 | BK-W008N-PEDCO-110-PR-DT-0001 | Process Data Sheets For Instrument Devices - W008N | IFA |
|  | 1401/07/18 | BK-PPL-PEDCO-320-PR-DT-0001 | Process Data Sheets For Instrument Devices | IFA |
|  | 1401/07/18 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0019 | Process Data Sheets For Glycol Sump Drum | IFA |
|  | 1401/07/18 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0032 | Process Data Sheets For Instrument Devices | IFA |
|  | 1401/07/18 | BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0002 | Data Sheets For Safety Equipment | IFA |
|  | 1401/07/18 | BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0003 | Data Sheets For Fire Fighting Equipment | IFA |
|  | 1401/07/18 | BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0004 | Data Sheets For Deluge valves | IFA |
|  | 1401/07/18 | BK-GCS-PEDCO-120-PI-SP-0001 | Piping Material Specification | IFA |
|  | 1401/07/18 | BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0001 | Piping Corrosion Study & Material Selection Report | IFA |
|  | 1401/07/18 | BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0006 | Wall Thickness Calculation Report | IFA |
|  | 1401/07/18 | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0003 | Mechanical Data Sheets For 1st Stage Gas Air Coolers | IFA |
|  | 1401/07/18 | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0003 | Access Platforms Structure Plan & Details For Extension of Binak B/C Manifold | IFC |
|  | 1401/07/18 | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0004 | Access Platforms Foundation Drawing For Extension of Binak B/C Manifold | IFC |
|  | 1401/07/19 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-PY-0001 | General Civil Layout - BK14 | IFA |
|  | 1401/07/19 | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0004 | Plant Clean Water Drainage System Layout & Details | IFA |
|  | 1401/07/19 | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MT-0002 | MTO For Earthing & Lightning Systems - W046S | IFI |
|  | 1401/07/19 | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0001 | MTO For Earthing & Lightning Systems - Manifold & W007S | IFI |
|  | 1401/07/19 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MT-0006 | MTO For Earthing & Lightning Systems - BK14 | IFI |
|  | 1401/07/19 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MT-0006 | MTO For Earthing & Lightning Systems - BK12 | IFI |
|  | 1401/07/19 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MT-0006 | MTO For Earthing & Lightning Systems - BK15 | IFI |
|  | 1401/07/19 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MT-0006 | MTO For Earthing & Lightning Systems - BK05 | IFI |
|  | 1401/07/19 | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0001 | Specification For Air Cooled Heat Exchangers | AFD |
|  | 1401/07/19 | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0009 | Specification For Overhead Travelling Cranes | AFD |
|  | 1401/07/19 | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0007 | Specification For Air Dryer Package | AFD |
|  | 1401/07/19 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0010 | Earthing & Lightning Layout for well pads | IFC |
|  | 1401/07/19 | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0002 | MTO For Fittings | IFI |
|  | 1401/07/19 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0008 | Electrical Equipment Arrangement Layout For Building | IFA |
|  | 1401/07/19 | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0004 | Typical Drawing For Electrical Cable Trench | IFI |
|  | 1401/07/19 | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0003 | MTO For Flanges | IFI |
|  | 1401/07/20 | BK-PPL-PEDCO-320-ME-DT-0001 | Data Sheets For Pig Traps | AFC |
|  | 1401/07/20 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0016 | Data Sheets For F&G Detectors & Equipment | IFA |
|  | 1401/07/20 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0002 | Instrument Hook-up Diagram | IFA |
|  | 1401/07/20 | BK-GCS-PEDCO-120-PI-PY-0001 | Unit Plot Plan Drawing | AFC |
|  | 1401/07/20 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0002 | Calculation Note For Lighting System of Well Pads Switchgear Building | IFA |
|  | 1401/07/20 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0004 | TBE/TBA For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak B/C Manifold | IFI |
|  | 1401/07/20 | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0004 | MTO For Manual Valves | IFI |

پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

(در پیوست)

پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی

(در پیوست)