## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W008N-PEDCO-110-IN-MR-0002_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1232 |  |  | Transmital Date: 01 Aug 2022
Document Title: PMR For ControlSystem/Console/Furniture - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1232 |  |  | Transmital Date: 01 Aug 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05492 | 2022-08-20 | ملاحظه شد.
2 | Min Requirement ها براي ITP در مدرك آورده شود. (Monitoring/Review/witness) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05492 | 2022-08-20 | مدرک مطابق فرمت یکسان برای PMR های پروژه تهیه شده است. مطابق توافقات مدرک ITP توسط سازنده تهیه و با در نظر گرفتم نیاز پروژه بررسی ونهایی سازی خواهد شد.
3 | Quality Control Plan (QCP) بر اساس مدارك پروژه مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05492 | 2022-08-20 | در بند 5.3 آورده شده است.
4 | براي Trace راحت تر مدرك در يكي از ضمايم، مسئوليت هاي مربوط به Vendor و Purchaser مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05492 | 2022-08-20 | مدرک مطابق فرمت یکسان برای PMR های پروژه تهیه شده است. بخش مربوط به مسئولیت سازنده دیده شده است.
5 | در جدول بخش 4، علاوه بر كابل هاي سريال به كابل هاي Hardwire بين سيستم ها نيز اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05492 | 2022-08-20 | کلیه تجهیزات واسط در PMR مربوط به سیستم کنترل آورده میشود. NOTE اضافه شد.
6 | در جدول بخش 4، به كابينت و Marshaling ها هم اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05492 | 2022-08-20 | اضافه شد.
7 | در خصوص ارتباط LT با سيستم موجود شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05492 | 2022-08-20 | مطابق آخرین P&ID سیگنال LT حذف گردیده است.
8 | در جدول Attachment-1 ليست P&ID آيتم هاي 4 تا 6 حذف شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05492 | 2022-08-20 | اعمال شد.
9 | min Requirement هاي FAT/SAT مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05492 | 2022-08-20 | در مدرک Specضمیمه PMR آورده شده است.
10 | تست هاي سيستم كنترل كامل گردد مانند تست هاي wiring و … |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05492 | 2022-08-20 | توضیحات و رجوع به Spec اضافه شد.
11 | HTMI اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05492 | 2022-08-20 | سیستمهای مونیتورینگ باعنوان Work station در جدول بخش 4 آورده شده است. کلمه HMI اضافه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 20 Aug 2022 |  |  |  |  | Date: