## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0002_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1243 |  |  | Transmital Date: 03 Aug 2022
Document Title: PMR For ESD System - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1243 |  |  | Transmital Date: 03 Aug 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0002_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05494 | 2022-08-20 | ملاحظه شد.
2 | در صورتي كه مدارك پيش نياز مانند I/O و .... تاييد و نهايي نيست و داراي كامنت اساسي مي باشد موارد در صورت تغيير، در اين مدرك نيز منعكس شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05494 | 2022-08-20 | با توجه به آخرین نسخه ازمدارک پروژه مدرک PMR به روز رسانی شد. بدیهی است نسخه نهایی مدرک پس از نهایی سازی همه مدارک ضمیمه ارسال خواهد شد.
3 | Min Requirement ها براي ITP در مدرك آورده شود. (Monitoring/Review/witness) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05494 | 2022-08-20 | مدرک مطابق فرمت یکسان برای PMR های پروژه تهیه شده است. مطابق توافقات مدرک ITP توسط سازنده تهیه و با در نظر گرفتم نیاز پروژه بررسی ونهایی سازی خواهد شد.
4 | Quality Control Plan (QCP) بر اساس مدارك پروژه مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05494 | 2022-08-20 | در بند 5.3 آورده شده است.
5 | براي Trace راحت تر مدرك در يكي از ضمايم، مسئوليت هاي مربوط به Vendor و Purchaser مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05494 | 2022-08-20 | مدرک مطابق فرمت یکسان برای PMR های پروژه تهیه شده است. بخش مربوط به مسئولیت سازنده دیده شده است.
6 | در جدول بخش 4 به كابل هاي Hardwire و Accessories بين سيستم ها نيز اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05494 | 2022-08-20 | کلیه تجهیزات واسط در PMR مربوط به سیستم کنترل آورده میشود. NOTE اضافه شد.
7 | در جدول بخش 4، به نرم افزار نيز اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05494 | 2022-08-20 | در ردیف 2 جدول آورده شده است.
8 | در جدول بخش 4، به Furniture اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05494 | 2022-08-20 | تجهیزات مربوط به Furniture در مدرک PMR سیستم کنترل آورده شده است.
9 | قيد گردد كه با توجه به قرارداد سيستم SIL-3 در نظر گرفته خواهد شد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05494 | 2022-08-20 | مشخصات فنی سیستم در مدارک پروژه که به عنوان مرجع اصلی به PMR ضمیمه میشود آورده شده است. سایرجزئیات پیکر بندی توسط سازنده اعلام خواهد شد.
10 | min Requirement هاي FAT/SAT مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05494 | 2022-08-20 | در مدرک Specضمیمه PMR آورده شده است.
11 | تست هاي سيستم كنترل كامل گردد مانند تست هاي wiring و … |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05494 | 2022-08-20 | توضیحات و رجوع به Spec اضافه شد.
12 | HMI اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05494 | 2022-08-20 | HMI در استیشن مشترک DCS/ESD آورده شده و با تجهیزات DCS خریداری میشود.
1 |  |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05494 | 2022-08-20 | اصلاح شد.
2 | در بند 6: -دستورالعمل انتخاب سطح بازرسي كالا و تجهيزات به شماره مدرك ICE-EID-MI-SP02-REV-01 اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05494 | 2022-08-20 | اصلاح شد.
3 | در جدول Attachment 1(List of Reference/Applicable Documents): 1-دستورالعمل FDB Requirements اضافه گردد. 2-دستورالعمل Packing, Marking, Transportation Procedure اضافه گردد. 3-دستورالعمل انتخاب سطح بازرسي كالا و تجهيزات به شماره مدرك ICE-EID-MI-SP02-REV-01 اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05494 | 2022-08-20 | اصلاح شد.
4 | در جدول Attachments 2 (Vendor Documents Minimum Requirements): 1. در رديف 1، عبارت "See Attachmen 2" حذف گردد. 2. عبارت "List of Documents will be Finalized in Vendor Document Index and Schedule" به عنوان نوت اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05494 | 2022-08-20 | اصلاح شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 20 Aug 2022 |  |  |  |  | Date: