## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-PL-RT-0001_D03 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1326 |  |  | Transmital Date: 28/AUG/2022
Document Title: Pipeline Corrosion Study & Material Selection Report |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1326 |  |  | Transmital Date: 28/AUG/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-PL-RT-0001_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به جلسه مورخ 1401/05/12 (سوابق) ضروریست در جداول هر سه مدرک حد مجاز خوردگی جدید حاصل شده که در Note 1 مدرک مطالعات خوردگی و انتخاب مواد به آن اشاره شده ذکر شود. پس از اصلاح جداول در خصوص سایر مدارک بررسی و اظهار نظر خواهد شد. |  | 1401/410/233388 | 1401/06/30 | - نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال میگردد.
2 | در بخش 6.4 مدرک موضوع پایش خوردگی به صورت کلی بررسی شده ولی گزینه های نهایی و عملی در این پروژه مشخص نشده است. با توجه هب آب همراه پیش بینی شده به میزان 40 درصد ضروریست تمهیدات لازم جهت کنترل و پایش خوردگی (توپکرانی دوره ای، تزریق مواد بازدارنده به صورت منقطع، ضخامت سنجی دوره ای، جلوگیری از وجود نقاط پست و غیره) توسط مشاور بررسی و نهایی شوند. همانگونه که در صورتجلسه فوق نیز ذکر شده استبا توجه به شرایط فرایندی و مکانیزم خوردگی حفره ای که مکانیزم غالب در این سیستم می باشد توصیه این امور توپکرانی دوره ای خط لوله جهت جلوگیری از تجمع آب در نقاط پست و در صورت نیاز تزریق مواد بازدارنده می باشد. تصمیم گیری در خصوص انتخاب نحوه توپکرانی توسط مجری محترم صورت پذیرد |  | 1401/410/233388 | 1401/06/30 | - همان طور که در جلسه مطرح شد امکان استفاده از تمهید توپکرانی قطعیت نداشته و لذا باید از تمهیدات ضخامت سنجی دوره ای و ادوات پایش مانند کوپن و پروب وجلوگیری از نقاط پست استفاده کرد. تمهید توپکرانی صرفا در مدرک در صورت امکان توصیه خواهد شد.
3 | در بخش 6.4 مدرک برای انتهای خطوط لوله جریانی نیزی ادوات پایش خوردگی لحاظ شود. ضمنا دو روش پایش خوردگی (کوپن و پروب) لحاظ شود. |  | 1401/410/233388 | 1401/06/30 | - نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال میگردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri M.Hemmatikia | Signature |  |  |  | Clarified By: A.Dabiri | Signature
| Date: 09/06/2022 |  |  |  |  | Date: 09/06/2022