## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1195 |  |  | Transmital Date: 8/6/2022
Document Title: Process Data Sheets For Inlet Gas K.O. Drum |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1195 |  |  | Transmital Date: 8/6/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0001_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | كامنت پيشين: با توجه به دوفازي بودن تفكيكگر سطوح مايع از بوت تا بدنه اصلي تفكيكگر بصورت يكپارچه در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05410 | 2022-08-13 | مطابق با آخرین توافقات صورت گرفته طی جلسات Hazap/Hazid تغییرات لازم اعمال گردیده است.
2 | در سايزينگ اين تفكيكگر فرض بر وجود Vane pack شده است كه در اين مدرك لحاظ نشده است. اين عدم تطابق يا در اين مدرك يا در مدرك محاسبات مي بايست تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05410 | 2022-08-13 | همانگونه که در سایزینگ این مخزن وجود Demister pad لحاظ گشته در شماتیک و نیز قسمت REQUIRED ACCESSORIES دیتا شیت هم به آن اشاره شده است.
3 | سايز نازل ورودي با محاسبات ارائه شده تطابق ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05410 | 2022-08-13 | در محاسبات صورت گرفته سایز نازل ورودی 8 اینچ بدست آمده است، اما با توجه به سایز خط ورودی به تفکیکگر،نازل 10 اینچ در نظر گرفته شده است.
4 | نهايي سازي سايز نازل PSV پس از ارائه محاسبات تاييد شده نهايي سازي مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05410 | 2022-08-13 | مورد تایید می باشد.
5 | لازم است مجددا با بخش مكانيك آن پيمانكار بررسي گردد آيا مي توان بر يك بوت با قطر 30 سانتي متر نازل هايي با اندازه هاي 3 و 2 اينچ ايجاد نمود؟ |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05410 | 2022-08-13 | ضمن هماهنگی با بخش مکانیک، مشکلی از این حیث در ارتباط با نصب نازل ها وجود ندارد.
6 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05410 | 2022-08-13 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Faramarzpour | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: