## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W035-PEDCO-110-CV-PY-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-1428 |  |  | Transmital Date: 21-Sep-2022
Document Title: GENERAL CIVIL LAYOUT-W035 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-T-1428 |  |  | Transmital Date: 21-Sep-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W035-PEDCO-110-CV-PY-0001-D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | درپاسخ به ردیف 1 از Clarification(By EPC Contractor) اعلام می گردد که در کیلومتر 700+0 آبرو فصلی بوضوح نمایان است. لذا احداث سازه ی مورد نیاز بر روی آن الزامی است. اقدام شود. |  | 01-2294-260292 | 1401/07/20 | با توجه به محدوده خاکریزی موقعیت W028 مسیر آبرو پوشیده شده و در بالا دست به سمت خط القعر مجاور منحرف شده است و کالورت کیلومتر 0+720 جهت هدایت جریان آب در نظر گرفته شده است. عکس زیر جهت ملاحظه کارفرمای محترم ضمیمه می گردد.
2 | درپاسخ به ردیف 5 از Clarification(By EPC Contractor) محوطه ی Area-T مشاهده نگردید. مقتضی است مختصات آن اعلام و درج شود. |  | 01-2294-260292 | 1401/07/20 | این محل با نام Drilling Conex Area در نقشه مشخص گردیده و با نام Area-T در شیت چهارم معرفی و مختصات چهار گوشه ارائه شده است. مختصات چهار گوشه به شرح زیر می‌باشد: - شمال غرب : E=436561.500 , N=3293701.671 - شمال شرق : E=436631.852 , N=3293711.240 - جنوب شرق : E=436633.739 , N=3293697.368 - جنوب غرب : E=436563.386 , N=3293687.799
3 | به دلیل فواصل زیاد بین لوکیشن های 028 و 035 با پیشنهاد گفته شده موافقت نمی گردد. بنابراین مطابق با شرح پیمان برای هر یک از چاه محل ها ، یک پد هلیکوپتر در نظر گرفته شود. |  | 01-2294-260292 | 1401/07/20 | اعمال شد.
4 | تراز ارتفاعی بر روی جاده Access Road درج شود. |  | 01-2294-260292 | 1401/07/20 | ترازهای ارتفاعی در نقشه Civil and Structure طبق نقشه پروفیل طولی ارائه می گردد. (فایل ضمیمه جهت مشاهده ترازها تقدیم می گردد).
5 | ترسیم شماتیک پل در کیلومتر 100+0 صحیح نیست 90 درجه چرخانده شود. |  | 01-2294-260292 | 1401/07/20 | پلی در کیلومتر اشاره شده وجود ندارد.
6 | ابنیه Water Pool از نقشه حذف و بند 7 نیز از قسمت نوت حذف گردد. |  | 01-2294-260292 | 1401/07/20 | اعمال گردید.
7 | عرض جاده های Patrol Road به نواحی مدیریت پسماند به 5 متر اصلاح گردند. |  | 01-2294-260292 | 1401/07/20 | عرض جاده ها 5 متر می باشد.
8 | پیرو برگزاری تلکنفرانس در تاریخ 1401/7/19 با طراح محترم آن پیمانکار، مقرر گردید: -2جاده ارتباطی از Access Road به محل های Cutting Disposal و Waste pit حذف و جاده خروجی از لوکیشن به Cutting Disposal بدون تغییر باقی بماند. -محل Waste pit به سمت غرب هدایت شده و به سازه Cutting Disposal با یک جاده مشترک متصل گردد. |  | 01-2294-260292 | 1401/07/20 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: