## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0008 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1129 |  |  | Transmital Date:1401/04/18
Document Title: Architectural Detail Drawing For CCTV Control Room-Binak GCS |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-1129 |  |  | Transmital Date: 1401/04/18
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0008_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | رقوم ارتفاعی مندرج در این مدرک متاثر از نقشه ترازبندی، تعیین کدF.G.L و جانمایی نهایی می باشد.مقتضی است در ویرایش بعدی،این تراز و نیز، key plan نهایی گردد. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | اعمال شد.
2 | دیوار اتاق کنترل باید دارای دیوارکوب از جنس چوب MDF باشد. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | اعمال شد.
3 | سقف کاذب اتاق کنترل باید اکوستیک،کف از نوع سرامیک مرغوب و مورد تایید دستگاه نظارت کارفرما باشد. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | اعمال شد.
4 | فاصله اپراتور تا مانیتورهای دیواری کمتر از 3.5 متر نباشد. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | فاصله تعبیه شده از حداقل تعیین شده بیشتر است.
5 | درب اتاق کنترل باید یک لنگه و از جنس مقاوم و از نوع ضدسرقت باشد. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | اعمال شد.
6 | در Dimension Plan این مدرک TAG NUMBER-104 برای محل ENTRANCE تعریف و درج شود. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | اعمال شد.
7 | محل ورود کابل های Telecom با نمایش مشخصات اسلیوها در ورودی به ساختمان تعیین گردد.بدین منظور در برش ها نیز نمایش داده شود. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | اعمال شد.
8 | با توجه به بند2، تراز F.F.L بررسی و در صورت نیاز اصلاح گردد.علائم شمال حقیقی و شمال نقشه درج شود. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | اعمال شد.
9 | ارتفاع کف داخلی ساختمان از محوطه اطراف حداقل 40 سانتی متر بالاتر باشد. بدین ترتیب ارتفاع ساختمان تا زیر سقف کاذب و زیر سقف ساختمان کنترل و نهایی سازی شود. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | اعمال شد.
10 | مقتضی است در نقشه Dimension Plan برای اتاق 102 جانمایی سینک و تمامی متعلقات منتسب به این فضا نمایش و ترسیم شود. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | اعمال شد.
11 | شیب Roof Plan به 1.5 درصد تغییر یابد.بنابراین T.O.R اصلاح گردد. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | اعمال شد.
12 | جهت شیب بام در محل اطراف پله و کنج ها با علامت مشخصه نمایش داده شود. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | اعمال شد.
13 | نقشه ی Suspended Ceiling تهیه و ارائه شود. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | اعمال شد.
14 | جدول مصالح مطابق با جدول ارائه شده،آماده سازی و تکمیل گردد. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | اعمال شد.
15 | براساس ردیف شماره12 جدول صفحه 4 از 5 اصلاح شود. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | اعمال شد.
16 | در ELEV.1،محل راه پله ورود به ساختمان نمایش داده شود. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | اعمال شد.
17 | جزییات ترسیمی در SEC.A تکمیل شود.( پنجره، روشویی، درب Entrance،درب اتاق 101 و... جامانده است).این موضوع شامل SEC.B بابت تعیین فاصله ی محور 2 با دیوار اتاق های 101 و 103 نیز می باشد. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | اعمال شد.
18 | فضای تجهیزات و نحوه انتقال کابل ها از اتاق Rack Room به فضای Control Room در پلان ارائه گردد. |  | 1401-2294-134792 | 1401/04/18 | اعمال شد.
19 | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
20
21 | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
22 | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
23
24 | Date: |  |  |  |  | Date:
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Legend
Signature