## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W028-PEDCO-110-GT-RT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-0963 |  |  | Transmital Date:5/17/2022
Document Title: Geotechnical Investigation Report - W028 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-GT-TR-0963 |  |  | Transmital Date:5/17/2022
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-W028-PEDCO-110-GT-RT-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در این گونه گزارشات، الزامی به درج برخی نام گذاری ها نیست، مقتضی است نام ها با عنوان کارفرما، مشاور، هیرگان انرژی و .... حذف گردند و یا چنانچه اصرار به آن وجود دارد، به شرکت پتروایران تغییر یابد. |  | 1401-2294-85269 | 1401/03/10 | در اول گزارشات، معرفی کاملی از کارفرمای اصلی، ذینفع، پیمانکار، کارفرمای پروژه و غیره اضافه شد.
| تعداد گمانه ها جهت بررسی شرایط و مطالعات زئوتکنیکی، توسط آن شرکت تعیین گردیده و این امور هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه ندارد. |  | 1401-2294-85269 | 1401/03/10 | تعداد گمانه ها با توجه به بررسی و مطالعات صورتگرفته مشخص گردیده است و کفایت آن مورد تایید است.
| در بخش 2-1-محدودیت ها-توضیحات گفته شده شفاف سازی گردد و با توجه به تاثیر احتمالی رفتارهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی پیرامونی، نسبت به محل های مورد مطالعه مسئولیت و تمامی تبعات عدم بررسی حول این موضوع، کاملا متوجه شرکت پتروایران خواهد بود. پیشنهاد می شود این بند از گزارش حذف گردد. |  | 1401-2294-85269 | 1401/03/10 | گزارش ژئوتکنیک تهیه شده با درنظرگیری وضعیت موجود منطقه (حدود متعارف در اطراف محل گمانه ها و سایت) تهیه شده است و بدیهی است در صورتی که در آینده ساخت و سازی در منطقه انجام گیرد که بر روی پروژه تاثیر گذار باشد، مانند ساخت سازه سنگین، ایجاد جریان آب از بالادست و ... که در محاسبات حاضر امکان پیش بینی و لحاظ نمودن آنها نبوده است، نیاز به انجام مطالعات تکمیلی وجود خواهد داشت.
| گزارش ارسالی فاقد فایل پیوست مربوطه شامل: عکس از نمونه‌ها، لاگ گمانه، جزییات آزمایش‌های آزمایشگاهی و محاسبات مربوط به شاخص مقاومت زمین‌شناسی و ... می‌باشد. بدیهی است اظهارنظرهای فنی منوط به ارائه اطلاعات کامل این بند می‌باشد. اقدام گردد. |  | 1401-2294-85269 | 1401/03/10 | فایل پیوست به همراه فایل متن به طور کامل ارسال شده است.
| مطالعات هیدرولوژی در گزارش ژئوتکنیک موقعیت W028 مشاهده نمی‌شود. به علاوه با توجه به اهمیت و تاثیر وجود آبراهه‌ها در سایت، ضروریست محل آبراهه‌های فصلی برروی نقشه‌های توپوگرافی و نقاط نیازمند احداث سازه فنی، توسط مشاور تعیین شود. (طرح دفن و مهار سیلاب و طراحی کانال‌های هدایت و کنترل رواناب فصلی ارائه گردد). |  | 1401-2294-85269 | 1401/03/10 | مطالعات و گزارش هیدرولوژی ارسال شده است.
| در بخش 2-8 به عنوان یک توصیه فنی ذکر شده است: میزان نفوذپذیری در لایه‌های خاک متراکم و سنگ مشاهده شده در گمانه‌های ماشینی چاه 028 بسیار ناچیز می‌باشد. اساس این ادعا چیست؟ |  | 1401-2294-85269 | 1401/03/10 | اصولا لایه سنگی بکر دارای نفوذ پذیری اندک می باشند. لایه های سنگی مشاهده شده در محدوده نیز از جنس رسوبی رسی بوده که دارای نفوذ پذیری بسیار پایینی است. باتوجه به انجام نگرفتن آزمایشات نفوذپذیری در محل (لوژان یا لوفران) این مهندسین مشاور با توجه به تجربیات قبلی خود و مراجع موجود در این زمینه، اقدام به ارائه پیش بینی از وضعیت نفوذ پذیری لایه ها در محل نموده است. در صورتی که نیاز به اعداد دقیق است، لازم است تا آزمایشات در محل انجام گیرد.
| گزارش از منابع قرضه و پارامترهای اساس و زیراساس ارائه نشده است. اقدام شود. |  | 1401-2294-85269 | 1401/03/10 | گزارش منابع قرضه و پارامترهای اساس و زیراساس در بازبینی بعدی ارائه می گردد.
| توصیه‌های مورد نیاز به منظور عملیات خاکریزی در گزارش ذکر شود. |  | 1401-2294-85269 | 1401/03/10 | توصیه های مورد نظر اضافه شد.
| با توجه به مشاهده آب در هنگام حفر گمانه‌های اکتشافی، انجام آزمایشات شیمیایی آب و ارائه گزارشات مربوطه ضروری است. |  | 1401-2294-85269 | 1401/03/10 | مطابق بند 3-3 گزارش ارسالی سطح آب در زمان عملیات اجرایی در محل حفر گمانه های ماشینی تا عمق حداکثر 15 متر مشاهده نشده است.
| در بخش خورندگی، ضروریست راهکارهای جامع‌تری جهت حفاظت سازه‌ها بیان گردد. |  | 1401-2294-85269 | 1401/03/10 | توصیه های مورد نظر اضافه شد.
| وضعیت تراز آب زیرزمینی می‌بایست در این گزارش ارائه، بررسی، نتیجه‌گیری از آن اعلام گردد. |  | 1401-2294-85269 | 1401/03/10 | مطابق بند 3-3 گزارش ارسالی سطح آب در زمان عملیات اجرایی در محل حفر گمانه های ماشینی تا عمق حداکثر 15 متر مشاهده نشده است.
| نقشه‌های لایه‌بندی زمین در پروفیل‌های مناسب طولی و عرضی در محدوده مورد مطالعه بر اساس نتایج گمانه‌ها ارائه گردد. |  | 1401-2294-85269 | 1401/03/10 | پروفیل های طولی و عرضی در پیوست گزارش اضافه شده است.
| بررسی و مطالعات پدیده KARST ارائه گردد. |  | 1401-2294-85269 | 1401/03/10 | حفرات کارستی در لایه های آهکی در معرض جریان آب های زیر سطحی ایجاد می گردد. در محدوده مورد مطالعه با توجه به عدم حضور لایه های آهکی (جنس غالب لایه های سنگی رسوبی رسی است) احتمال رخداد پدیده کارست ناچیز خواهد بود.
| نمودار پروفیل خاک در مجاورت گمانه حفاری شده ترسیم گردد. |  | 1401-2294-85269 | 1401/03/10 | نمودار پروفیل گمانه های ماشینی در پیوست ارائه شده است.
| لازم است راهکار برای تقویت و تثبیت بستر راه‌ها ارائه گردد. |  | 1401-2294-85269 | 1401/03/10 | در متن گزارش اضافه شد.
| مطالعات، بررسی و راهکارهای عملی در مورد روش مناسب گودبرداری، زهکشی و پمپاژ، حفاظت از دیواره خاکریزها، پایداری شیروانی‌ها، و چگونگی استفاده از خاک گودبرداری بعنوان خاکریز صورت گیرد و نتایج به این امور اعلام گردد. |  | 1401-2294-85269 | 1401/03/10 | در بخش 8-2 گزارش اضافه شد.
| مراجع،کدها و استانداردها در گزارش گنجانده شوند. |  | 1401-2294-85269 | 1401/03/10 | به پیوست اضافه شد.
Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Legend
| CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
Signature | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: