## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-PR-CN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1314 |  |  | Transmital Date: 8/27/2022
Document Title:Calculation book for (CV,PSV,Pump & Line sizing) - Extension of Binak BC Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1314 |  |  | Transmital Date: 8/27/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-PR-CN-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | محاسبات شیرهای کنترلی: مشخصات فیزیکی نظیر دانسیته سیال، Cp/CV، فشار بخار، دمای ورودی و.. صحیح نبوده و می بایست براساس آخرین فایل شبیه سازی به روز رسانی گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05731 | 2022-09-20 | اصلاح گردید.
2 | محاسبات شیرهای کنترلی: واحد درج شده برای فشار بخار برحسب bar اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05731 | 2022-09-20 | اعمال گردید.
3 | محاسبات شیرهای کنترلی: مقادیر درج شده برای Compressibility، اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05731 | 2022-09-20 | اصلاح گردید.
4 | محاسبات شیرهای کنترلی: نقطه نظر پیشین: افت فشار شيرهاي كنترلي 2 بار در نظر گرفته شده است كه مطابق PFD ارسالي هيچگونه افت فشاري براي ساير ادوات همچون FE و Fitting ها باقي نمي گذارد. لذا ضروريست در محاسبات شير كنترلي حداكثر افت فشار 1.5 بار در نظر گرفته شود. در صورت وجود صورتجلسه ای مبنی بر افت فشار 2 بار با ذینفع اصلی پروزه، شماره و تاریخ آن در پاسخ ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05731 | 2022-09-20 | اعمال گردید.
5 | محاسبات پمپ: پیشنهاد می گردد به منظور در نظر گرفتن فاصله مناسب جهت تغییرات آتی در طول معادل، ناشی از مسیر خروجی و تعداد اتصالات، اختلاف فشار پمپ 12 بار در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05731 | 2022-09-20 | اعمال گردید.
6 | محاسبات پمپ: با توجه به موارد مندرج در صورتجلسه HAZOP، عبارت فشار طراحی از بخش Shutoff Pressure، حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05731 | 2022-09-20 | توضیحات در خصوص Shutoff Pressureدر غالب NOTE 1 به مدرک اضافه گردید.
7 | محاسبات شیرهای ایمنی: با توجه به دو فازي بودن سيال ورودي به شير ايمني، ضروريست محاسبات سازنده بصورت دقيقتر و با حساسيت بيشتر انجام پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05731 | 2022-09-20 | استحضار می رساند محاسبات شیرهای PSV با استفاده از نرم افزار VALVESTAR صورت پذیرفته و با توجه به استاندارد API صورت پذیرفته شده است در صورت وجود مغایرت و نتایج اشتباه، خواهشمند است به صورت شفاف موارد ذکر شود.
8 | محاسبات شیرهای ایمنی: محاسبات مربوط به دمای Relief، در ویرایش بعد، ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05731 | 2022-09-20 | محاسبات مربوط به دمای Relief با نرم افزار HYSYS صورت پذیرفته شده است.
9 | لازم است نقطه نظرات ذينفع اصلي اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05731 | 2022-09-20 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Faramarzpour | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: