## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0002-D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1287 |  |  | Transmital Date:20-Aug-2022
Document Title: TBE For Fitting- W028 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0105-PI-TR-1287 |  |  | Transmital Date:20-Aug-2022
[5 empty] | CRS No:PEDCO-CRS-BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0002-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اينكه بر اساس آخرين جلسه با كارفرما ضخامت فيتينگ ها بايستي با توجه به فشار طراحي و حد مجاز خوردگي 6mm براي تسهيلات سرچاهي اصلاح گردد و از آنجا كه هنوز مدارك (PMS) و MTO و PMR بخش سرچاهي و ضخامتهاي متريالها نهايي نشده است لذا امكان بررسي و اظهار نظر درخصوص مشخصات فني كالا وجود ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05496 | 2022-08-22 | احتراما اعلام می گردد در این مقطع زمانی مدارک مذکور مانند PMS نهایی گردیده اند.
2 | تائيد يه سازنده در ليست بلند مدت نفت در ويرايش بعدي براي تمامي سازندگان ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05496 | 2022-08-22 | انجام گردید.
3 | در مدارك ارسالي در ويرايش بعد مشخص شود متريالها از انبار سازنده تامين خواهد شد يا ساخته خواهد شد و همچنين كاتالوگ و سوابق كار براي تمامي شركتها ارسال گردد |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05496 | 2022-08-22 | انجام گردید.
4 | مدرك ITP سازنده به همراه مدارك در ويرايش بعدي ارسال گردد |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05496 | 2022-08-22 | انجام گردید.
5 | مجددا" تاكيد مي گردد نهايي شدن مدارك پيش نياز مانند PMS,PMR,MTO و... پيش از ارسال اين مدرك ضروري مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05496 | 2022-08-22 | احتراما همانطور که پیشتر اعلام گردید در این مقطع زمانی مدارک مذکور مانند PMS نهایی گردیده اند.
6 | در جدول TBE قسمت متريال حتماً بايستي به NACE بودن و نياز يا عدم نياز به تست HIC براي فيتيگ ها مطابق Spec و استاندارد IPS مربوطه اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05496 | 2022-08-22 | احتراما در ویرایش D01 مدرک اصلاح می گردد.
7 | در جدول TBE آيتم 2.2.5 Manufacturing Process بجاي MTO به Spec. اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05496 | 2022-08-22 | احتراما در ویرایش D01 مدرک اصلاح می گردد.
8 | در جدول TBE به شماره هاي مدارك Spec. و MR مربوطه و استاندارد IPS مربوط به فيتينگ ها اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05496 | 2022-08-22 | احتراما در ویرایش D01 مدرک اصلاح می گردد.
9 | در جدول TBE به آيتم Guarantee & Warrantee اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05496 | 2022-08-22 | احتراما در ویرایش D01 مدرک اصلاح می گردد.
10 | از سازندگان درخواست گردد هر نوع Deviation و عدم انطباق را بصورت رسمي اعلام و Deviationها در پكيج TBE لحاظ گردد. همچنين، اگر هيچ Deviation وجود ندارد سازنده بطور رسمي اعلام نمايد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05496 | 2022-08-22 | انجام گردید.
11 | بعضي آيتمها مثل Delivery Time براي هر سازنده در جدول TBE درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05496 | 2022-08-22 | احتراما در ویرایش D01 مدرک اصلاح می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri J.Mousazadeh | Signature |  |  |  | Clarified By: A.Dabiri | Signature
| Date: 22.August.2022 |  |  |  |  | Date : 22.August.2022