## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0020 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1179 |  |  | Transmital Date: 7/23/2022
Document Title: Process Data Sheets For Slug Pumps |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1179 |  |  | Transmital Date: 7/23/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0020_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | فشار خروجي با اختلاف فشار پمپ و فشار ورودي همخواني ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | فشار خروجی برابر با 19.53 بار گیج است. اختلاف فشار برابر با 14 بارگیج است. فشار ورودی 5.53 بارگیج است. در داده های فوق عدم همخوانی مشاهده نمی شود.
2 | Max Allowable Pressure at Shut-Off مي بايست تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | طبق Criteria اصلاح گردید.
3 | مواردي همچون استارت اتوماتيك پمپ و غيره مي بايست بر اساس تصميمات اتخاذ شده در جلسه HAZOP مورد بازنگري قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | اعمال گردید.
4 | فشار طراحي پمپ تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | طبق Criteria اصلاح گردید.
5 | حداكثر فشار عملياتي در بالادست پمپ تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | اصلاح گردید.
6 | نقطه نظرات مرتبط، در خصوص مدرك محسبات هيدروليك در اين مدرك نيز اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | اعمال گردید.
7 | با توجه به وجود شير كنترلي در پايين دست پمپ ميزان Min flow در مدرك نوشته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | بازگشت به مذاکرات شفاهی و همچنین با توجه به اینکه پمپ مذکور به صورت ناپیوسته در سرویس می باشد لذا نیازی به در نظر گرفتن خط MIN FLOW نمی باشد.
8 | نشت بند انتخابي در برگه داده فني مكانيك بررسي مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | مورد تایید است.
9 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: