## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0008-D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-996 |  |  | Transmital Date:24-May-2022
Document Title: TBE For Stone Trap-W007S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-PI-TR-0996 |  |  | Transmital Date:24-May-2022
[5 empty] | CRS No:CRS-BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0008-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | ضخامت های درج شده با استاندارد طراحی مغایرت دارد و لذا پیشنهادات فنی میبایست بطور کلی اصلاح گردند. |  | 01/2294/102043 | 1401/03/24 | احتراما در ویرایش D01 مدرک اصلاح گردید.
2 | اطلاعات اکسل مقایسه سازندگان بطور کلی تکمیل شود. |  | 01/2294/102043 | 1401/03/24 | احتراما در ویرایش D01 مدرک اصلاح گردید.
3 | به منظور مقایسه و بررسی سازندگان، مشخصات کالای پروژه مطابق با MTO در جدول اکسل درج گردد. |  | 01/2294/102043 | 1401/03/24 | احتراما در ویرایش D01 مدرک اصلاح گردید.
4 | ستون جداگانه ای جهت ارزش گذاری و وزن بندی هر یک از مشخصات درنظر گرفته شده و تکمیل گردد. |  | 01/2294/102043 | 1401/03/24 | با توجه به الزامات قراردادی و نیازمندی های مربوطه (مدنظر قراردادن آیین نامه های داخلی شرکت انتخاب وندور) و نیز توضیحات تکمیلی ارائه شده به مجری محترم سطح الارض ناحیه گچساران، مدارک TBE به صورت ارزیابی آیتم به آیتم مشخصات فنی، بدون ارائه وزن آیتم ها و با نتیجه گیری نهایی "قبول/Accepted " ، "Not Accepted" و "Conditionally Accepted" برای وندورهای معرفی شده، ارسال می گردد.
5 | امتیاز دهی و رتبه بندی سازندگان در مدرک اعمال گردد. |  | 01/2294/102043 | 1401/03/24
6 | فرمهای TCL می بایست توسط سازندگان تکمیل گردد. |  | 01/2294/102043 | 1401/03/24 | انجام گردید.
7 | بهسازان جنوب : پیشنهاد فنی ارائه نشده است. |  | 01/2294/102043 | 1401/03/24 | انجام گردید.
8 | بهسازان جنوب : گارانتی کالا میبایست مطابق با اسناد پیمان درنظر گرفته شود. |  | 01/2294/102043 | 1401/03/24 | انجام گردید.
9 | بهکوش ویستا: لیست تامین کنندگان کالای مورد نیاز ساخت درج نشده است. |  | 01/2294/102043 | 1401/03/24 | انجام گردید.
10 | بهکوش ویستا: پیشنهاد فنی ارائه نشده است. |  | 01/2294/102043 | 1401/03/24 | انجام گردید.
11 | بهکوش ویستا: با توجه به کاربرد کالا جهت محیط ترش، انجام تست های SSC و HIC ضروری است. |  | 01/2294/102043 | 1401/03/24 | در خصوص الزام تست HIC & SSC مطابق با الزامات NACE MR 0175 نیازی به انجام آن برای اقلام فورج ، فلنج . لوله های بدون درز وجود ندارد.
12 | پترو گاز نامداران : تعداد کالای کل در جدول بخش 1 پیشنهاد فنی اصلاح گردد. |  | 01/2294/102043 | 1401/03/24 | انجام گردید.
13 | پترو گاز نامداران : در بخش مرجع به استاندارد IPS مربوطه اشاره گردد. |  | 01/2294/102043 | 1401/03/24 | انجام گردید.
14 | پترو گاز نامداران : اطلاعات مندرج در بخش 3 مدرک میبایست مطابق با داده برگ فنی تایید شده پروژه باشد. درضمن دلایل تفکیک جداول این بخش و تفاوت دمای طراحی مندرج در این جداول بیان گردد |  | 01/2294/102043 | 1401/03/24 | دمای طراحی بخش های مختلف یکسان در نظر گرفته شد.
15 | پترو گاز نامداران : کالای یدکی مندرج در بخش 5 میبایست مطابق پیوست 11 کتابچه اسناد پیمان تهیه گردد. |  | 01/2294/102043 | 1401/03/24 | در پیوست 11 درخصوص این تجهیز قطعات یدکی ارائه نشده است.
16 | پترو گاز نامداران : در بخش 9 (بازرسی کالا) به بازرسی کالا مطابق ITP تایید شده اشاره گردد. |  | 01/2294/102043 | 1401/03/24 | انجام گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: J.Mousazadeh | Signature |  |  |  | Clarified By: A.Dabiri | Signature
| Date: 01.Jun.2022 |  |  |  |  | Date: 01.Jun.2022