## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0008-D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0996 |  |  | Transmital Date:24-May-2022
Document Title: TBE For Stone Trap-W007S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-PI-TR-0996 |  |  | Transmital Date:24-May-2022
[5 empty] | CRS No:CRS-BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0008-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | كليه سازنده ها بايستي در AVL شركت نفت باشند. مدارك AVL سازندگان ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما مدارک AVL به پیوست ارائه گردیده است.
2 | در جدول TBE در قسمت Material مشخصات كامل Internal Pipe و Fittings و Pipe و Stud bolt مطابق با Data Sheet تائيد شده ذكر گردد.( لازم به ذكر مي باشد هنوز Data Sheet تائيد نشده است) |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما به اطلاع می رساند در این مقطع زمانی مدرک دیتاشیت تایید نهایی گردیده است. موارد مربوطه به Material List در مدرک Datasheet با ذکر جزییات قید گردیده است.
3 | در جدول TBE در قسمت Design and Fabrication مشخصات زير مجموعه بصورت كامل نوشته شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما در ویرایش D01 مدرک TBE لحاظ می گردد.
4 | در جدول TBE نيازمندي تطابق لوله ها با استانداردهاي IPS-M-PI-190(3) و API 5L و NACE MR-0175/ISO 15156 ذكر گردد . |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما موارد مذکور در مدرک Datasheet مشخص گردیده است. در مدرک TBE از انجاییکه توسط بخش Procurement و بازرگانی نیز به ان استناد می گردد، سعی بر ان می شود که از ذکر جزییات فنی پرهیز گردد.
5 | در جدول TBE فشار هيدروتست و زمان هيدروتست مطابق با مدارك تست تائيد شده ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما موارد مذکور در مدرک Datasheet مشخص گردیده است. در مدرک TBE از انجاییکه توسط بخش Procurement و بازرگانی نیز به ان استناد می گردد، سعی بر ان می شود که از ذکر جزییات فنی پرهیز گردد.
6 | در جدول TBE موضوع Gaurantee & Warranty مطابق مدارك فني پروژه لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما در ویرایش D01 مدرک TBE لحاظ می گردد.
7 | در جدول TBE سطح بازرسي متربالها مطابق MR ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما در ویرایش D01 مدرک TBE لحاظ می گردد.
8 | در جدول TBE موارد مربوط به Packing & Marking ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما در ویرایش D01 مدرک TBE لحاظ می گردد.
9 | مسئوليت انطباق مشخصات متريال و مقدار اقلام سفارش گذاري شده با مشخصات فني و نقشه هاي مهندسي مورد تأييد كارفرما و MTO بر عهده پيمانكار بوده و پيمانكار موظف است Contingency لازم را در نظر بگيرد و مسئوليت هرگونه كسري متريال و عدم انطباق با مشخصات فني پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما اعلام می شود نقطه نظر مذکور لحاظ گردیده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: J.Mousazadeh | Signature |  |  |  | Clarified By: A.Dabiri | Signature
| Date: 01.Jun.2022 |  |  |  |  | Date: 01.Jun.2022