## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-BK14-PEDCO-110-CV-PY-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-1479 |  |  | Transmital Date: 11-OCT-2022
Document Title : General Civil Layout - BK14 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0001-CV-T-1479 |  |  | Transmital Date: 11-OCT-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-110-CV-PY-0005-D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در پسخ به بند 1 از Clarification By EPC Contractor مقتضی است به پیوست 18 از شرح پیمان به شماره مدرک 151-BK-FL-WH-DWG-0003 مربوطه به PLOT PLAN WELL NO.14 مراجعه شود. این مدرک به سازه FIRE FIGHTING SHELTTER به ابعاد 3*3 اشاره نموده است. لذا ضمن رد توضیحات آن پیمانکار مقتضی است اقدام گردد. |  | 1401-2294-284599 | 1401/08/07 | FIRE FIGHTING SHELTTER اضافه شد
2 | در پاسخ به بند 5 از Clarification By EPC Contractor به آگاهی می رساند که محل اردوگاه با استقرار کاروان ها در لوکیشن متفاوت است. مقتضی است ایم مهم با بخش حفاری تحت الارضی آن شرکت مذاکره و اقدام گردد. |  | 1401-2294-284599 | 1401/08/07 | در مقطع کنونی محل اردوگاه حفاری مشخص نبوده و در موعد مقتضی (پیش از شروع حفاری این چاه) با هماهنگی با اداره خدمات پشتیبانی حفاری (ستاد و گچساران) آن کارفرمای محترم و برنامه های حفاری مربوطه آن منطقه و در آن زمان، تعیین می گردد
3 | محل احداث ساختمان نگهبانی با Plot Plan در تناقض است.موضوع شفاف سازی گردد. |  | 1401-2294-284599 | 1401/08/07 | . در مدارک پایپینگ یک Sketch برای نشان دادن تجهیزات مورد نیاز و بصورت تیپیک برای چاهها نشان داده شده بود که محل جانمایی ها صحیح نبود. در مرحله تفصیلی و با توجه به مسیر هوایی انتقال برق ، موقعیت ساختمانها و درب ورودی مشخص شده است که چاه به چاه متفاوت می باشد وبراساس این موقعیت ها ادوات و ساختمانهای مورد نیاز نیز جانمایی می گردند که غالبا مغایر با جانمایی اسناد پایه می باشد.
4 | در خصوص گودال آب گل مندرج در نقشه شفاف سازی و توضیحات لازم ارائه گردد. |  | 1401-2294-284599 | 1401/08/07 | با توجه به نیازمندیهای بخش حفاری ، محدوده گودالهای موجود با جداساز به دو گودال Waste Pit و Cutting Disposal جهت تامین نیازمندیهای مدیریت پسماند تقسیم شده است.
5 | مسیر خط انتقال برق لحاظ نشده است، بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1401-2294-284599 | 1401/08/07 | اعمال شد
6 | مقتضی است پلان ارائه شده عینا مطابق پلات پلان مصوب تهیه گردد بدیهی است اظهار نظر نهایی در خصوص این مدرک پس از رعایت این مهم صورت می گیرد. |  | 1401-2294-284599 | 1401/08/07 | با اعمال تغییرات اخیر، تجهیزات موجود در پلات پلان مصوب عینا قرار داده شده و با توجه به توضیح بند 3 صرفا جانمایی اجزا بر اساس موقعیت چاه، جاده ورودی و اجزا پسماند تدقیق شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: