## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W035-PEDCO-110-CV-PY-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-1534 |  |  | Transmital Date: 23-Oct-2022
Document Title: GENERAL CIVIL LAYOUT-W035 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-T-1534 |  |  | Transmital Date: 23-Oct-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W035-PEDCO-110-CV-PY-0001-D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | درپاسخ به ردیف 2 از Clarification(By EPC Contractor) به آگاهی می‌رساند که محل اردوگاه در فاصله متناسبی از محل لوکیشن قرار دارد و با محل استقرار کاروان ها در محل لوکیشن متفاوت است. مقتضی است این مهم با بخش حفاری تحت الارضی آن شرکت مذاکره و اقدام شود. |  | 1401-2294-295379 | 1401/08/14 | "در مقطع کنونی محل اردوگاه حفاری مشخص نبوده و در موعد مقتضی (پیش از شروع حفاری این چاه) با هماهنگی با اداره خدمات پشتیبانی حفاری (ستاد و گچساران) آن کارفرمای محترم و برنامه های حفاری مربوطه آن منطقه و در آن زمان، تعیین می گردد
2 | درپاسخ به ردیف 5 از Clarification(By EPC Contractor) مقتضی است نقشه جاده گودال سوخت در کیلومتر 100+0 مشاهده می گردد. ترسیم اشاره شده صحیح نیست لذا اصلاح گردد. این موضوع شامل تمامی پل ها و .... در مسیر جاده می باشد. مقتضی است بازنگری و اقدام شود. |  | 1401-2294-295379 | 1401/08/14 | اصلاح شد.
3 | محل خروجی نهایی Drain pipe و نحوه درین در نقشه ها ترسیم نشده و مشخص نیست لذا بازنگری گردد. |  | 1401-2294-295379 | 1401/08/14 | اعمال گردید.
4 | رقوم ارتفاعی راف گریدینگ در محل جاده دسترسی پیرامون گودال Waste pit با محل جاده دسترسی گودال کاتینگ دیسپوزال(در محل جاده مشترک) یک متر اختلاف ارتفاع دارد که صحیح نیست بازنگری و اصلاح گردد. به همین منوال رقوم کف گودال Waste pit نیز متاثر می گردد. |  | 1401-2294-295379 | 1401/08/14 | اصلاح شد.
5 | رقوم ارتفاعی چاه محل با جاده دسترسی به گودال های مدیریت پسماند در محل فصل مشترک حدود 50 Cm اختلاف دارد در این راستا اولا رقوم ارتفاعی جاده دسترسی پیرامون گودال های مزبور درج گردد تا میزان واقعی اختلاف ارتفاع با توجه به ضخامت لایه روسازی را مشخص شود و در ثانی در این قسمت تمهید مناسب مانند رمپ و ... اتخاذ گردد. بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1401-2294-295379 | 1401/08/14 | رقوم راف جاده دسترسی گودالها درج گردید. با توجه به فاصله 14 متری چاه محل تا جاده دسترسی گودالها رمپی با شیب حدود 3.5 درصد در نظر گرفته شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: