## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1355 |  |  | Transmital Date: 4-Sep-2022
Document Title: General Civil Layout -W046S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1355 |  |  | Transmital Date: 4-Sep-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0001-D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | پیرو نامه ی شماره 54858 مورخ 1401/02/19، برای این ترانسمیتال، تعیین P.O.I=IFA اشتباه است. لذا اصلاح گردد. |  | 01-2294-228562 | 1401/06/28 | اصلاح گردید.
2 | در خصوص بند یک از Clarification(By EPC Contractor) که آن پیمانکار اشاره به مدرک ژئوتکنیک داشته است، اعلام می‌گردد که این گزارش تا کنون مورد تایید نهایی قرار نگرفته لذا پاسخ گفته شده، در این مرحله مورد تایید نیست. |  | 01-2294-228562 | 1401/06/28 | گزارشات هیدرولوژی و ژئوتکنیک بازبینی شده تهیه و ارسال گردیدند.
3 | در پاسخ به بند 4 از Clarification(By EPC Contractor) به آگاهی می‌رساند که بند 4 نامه شماره 54858 مورخ 1401/02/19 بر قوت خود باقی است. |  | 01-2294-228562 | 1401/06/28 | جاده دسترسی به لوکیشن بر اساس نقشه‌برداری جدید مسیریابی شده است؛ همچنین با توجه به مطالعات هیدرولوژی صورت پذیرفته(مسیر آبراهه‌ها تدقیق گردیده است) و مطالعات ژئوتکنیک، کمی انحراف از اسناد قرارداد بعلت ملاحظات اجرایی و بهینه کردن عملیات خاکی رخ داده است.
4 | در نقشه طول جاده دسترسی گودال سوخت از 116 متر به 126 متر افزایش یافته است که بند 2 نامه شماره 197967 مورخ 1401/06/06 ملاک عمل خواهد بود. |  | 01-2294-228562 | 1401/06/28 | موقعیت گودال سوخت با هماهنگی و طبق صورت جلسه مربوطه جانمایی گردیده است. جاده دسترسی به گودال سوخت نیز بر اساس نقشه‌برداری جدید مسیریابی شده است و کمی انحراف از اسناد قرارداد بعلت ملاحظات اجرایی و بهینه کردن عملیات خاکی می‌باشد. بر اساس نقشه برداری دقیقی که انجام شده، با افزایش 10 متری جاده گودال سوخت، موقعیت مرکز گودال سوخت به نحوی تنظیم می گردد که حجم عملیات خاکی (بخصوص خاکریزی) کاهش می یابد و گودال سوخت منطبق بر توپوگرافی منطقه می گردد.
5 | تعیین هرگونه روگذر از قبیل پل، کالورت و ... پس از دریافت قطعی گزارش ژئوتکنیک/ و تایید مدرک محاسبات Flood Control، قابل بررسی و اعمال نظر خواهد بود. |  | 01-2294-228562 | 1401/06/28 | گزارشات هیدرولوژی و ژئوتکنیک بازبینی شده تهیه و ارسال گردیدند.
6 | در نقشه ها(Model و ...) شیب زمین لوکیشن درج شود. در این خصوص شیب بندی در کناره ها و همچنین شیب محوطه بتنی به Dewatering/Coral pit نامشخص است. |  | 01-2294-228562 | 1401/06/28 | اعمال گردید.
7 | محل احداث محوطه اسکان گروه حفاری(اردوگاه) ترسیم شود. |  | 01-2294-228562 | 1401/06/28 | در مقطع کنونی محل اردوگاه حفاری مشخص نبوده و در موعد مقتضی (پیش از شروع حفاری این چاه) با هماهنگی با اداره خدمات پشتیبانی حفاری (ستاد و گچساران) آن کارفرمای محترم و برنامه های حفاری مربوطه آن منطقه و در آن زمان، تعیین می گردد
8 | عرض مفید 6 متر جاده دسترسی به لوکیشن مدنظر این امور می‌باشد. |  | 01-2294-228562 | 1401/06/28 | عرض جاده دسترسی در این مدرک و سایر مدارک مشابه 7 متر بوده که این مهم در طراحی و هم چنین مشخصات جاده در شیت Site Plan (جدول مربوطه AREA-L) نشان داده شده است. عرض 7 متر شامل دو سواره رو به عرض 6 متر و دو شانه خاکی به عرض 0.5 متر می باشد که همان عرض مفید 6 متری است که مدنظر کارفرمای محترم است. جزئیات و مقاطع تیپ جاده های دسترسی مطابق با نظر کارفرمای محترم در مدرک Civil and Structure نشان داده خواهد شد.
9 | در Notes نقشه قید گردد: The water pool is not client Requirements. ضمن یادآوری و رعایت تمامی تمهیدات زیست محیطی در منطقه، این امور، محل water pool را موقتی و بعنوان نیازمندی های حفاری پیمانکار تلقی می کند. |  | 01-2294-228562 | 1401/06/28 | اعمال گردید.
10 | پیرو دستورالعمل بخش تحت الارضی کارفرما پذیرش جانمایی طرح مدیریت پسماند مشروط به همخوانی برآورد احجام در برنامه و طرح می باشد. لذا احجام و ابعاد گفته شده نهایی نیستند. |  | 01-2294-228562 | 1401/06/28 | طرح مدیریت پسماند موقعیت چاه W046S طی نامه شماره 01/2295/84838 مورخ 1401/03/10 تایید شده است.(فایل نامه پیوست شده است.)
11 | استفاده از ترکیب تلرانس ارتفاعی در F.G.L، یک اقدام ناقص است. مقتضی است بطور مشخص تعیین و درج شوند.(56.97-57.05) |  | 01-2294-228562 | 1401/06/28 | اصلاح گردید.
12 | جانمایی های اجزای درون فنس لوکیشن با مدرک plot plan اسناد پایه مغایر است. موضوع شفاف سازی گردد. |  | 01-2294-228562 | 1401/06/28 | . در مدارک پایپینگ یک Sketch برای نشان دادن تجهیزات مورد نیاز و بصورت تیپیک برای چاهها نشان داده شده بود که محل جانمایی ها صحیح نبود. در مرحله تفصیلی و با توجه به مسیر هوایی انتقال برق ، موقعیت ساختمانها و درب ورودی مشخص شده است که چاه به چاه متفاوت می باشد وبراساس این موقعیت ها ادوات و ساختمانهای مورد نیاز نیز جانمایی می گردند که غالبا مغایر با جانمایی اسناد پایه می باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: