## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0014_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0750 |  |  | Transmital Date: 27 Mar 2022
Document Title: Data Sheets For Corrosion Coupon/ Probe |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0750 |  |  | Transmital Date: 27 Mar 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0014_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز مانند P&ID نهايي نشده و مدرك Index ارائه نشده است، موارد در طول مهندسي تفصيلي نهايي خواهد شد و مسئوليت تعداد ادوات بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | این مدرک با توجه به آخرین نسخه مدرک I.O LIST و P&ID تهیه شده است. بدیهی است تغییرات آینده روی مدارک پایه، در همه مدارک لحاظ و به روز خواهند شد.
2 | با توجه به اينكه مدرك Specification for instrumentation هنوز نهايي نيست، در صورت تغيير در هر كدام از موارد، در اين مدرك منعكس شده و مدرك به روز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | این مدرک با توجه به آخرین نسخه مدرک Specification for instrumentation تهیه شده است. بدیهی است تغییرات آینده روی مدارک پایه، در همه مدارک لحاظ و به روز خواهند شد.
3 | موارد مربوط به PURCHASING DATA از VTA به will be finalized later تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | در آیتم OTHERS اضافه شد.
4 | Description مربوط به سرويس ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | انجام شد.
5 | تمام موارد مربوط به ديتاشيت براي تمام تگ ها پر شود. موارد خالي قابل قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | انجام شد.
6 | جهت مشخص شدن ناحيه كاري مرتبط علاوه بر شماره مدرك، در عنوان مدرك نام ناحيه مرتبط (pipe lineبعنوان مثال) ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | ناحیه کاری مربوطه، در شماره مدرک (در قسمت بسته کاری) ذکر شده است. به عنوان مثال این مدرک مربوط به بخش GCS (Gas Compressing Station) می باشد: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0014
7 | در يك صفحه تگهاي مرتبط با مدرك ذكر گردد.Table of Content |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | انجام شد.
8 | نسخه P&ID كه برگه داده بر اساس آن تهيه شده است ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | این مدرک با توجه به آخرین نسخه مدرک P&ID تهیه شده است. بدیهی است تغییرات آینده روی مدارک پایه، در همه مدارک لحاظ و به روز خواهند شد.
9 | fluid composition مشخص گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | برای این مدرک fluid composition مورد نیاز نیست. Material مورد نیاز برای کلیه قطعات، طبق PMS مشخص شده است.
10 | با توجه به ارجاع آيتم 45 در صفحه 5 نوت 6 وجود ندارد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح شد.
11 | آيتم 49 سفيد مي باشد، اصلاح گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | آیتم 42 خالی در نظر گرفته شده است. در صورتی که احیانا مطلبی در دیتا شیت - سهوا - جا مانده بود، در رویژن های آتی به دیتا شیت اضافه میشود.
12 | آيتم 50 VTAبه VTC تغيير كند |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | انجام شد.
13 | آيتم 46 SS316(VTC) و يا جنس ديگر بر اساس PMSبعنوان حداقل نيازمندي بيان گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | انجام شد.
14 | با توجه به نوت 1، اطلاعات فرايندي بايستي بصورت دقيق مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | انجام شد.
15 | hollow plug بجاي solid plug براي probe بررسي و چك شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | در این دیتا شیت (این رویژن و رویژن قبلی) FITTING PLUG پروب ها: Hollow Plug در نظر گرفته شده است. و این آیتم برای کوپن ها: Solid plug در نظر گرفته شده است.
16 | prob type مشخص گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | انجام شد.
17 | در يك صفحه تگهاي مرتبط با مدرك ذكر گردد.Table of Content |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | انجام شد.
18 | آيتم 30 VTAبه VTC تغيير كند |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | آیتم 30 VTA ندارد. احتمالا سطر دیگری مورد نظر کارفرمای محترم هست که لطفا در کامنت آینده اعلام بفرمایید.
19 | براي پروب آيتمهاي 34 الي 37 مشخص گردد. ارجاع به نوت 6 واضح نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | در این سطرها ارجاع به NOTE 11 داده شده بود، که این NOTE عطف به Specification for instrumentation تکمیل شد.
20 | element براي پروب مشخص و موارد مرتبط مانند type,material,thickness, velocity shield,... مشخص گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | موارد مورد نیاز اضافه شد.
Piping Comments
21 | ويرايش P&ID هاي اشاره شده مشخص گردد و در بعضي از P&ID ها انشعاب CC از خط اصلي مشخص نمي باشد از جمله PI-0022 |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | این مدرک با توجه به آخرین نسخه مدرک P&ID تهیه شده است. بدیهی است تغییرات آینده روی مدارک پایه، در همه مدارک لحاظ و به روز خواهند شد. CC و CP مربوط به P&ID-sheet 22 ، روی خط Vapor خروجی از FUEL GAS K.O. DRUM (V-2205) قرار دارند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفا اطلاعات مورد سوال را بصورت واضح بیان فرمایید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 17 Apr 2022 |  |  |  |  | Date: