## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1307 |  |  | Transmital Date: 8/24/2022
Document Title: P&ID - Slug Catcher System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1307 |  |  | Transmital Date: 8/24/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0004_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نام توپک گیر در توضیحات مربوط به جریان ورودی به V-2104 بر اساس آخرین ویرایش مدرک P&ID به PR-2002 اصلاح شود. |  | 1401-2294-281080 | 1401/08/03 | اعمال گردید.
2 | محل اتصال نازل های L1 و L2 (STAND PIPE) و L3 و L4 (LEVEL TRANSMITTER) برای V-2104 با آخرین داده برگ فرآیندی ارسالی مطابقت ندارد. داده برگ فرآیندی مذکور مطابق تغییرات اصلاح شده و برای این امور ارسال گردد. |  | 1401-2294-281080 | 1401/08/03 | در داده برگ فرآیندی طبق P&ID اصلاح گردید.
3 | مشخصات شیرهای PSV-2111/2112 مطایق با آخرین مدرک CALCULATION NOTE FOR PSV SIZING نمی باشد،محاسبات جدید برای این امور ارسال گردد. |  | 1401-2294-281080 | 1401/08/03 | مشخصات شیرهای PSV-2111/2112 مطایق با آخرین مدرک CALCULATION NOTE FOR PSV SIZINGاصلاح گردید.
4 | محاسبات مربوط به سایزینگ شیر TSV-2218 برای این امور ارسال شود. |  | 1401-2294-281080 | 1401/08/03 | بازگشت به بند 9.3.1 استاندارد IPS-EPR-450 شیرهای TSV سایز نمیشوند و بر اساس حداقل سایز مجاز قابل اتصال به لوله کشی برای انواع کاربری استفاده می شوند.
5 | دلیل تغییر نوع شیر تخلیه "3/4 بروی نازل S(UTILITY CONNECTION) برای V-2104 از GATE VALVE به BALL VALVE چیست؟ (تغییرات نوع شیر قابل پذیرش نیست؛ در صورت وجود لزوم استانداردی توضیحات لازم ارایه گردد.) |  | 1401-2294-281080 | 1401/08/03 | اصلاح گردید.
6 | مقصد جریان خروجی بعد از شیر TSV-2218 به سمت CLOSE DRAIN HEADER اصلاح شود. |  | 1401-2294-281080 | 1401/08/03 | اصلاح گردید.
7 | توصیه شماره 20 از مدرک HAZAP REPORT FOR COMPRRESOR STATION اعمال شود. |  | 1401-2294-281080 | 1401/08/03 | اعمال گردید.
8 | توصیه شماره 23 از مدرک HAZAP REPORT FOR COMPRRESOR STATION اعمال شود. |  | 1401-2294-281080 | 1401/08/03 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: