## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0020 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1314 |  |  | Transmital Date: 8/27/2022
Document Title: P&ID - LP Flare System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1314 |  |  | Transmital Date: 8/27/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0020_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | -دلیل تغییر نوع شیرهای تخلیه ¾" بر روی نازل S (Utility Connection) برای V-2104 و شیر تخلیه 3/4" قبل از پمپ های P-2101A/B از Gate Valve به Ball Valveچیست ؟ (تغییرات نوع شیر قابل پذیرش نیست.در صورت وجود الزام استانداردی توضیحات لازن ارایه گردد.) |  | 1401-2294-280775 | 1401/08/03 | اصلاح گردید.
2 | دلیل کاهش سایز خط ارسال از PL-3201 به FLARE HEADER از 8 اینچ به 4 اینچ چیست؟ |  | 1401-2294-280775 | 1401/08/03 | سایز خط ارسال از PL-3201 به FLARE HEADER بر اساس آخرین محاسبات شبکه فلر در نظر گرفته شده است.
3 | در توضیحات خط جریانی FL-112-0003-AN07-2"-PT به سمت FLARE HEADER نام توپک گیر بر اساس آخرین P&ID به PR-2002 می باید اصلاح گردد. |  | 1401-2294-280775 | 1401/08/03 | اعمال گردید.
4 | شماره سریال خط ارسالی از GLYCOL SUMP DRUM به سمت FLARE HEADR می باید به صورت زیر اصلاح شود: FL-112-0128-AN07-3"-PT |  | 1401-2294-280775 | 1401/08/03 | اعمال گردید.
5 | تایید سایز TAIL PIPE ها و HEADER اصلی شبکه فلر بعد از نهایی شدن مدرک FLARE NETWORK STUDY REPORT انجام می شود. |  | 1401-2294-280775 | 1401/08/03 | مورد تایید است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: