## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-1440 |  |  | Transmital Date: 9/26/2022
Document Title: Civil and Structural drawings -W046S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-T-1440 |  |  | Transmital Date:9/26/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0002_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | اعمال شد
2 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | نهایی سازی مدارک پیش نیاز گاهاً زمانبر می باشد که این پیمانکار برای کاهش تاخیر در روند مهندسی و ساخت پروژه ، در بعضی موارد مدارک مورد نیاز ساخت را به صورت موازی با هم ارسال می نماید ، خواهشمند است آن کارفرمای محترم نیز برای تسهیل روند پروژه و تسریع در روند ساخت ، نسبت به بررسی مدارک اقدام نمایند. شایان ذکر است که تمامی تغییرات احتمالی در مدارک پیش نیاز بصورت توامان اعمال خواهد گردید.
3 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03
4 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | مسیر خط انتقال برق نشان داده شد.
5 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | جزئیات فنس کشی در نقشه های استانداردی که به آنها ارجاع داده شده، ارائه شده است.
6 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | در مدارک پایه (بخش مربوط به موقعیت w046s ) برای تراز ارتفاعی این موقعیت، سه عدد متفاوت وجود دارد. اعداد 57 و 57.99 در فایل پلان موقعیت درج شده و در نقشه مقاطع عرضی عدد 57.01 درج گردیده است. با توجه به توپوگرافی موجود عدد 57 متر منطقی به نظر می رسد و نقشه ها بر همین اساس تهیه گردیده است. اگر تراز مد نظر کارفرمای محترم عدد دیگریست لطفا اعلام فرمایید.
7 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | بدلیل حذف کانال در مجاورت واحد CORAL ، خط اندازه در ضلع غربی پد بتنی تغییر یافته است. در حالیکه ابعاد محوطه بتنی همان 40 * 60 می باشد که در ضلع شرقی نمایش شده است.
8 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | اصلاح شد.
9 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | مطابقت و اصلاح گردید
10 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | اضافه شد.
11 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | اصلاح شد.
12 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | مطابق با هماهنگی صورتگرفته DRAIN PIT حذف گردید.
13 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | اضافه شد.
14 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | اضافه شد.
15 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | مدرک فوق فاقد آلترناتیو 2 می باشد
16 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | . در مدارک پایپینگ یک Sketch برای نشان دادن تجهیزات مورد نیاز و بصورت تیپیک برای چاهها نشان داده شده بود که محل جانمایی ها صحیح نبود. در مرحله تفصیلی و با توجه به مسیر هوایی انتقال برق ، موقعیت ساختمانها و درب ورودی مشخص شده است که چاه به چاه متفاوت می باشد وبراساس این موقعیت ها ادوات و ساختمانهای مورد نیاز نیز جانمایی می گردند که غالبا مغایر با جانمایی اسناد پایه می باشد.
17 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | حذف گردید
18 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | اصلاح شد.
19 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | مطابق با هماهنگی صورتگرفته DRAIN PIT حذف گردید.
20 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | مطابق با صورتجلسه مورخ 1401/08/12 ، واتراستاپ با عرض 15 سانتیمتر مورد تایید می باشد
21 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | اضافه شد.
22 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | اضافه شد.
23 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | مغایرتی مشاهده نشد
24 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | اصلاح شد.
25 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | اصلاح شد.
26 |  |  | 1401-2294-279781 | 1401/08/03 | اصلاح شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: