## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0012_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-0776 |  |  | Transmital Date: 5 Apr 2022
Document Title: Data Sheets For Diff. Pressure Flow Transmitter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0776 |  |  | Transmital Date: 5 Apr 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0012_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز مانند P&ID و Index نهايي نشده است، موارد در طول مهندسي تفصيلي نهايي خواهد شد و مسئوليت تعداد ادوات بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | "BK-SUR-ENG-INS-01-04008 " | 2022-04-20 | ملاحظه گردید.
2 | نسخه P&ID كه مدرك بر اساس آن تهيه شده است درج گردد. |  | "BK-SUR-ENG-INS-01-04008 " | 2022-04-20 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
3 | با توجه به اينكه مدرك Specification for instrumentation هنوز نهايي نيست، در صورت تغيير در هر كدام از موارد، در اين مدرك منعكس شده و مدرك به روز رساني گردد. |  | "BK-SUR-ENG-INS-01-04008 " | 2022-04-20 | ملاحظه گردید.
4 | موارد مربوط به PURCHASINGDATA از VTA به will be finalized later تغيير پيدا كند. |  | "BK-SUR-ENG-INS-01-04008 " | 2022-04-20 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
5 | Process connection مطابق IPS باشد و موارد در specification for instrumentation اصلاح گردد. بازگشت به كامنت بر روي مدرك spec مذكور، موارد مربوط به كانكشن ها بايد تحت عنوان يك جدول در مدرك مربوطه ارائه گردد. |  | "BK-SUR-ENG-INS-01-04008 " | 2022-04-20 | Process connection مطابق استاندارد در نظر گرفته شده است.
6 | مشخص شود كه over pressure protection در نظر گرفته شده است يا خير؟ |  | "BK-SUR-ENG-INS-01-04008 " | 2022-04-20 | در صفحه مربوط به Noteها (صفحه 4)در آیتم به over pressure protectionاشاره شده است.
7 | با توجه به آيتم 36 مد نظر باشد كه Drawing در مدرك مربوطه مشخص شود. |  | "BK-SUR-ENG-INS-01-04008 " | 2022-04-20 | Mounting Bracket در مدرکTypicall Instrument installation drawing نمایش داده می شود.
Process Comments
8 | فشار عملياتي آيتم 2101 و 2102 نياز به بازنگري دارد. |  | "BK-SUR-ENG-INS-01-04008 " | 2022-04-20 | اصلاح گردید.
9 | ميزان دبي نرمال آيتم 2102 مي بايست براساس بيشنه عدد درج شده در PFD درنظر گرفته شود. |  | "BK-SUR-ENG-INS-01-04008 " | 2022-04-20 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدارک مرجع اصلاح و بروز رسانی گردید.
10 | تمامي اطلاعات فرايندي آيتم 2111 نياز به بازنگري كلي دارد. |  | "BK-SUR-ENG-INS-01-04008 " | 2022-04-20 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدارک مرجع اصلاح و بروز رسانی گردید.
11 | كلاس خط براي آيتم 2271 نادرست درج شده است. |  | "BK-SUR-ENG-INS-01-04008 " | 2022-04-20 | مطابق آخرین نسخه از مدرک P&ID کلاس خط مربوط به خط ورودی به مشعل برای این تجهیز درج شده است.
12 | تعداد FT ها كمتر از آخرين ويرايش P&ID مي باشد. |  | "BK-SUR-ENG-INS-01-04008 " | 2022-04-20 | تعداد این تجهیزات مطابق آخرین نسخه از P&ID های ارسالی می باشد.
13
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 20 Apr 2022 |  |  |  |  | Date: