## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1461 |  |  | Transmital Date: 10/8/2022
Document Title: Calculation Note For PSV Sizing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1461 |  |  | Transmital Date: 10/8/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اطلاعات مربوط به سایز و اوریفیس شیر PSV-2111/2112 مطابق آخرین محاسبات در مدرک P&ID می بایست مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. |  | 01-2294-323351 | 1401/09/01 | سایز اوریفیس ها در مدارک PID بر اساس آخرین محاسبات شیرهای ایمنی بروز رسانی گردید. لازم به ذکر است سناریو wetted Fire شیر ایمنی مذکور با توجه به اصلاح level سیال در V-2104 و همچنین کامپوزیشن دریافتی از کارفرمای محترم در زمان پیگرانی مورد بازنگردی قرار گرفته است.
2 | دمای عملیاتی در محاسبات سناریوی Gas Expansion برای شیر PSV-2111/2112 مطابق با آخرین نسخه مدرک PFD می بایست مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. |  | 01-2294-323351 | 1401/09/01 | اصلاح گردید.
3 | ضروریست است مبنای محاسبه وزن مولکولی در سناریوی Wetted Fire برای سایزینگ شیرهای PSV بیان گردد. |  | 01-2294-323351 | 1401/09/01 | وزن مولکولی بر اساس آخرین شبیه سازی HYSYS ایستگاه تقویت فشار بینک اصلاح گردید.
4 | ضروریست مبنای محاسبه دمای Relief برای سناریوی Blocked Outlet شیرهای PSV بیان گردد. |  | 01-2294-323351 | 1401/09/01 | مبنای محاسبه دمای Relief برای سناریوی Blocked Outlet شیرهای PSV مانند سناریوهای fire ، معادله شماره 4 ذکر شده در مدرک CALCULATION NOTE FOR PSV SIZING می باشد.
5 | Reaquired Mass Flow برای شیر PSV-2141/2142 جهت Fire Case ( Wetted Fire,Gas Expansion) می بایست مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. |  | 01-2294-323351 | 1401/09/01 | محاسبات مربوط به Case ( Wetted Fire,Gas Expansion) برای شیر PSV-2271 صحیح می باشد. خواهشمند است توضیحات تکمیلی ارائه شود.
6 | ضروریست در کنار نام شیر PSV-2201 ، شیر یدک B نیز درج گردد. |  | 01-2294-323351 | 1401/09/01 | با توجه به اینکه در Fire Case در واحد هوای ابزار دقیق کلیه واحد فرآیندی Shut Down می شود و تا راه اندازی دوباره سایت امکان کالیبره و نصب مجدد PSV وجود دارد لذا از منظر این پیمانکار در نظر گرفتن یک شیر ایمنی خللی در فرآیند ایستگاه ایجاد نمی نماید.
7 | محاسبات مربوط به Case ( Watted Fire,Gas Expansion) برای شیر PSV-2271 می باید مورد بازنگری قرار گرفته و اطلاعات مربوط به سایز و اوریفیس آن در مدرک P&ID مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. |  | 01-2294-323351 | 1401/09/01 | محاسبات مربوط به Case ( Watted Fire,Gas Expansion) برای شیر PSV-2271 صحیح می باشد. خواهشمند است توضیحات تکمیلی ارائه شود. اطلاعات مربوط به سایز و اوریفیس در مدرک P&ID بر اساس آخرین محاسبات PSV SIZING اصلاح گردید.
8 | در خصوص محاسبات سایزینگ شیرهای TSV-2281 A/B و TSV-2218 ضروریست برای این امور ارسال گردد. |  | 01-2294-323351 | 1401/09/01 | بازگشت به بند 9.3.1 استاندارد IPS-EPR-450 شیرهای TSV سایز نمیشوند و بر اساس حداقل سایز مجاز قابل اتصال به لوله کشی برای انواع کاربری استفاده می شوند.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021