## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1461 |  |  | Transmital Date: 10/8/2022
Document Title: Duty Specification for LP Flare Package (PK-2201) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1461 |  |  | Transmital Date: 10/8/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0003_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در خصوص بخش 4,1,1 پس از اصلاح دبی جرمی مربوط به شیر PSV-2131 A لازم است با توجه به آخرین مدرک “Relief Load Summary-D.2” Gas Expansion Scenario)) ، Flare Load مجدد محاسبه و مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | در بخش 4,1,1 به تعداد شیرهای ایمنی در سناریو غالب و میزان حداکثر دبی ورودی به فلر در سناریو fire case 1 اشاره شده است. میزان دبی جرمی psv-2131 به صورت مجزا در بند فوق گزار ش نشده است.
2 | در خصوص توضیحات بخش 4,1,1 ، منظور از Blockage Condition می بایست ارایه شود. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | اصلاح گردید. همانطور که در پاسخ بند 1 فوق توضیح داد شد سناریو غالب fire case 1 می باشد.
3 | در خصوص توضیحات بخش 4,1,1 ، لازم است بیشینه دبی جرمیV-2201 مطابق با آخرین محاسبات مدرک “Flare Network Study Report-D.2” مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | رجوع شود به پاسخ بند 1 فوق
4 | در بخش 4,1,2,2, واحد در جدول می بایست درج گردد. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | اعمال گردید.
5 | مبنای دبی جرمی مندرج برای Continuos Flaring در جدول بخش 4,1,2,2 می بایست بیان شود. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | مبنای دبی جرمی مندرج برای Continuos Flaring شامل fuel gas ورودی به ابتدای خط فلر به عنوان sewitening gas و میزان fuel gas ورودی از پکیح نمزدا به شبکه فلر خواهد بودکه پس از دریافت اطلاعات نهایی از VENDOR تکمیل می گردد.
6 | ضروریست ستون های جدول بعد از آیتم Sulphur Content (% wt) اصلاح شود.همچنین برای Continuous Flaring نوع Discharge، Continuousمی بایست مورد بررسی و لحاظ شود. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021