## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1461 |  |  | Transmital Date:10/8/2022
Document Title: Flare Network Study Report |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1461 |  |  | Transmital Date: 10/8/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0001_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در خصوص سایز Header شبکه فلز می بایست با آخرین رویژن مدرک P & ID مورد بررسی و محاسبات آن مورد اصلاح قرار گیرد |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | مورد تایید است
2 | در خصوص مکان شیرهای BDV-2132 A/B مندرج در جدول شماره یک به AE-2102 A/B مورد بررسی و اصلاح گردد |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | اصلاح گردید.
3 | در خصوص اطلاعات مندرج در جدول شماره یک ، سایز Tail Pipeشیرهای BDV-2131 A/B ( بعد از (V-2102 و همچنین نام آن ها در مدرک P&ID مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | اصلاح گردید.
4 | در خصوص اطلاعات مندرج در جدول شماره یک ، سایز Tail Pipe شیرهای BDV-2151 در مدرک P&ID مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | اصلاح گردید.
5 | در خصوص اطلاعات مندرج در جدول شماره یک ، دبی جرمی شیر BDV-2131 B در سناریوی Cold Shut Down با آخرین مدرک “ Calculation Note for Depressurizing( Min. Design Temperature)-D.2” مطابقت نداشته و باید اصلاح شود. همچنین مقدار Flare Load در این سناریوی باید اصلاح شود. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | اصلاح گردید.
6 | در خصوص اطلاعات مندرج در جدول شماره یک ، دبی جرمی شیر BDV-2131 B و XV-2110 در سناریوی Spurious Shut Down با آخرین مدرک “ Calculation Note for Depressurizing( Min. Design Temperature)-D.2” مطابقت نداشته و می بایست مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مقدار Flare Load در این سناریوی باید مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | اصلاح گردید.
7 | در خصوص وزن مولکولی مندرج در جدول شماره یک، برای سناریوی Fire Area 1 با آخرین مدرک “Relief Load Summary-D.2” مطابقت نداشته و می بایست مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | اصلاح گردید.
8 | در خصوص Relief مندرج در جدول شماره یک ، برای شیرهای PSV-2113/2114 در سناریوی Fire Area 1 با آخرین “Relief Load Summary-D.2” مطابقت نداشته و می بایست مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | اصلاح گردید.
9 | در خصوص افزایش چشم گیر دبی جرمی PSV-2111/2112 در سناریوی Fire Area 1 نسبت به نسخه قبلی مدرک ( افزایش حدود 5/5 برابری از 5086 Kg/hr به 27771 Kg/hr) سایز Tail Pipe مندرج در جدول شماره یک نسبت به نسخه قبلی مدرک هیچ گونه تغییری نداشته که منطقی به نظر نمی رسد. لازم است سایز Tail Pipe مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | در آخرین ویرایش مدرک Calculation Note For PSV Sizing به شماره مدرک "BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004" محاسبات WETTED FIRE با در نظر گرفتن کامپوزیشن در زمان پیگرانی و همچنین در نظر گرفتن HLL مخرن V-2104 انجام شده است .
10 | در خصوص سایزPipe Tail مندرج در جدول شماره یک ،برای شیرهای PSV-2113/2114 در سناریوی Fire Area 1 از 6 اینچ به 10 اینچ تغییر کرده در صورتی که جریان خروجی از شیر تغییر چندانی نداشته است. لازم است سایز Tail Pipe مورد بررسی قرار گیرد. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | با توجه به پاسخ بند 9 فوق ، با افزایش نرخ ورودی به شبکه فلر در سناریو FIRE 1 به منظور جلوگیری از افزایش BACK PRESSURE شبکه سایز TAIL PIPE مذکور از 6" به 10" افزایش یافت
11 | در خصوص دبی جرمی مندرج در جدول شماره یک ، برای شیر PSV-2131 A در سناریوی Fire Area 1 آخرین مدرک “Relief Load Summary-D.2” Gas Expansion Scenario)) مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | اصلاح گردید.
12 | در خصوص دمای Relief و وزن مولکولی و دبی جرمی مندرج در جدول شماره یک ، برای شیر PSV-2141 در سناریوی Fire Area 3 مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | اصلاح گردید.
13 | در خصوص سایز Tail Pipe مندرج در جدول شماره یک ، برای شیر PSV-2131 C در سناریوی Fire Area 3 با سایز Tail Pipe شیرهای PSV-2131 A,B در سناریوهای3، Fire Area 2 ، با وجود مشابه بودن مفروضات محاسبات ، با هم تفاوت دارد که منطقی به نظر نمی رسد و می بایست مورد بررسی قرار گیرد. در ضمن در آخرین مدرک P&ID سایز Tail Pipe برای هر سه شیر مذکور 2 اینچ درج شده و لازم است مدارک مرتبط مورد همسانسازی قرار گیرد. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | اصلاح گردید.
14 | در خصوص دمای Relief مندرج در جدول شماره یک ، برای شیر PSV-2132 در سناریوی Blocked Outlet با آخرین مدرک “Relief Load Summary-D.2” مطابقت نداشته و می بایست مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | اصلاح گردید.
15 | در خصوص دبی جرمی و مقدار Flare Load برای PSV-2141/2142 در سناریوی Blocked Outlet با آخرین مدرک “Relief Load Summary-D.2” مطابقت نداشته و می بایست مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | اصلاح گردید.
16 | در خصوص تغییرات پارامترهای فرآیندی پس از اصلاح مدرک "“Relief Load Summary در مدرک فوق نیز می بایست یکسانسازی بعمل آید. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | مورد تایید است
17 | در خصوص مبنای ترکیب درصد اجزاء استفاده شده در سناریوهای Fire Area می بایست بیان شده و در صورت انجام شبیه سازی ، فایل مربوطه برای این امور ارسال گردد. |  | 1401-2294-323351 | 1401/09/01 | فایل شبیه سازی در قالب مدرک Process Simulation Report به شماره مدرک BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0003 برای آن کارفرمای محترم ارسال گردیده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021