## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-PR-PH-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0555 |  |  | Transmital Date: 2/6/2022
Document Title: Flare,Blow Down And Relief Philosophy |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0555 |  |  | Transmital Date: 2/6/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-PR-PH-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | فاصله تا شهر گناوه در برخی مدارک 20 و در برخی مدارک 25 کیلومتر قید گردیده است که این ناهماهنگی می بایست با درج مقدار صحیح اصلاح گردد. |  | 1400-2294-437177 | 1400/12/18 | با توجه به فرمت تمامی مدارک اصلاح گردید.
2 | در بخش 3.1 و 3.2 از استاندارد های مرتبط در تهیه مدارک و محاسبات تخلیه و ارسال به مشعل سوزان مورد استفاده قرار می گیرد نام برده شود. |  | 1400-2294-437177 | 1400/12/18 | اعمال گردید.
3 | در بخش 3.3 شماره مدارک به تفکیک ذکر گردد. |  | 1400-2294-437177 | 1400/12/18 | اعمال گردید.
4 | در بخش 4 به تبعیت کامل این مدرک از استاندارد IPS-E-PI-140 برای تهیه مدرک فلسفه تخلیه اضطراری و فلرینگ اشاره شده است سوال اینجاست با توجه به محتوای این استاندارد که عموما در خصوص محاسبات سایز ، هیدرولیک ، جنس، حفاظت و پوشش و نحوه برخورد خط لوله با عوارض محیط زیست است، چگونه می توان اصول طراحی مورد انتظار را استخراج نمود که البته پاسخ مشخص است. |  | 1400-2294-437177 | 1400/12/18 | استاندارد IPS-E-PI-140 در خصوص خطوط لوله خشکی می باشد که در خصوص تمامی نکات فنی خطوط لوله خشکی توضیحات تکمیلی را ارائه داده است. بند 7.5.1.11 از استاندارد مذکور توضیحات مربوط FLARE,BLOW DOWN AND PHILOSOPHY ارائه می کند .لازم به ذکر است در مدارک طراحی پایه از استاندارد فوق به منظور توضیحات FLARE,BLOW DOWN AND PHILOSOPHY به عنوان مرجع استفاده شده است. با این حال توضیحات تکمیلی در خصو ص مدرک فوق به مدرک افزوده شد.
5 | پیرو بند فوق و با توجه به قرار گرفتن تجهیزاتی از قبیل دریافت کننده ها و ارسال کننده های توپک در این زیر پروژه و نصب دریافت کننده توپک در واحد های موجود نیاز به بررسی وضعیت سیستم موجود و گزارش در این مدرک می باشد. |  | 1400-2294-437177 | 1400/12/18 | رجوع شود به پاسخ بند 3 فوق
6 | با توجه به موارد فوق و عدم درج اطلاعات مورد نیاز مدرک جهت تهیه مجدد عودت می گردد. |  | 1400-2294-437177 | 1400/12/18 | مورد تایید است
7 | فایل مربوز به مدرک ترنسمیتال در فرمت اکسل ارسال گردد. فایل PDF ارسالی حتی قابلیت رونوشت برداری ندارد |  | 1400-2294-437177 | 1400/12/18 | با توجه به ماهیت مدرک مذکور از منظر این پیمانکار تهیه مدرک فوق می بایست WORD پذیرد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: