## Sheet1
Document Name | Document Number | Remarks
Data Sheets For Pressure Switch and Differential Pressure Switch - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0011 | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.
PMR For Pressure Transmitter/Pressure Switch - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0010 | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.
TBE/TBA For Pressure Transmitter/Pressure Switch - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0010 | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.
Fire & Gas Detection Design Criteria | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0002 | حذف. به دلیل آنکه در ایستگاه کمپرسور از فلسفه ایستگاه تبعیت میشود که مدرک مختص به خود را دارد و در سیاهمکان نیز اصلا تجهیز اعلان حریق در محوطه پیگ رانی استفاده نشده ، پس تجهیزات جدید مطابق فلسفه ایستگاه برای تجهیزات موجود طراحی میشود)
Data Sheets For F&G Detectors & Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0011 | در سیاهمکان تجهیزی وجودندارد و در ایستگاه تقویت فشار پیشنهاد میشود برای این محوطه در بسته ایستگاه طراحی و خرید شود)
ESD Level Hierarchy | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0003 | حذف . چون تنها یک تجهیزبرای توقف اضطراری دارد و جزئیات در لاجیک نمایش داده میشود)
ESD System Loop Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0004 | Mergeed with BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0005
ESD Logic Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LD-0002 | Merged wiith BK-PPL-PEDCO-320-IN-LD-0001
Control Room Cable Route Layout | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0001 | حذف. به دلیل انکه تعداد کابلها در سیاهمکان اندک است و نقشه کابل اتاق موجود برای کشیدن جزئیات وجود ندارد. ورودی کابل به اتاق در مدرک مسیر کابل اصلی نشان داده میشود و بقیه در سایت تصمیم گیری و نهایی میگردد. در ایستگاه تقوییت فشار در نقشه های مرتبط با بسته ایستگاه جزئیات اورده شده است)
Control Room Arrangement Layout | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0006 | حذف. تابلو یا تجهیز جدیدی در اتاق اضافه نمیشود)
F&G System Loop Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0007 | حذف مطابق بالا.در سیاهمکان تجهیزی وجودندارد و در ایستگاه تقویت فشار پیشنهاد میشود برای این محوطه در بسته ایستگاه طراحی و خرید شود)
F&G Cause and Effect Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0008 | حذف مطابق بالا .در سیاهمکان تجهیزی وجودندارد و در ایستگاه تقویت فشار پیشنهاد میشود برای این محوطه در بسته ایستگاه طراحی و خرید شود
F&G Location Layout For Process Area | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0009 | حذف مطابق بالا .در سیاهمکان تجهیزی وجودندارد و در ایستگاه تقویت فشار پیشنهاد میشود برای این محوطه در بسته ایستگاه طراحی و خرید شود)
I/O List For ESD /F&G System | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0003 | Merged with BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0002
I&C Power Consumption Summary | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0006 | با توجه به نبود تجهیز جدید در این بسته ، نیازی به تهیه این مدرک نیست.
F&G Detector List | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0008 | با توجه به نبود تجهیز جدید در این بسته ، نیازی به تهیه این مدرک نیست.
PMR For ESD System | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0002 | Merged with BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0001
TBE For ESD System | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0002 | Merged with BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0001
PMR For F&G Devices | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0019 | با توجه به نبود تجهیز جدید در این بسته ، نیازی به تهیه این مدرک نیست.
TBE For F&G Devices | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0019 | با توجه به نبود تجهیز جدید در این بسته ، نیازی به تهیه این مدرک نیست.
Data Sheets For Pressure/ Differential Pressure Switch | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0007 | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.
PMR For Pressure/ Differential Pressure Switch | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0012 | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.
TBE For Pressure/ Differential Pressure Switch | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0012 | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.