## AR-CV-ST
N.I.S.O.C |  | Mansour Abad Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-GE-TR-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G07 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | ضروری است که مدرک پلات پلن مربوط به چاههای دارای تلمبه یدک به مدارک بخش مکانیک اضافه گردد. دراین رابطه عدم وجود مدارک مذکور ، موجب نقص در اطلاعات مربوط به Lay out, Rough Grading,... در بخش مهندسی سیویل شده است. |  | 1401/2290/371547 | 1401/10/03 | اضافه گردید.
2 | نتایج نهایی بررسی در جدول پیوست با راهنمای ذیل ارائه شده است: رنگ سبز: به معنای تایید خواسته پیمانکار است. رنگ زرد: به معنای ابهام در اعلام نتیجه توسط پیمامکار است ( ردیف 58 از فایل اکسل) رنگ قرمز: به مهنای رددرخواست پیمانکار است. |  | 1401/2290/371547 | 1401/10/03 | پاسخ موارد ردشده و دارای ابهام در قالب جدول پیوست به حضورتان ارسال می گردد.
3 | ردیف های 174-452-453 از فایل اکسل به وضعیت Deleted تغییر یابد. |  | 1401/2290/371547 | 1401/10/03 | ردیف 174 حذف گردید ولی دیگر ردیف ها با توجه به توضیحات داده شده نمی تواند حذف گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-22th-2022 |  |  |  |  | Date:

## EL&TE
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT & REPLY SHEET
Document No. : BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PI-TT-0001 |  |  |  |  | Transmital Date: |  | 2021-07-07
Document Title: Master Document Identification List (MDL) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: - |  |  |  |  | Transmital Date: -
[5 empty] | CRS No: BK-PEDCO-NISOC-CRS-0002 |  |  |  |  | CRS Status:
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT & REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 | [5 empty] | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1566 |  |  |  | 30/10/2022
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating | [5 empty] | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-GE-TR-1566 |  |  |  | 30/10/2022
[6 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G07 |  |  |  | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  |  | Brief Action | Client Conclusion | Clarification (By EPC Contractor)
Electrical
1 | پيرو مذاكره تلفني با توجه به تفكيك محاسبات DC/AC UPS كلاستر بينك از سرچاهي ها و اضافه نمودن مدارك مربوط به DC/AC UPS كلاستر بينك در ليست مدارك، ضروري است تغييرات اعمال شده در شيت مربوط به Change Log ثبت گردد. |  | س ط ب /10642 | 2022-07-20 | مطابق با صورتجلسه مربوطه تغییرات در نظر گرفته شد |  |  |  |  | Noted and Closed.
2 | پيرو مذاكرات تلفني قبلي با توجه به مشخص شدن عدم نياز سرچاهي ها به AC UPS لذا مدارك مربوط به آن از ليست مدارك پروژه حذف گردد. |  | س ط ب /10642 | 2022-07-20 | مطابق با صورتجلسه مربوطه تغییرات در نظر گرفته شد |  |  |  |  | Noted and Closed.
1 | توضیحات ارائه شده در ارتباط با حذف مدرک نامشخص می باشد ، پیرو مذاکره با کارشناس پیمانکار مقرر گردید در صورتیکه دیتا شیت مربوط به دستگاه UPS توسط سازنده CCTV ارائه می شود ، این موضوع در بخش پاسخ قیدگردد. همچنین دراین خصوص می بایست تاییدیه بخش حفاظت الکترونیک نیز اخذ گردد. |  | 1401/2290/371547 | 1401/10/03 | با توجه با اینکه UPS مورد نیاز تجهیزات CCTV همراه با دیگر تجهیزات توسط سازنده تامین می گردد ، لذا مشخصات فنی UPS توسط فروشنده منتخب در داده برگ مربوطه ارائه خواهد شد و نیازی به تهیه این مدرک توسط پیمانکار نمی باشد. پاسخ در کاربرگ Change Log اصلاح گردید. این تاییدیه بصورت شفاهی از کارشناسان واحد مربوطه اخذ گردیده است . لطفا تاییدیه کتبی (درصورت صلاحدید آن کارفرمای محترم ) به این پیمانکار نیز ابلاغ گردد.
2 | علت حذف مدرک Telecomm. Overall Block Diagram چیسن؟ این مدرک می بایست پس از نهایی سازی چیدمان کلیه تجهیزات مخابراتی بصورت کلی نیز ارائه گردد. |  | 1401/2290/371547 | 1401/10/03 | اضافه گردید.
3 | کاربرگ MDL : پیرو نامه 111800 مورخ 1401/04/01 مقرر گردید کلیه مدارک با عنوان PABX با عبارت Telecomm جایگزین شود. این موضوع بصورت کامل اعمال نشده است. |  | 1401/2290/371547 | 1401/10/03 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) | [5 empty] | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: | [5 empty] | Date: 07.Aug.2021

## IN
N.I.S.O.C |  | Mansour Abad Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-GE-TR-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G07 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | عناوین مدارک ابزاردقیق مطابق محتوی بروزرسانی گردد چنانچه عبارت های اضافه درعنوان وجود داشته باشد که درمتن هیچ اشاره ای به آن نمی شود ، حذف گردد ( به عنوان نمونه نامه های 453217 مورخ 25/12/1400 و 453218 مورخ 25/12/1400 ) |  | 1401/2290/371547 | 1401/10/03 | تمامی موارد مجددا بررسی گردید و تغییرات خواسته شده اعمال گردیده است.
1 | حذف مدارک ابزاردقیق از لیست مدارک مورد تایید نمی باشد. |  | 1401/2290/371547 | 1401/10/03 | لیست مدارک حذف شده با دلایل حذف مجددا به حضورتان ارسال می گردد. اگردلایل ارائه شده موردقبول آن کارفرمای محترم نمی باشد ، پیشنهاد می گردد جلسه ای حضوری برای جمع بندی نهایی برگزار گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-22th-2022 |  |  |  |  | Date:

## PI-PL&ME
N.I.S.O.C |  | Mansour Abad Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-GE-TR-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G07 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | - اعمال تغییرا ت مواردی که با رنگ طوسی مشخص شده اند مورد تایید است. - اعمال تغییرات ( حذف / تغییر) در مدارکی گه با رنگ قرمز مشخص شده است مورد تایید نبوده و می بایست دلایل بروز آن مشخص گردد. |  | 1401/2290/371547 | 1401/10/03 | پاسخ موارد ردشده و دارای ابهام در قالب جدول پیوست به حضورتان ارسال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-22th-2022 |  |  |  |  | Date:

## PR
N.I.S.O.C |  | Mansour Abad Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-GE-TR-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G07 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | حذف مدارک فرآیندی چاههای تعمیری مورد قبول نمی باشد |  | 1401/2290/371547 | 1401/10/03 | این مدارک مطابق با نقطه نظرات قبلی ( شفاهی) آن کارفرمای محترم حذف گردیده اند.علی ایحال با توجه به توافق حاصله شفاهی دو مدرک فرآیندی تهیه شده برای چاههای 46 و 7 درقالب مدارک Common برای تمامی چاههای برقدار اصلاح و ارسال می گردد ( یک P&ID دیزل و یک P&ID آب آشامیدنی)
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-22th-2022 |  |  |  |  | Date: