## TE
N.I.S.O.C |  | Mansour Abad Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-GE-TR-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G07 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | چرا مدرك Telecom Overall Block Diagram به شماره BK-GCS-PEDCO-120-TE-BD-0001، كه در ويرايش قبل موجود بود از ليست مدارك حذف شده است؟ |  | BK-SUR-ENG-GEN-01-06205 | 2022-11-19 | این مدرک اضافه می گردد.
2 | مدرك هايي با نام Proccess CCTV به CCTV Security اصلاح گردد، در شرح كار توضيحي مبني بر مهندسي، خريد، نصب و راه اندازي دوربين هاي مدار بسته كنترل فرايند موجود نميباشد. |  | BK-SUR-ENG-GEN-01-06205 | 2022-11-19 | این مدرک حذف می گردد . مدرکی با عنوان Security CCTV برای ایستگاه قبلا اضافه شده است.
3 | چرا مدارك Block Diagram For CCTV System و Block Diagram For CCTV in Binak DU به شماره هاي BK-GCS-PEDCO-120-IN-BD-0002 و BK-GCS-PEDCO-120-IN-BD-0003 ، كه در ويرايش قبل موجود بود از ليست مدارك حذف شده است؟ |  | BK-SUR-ENG-GEN-01-06205 | 2022-11-19 | این مدارک با توجه به توافقات حاصله با حراست ذینفع اصلی در شرح کار پیمانکار نصب تجهیزات می باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: A.golrang | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-22th-2022 |  |  |  |  | Date:

## EL
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT & REPLY SHEET
Document No. : BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PI-TT-0001 |  |  |  |  | Transmital Date: |  | 2021-07-07
Document Title: Master Document Identification List (MDL) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: - |  |  |  |  | Transmital Date: -
[5 empty] | CRS No: BK-PEDCO-NISOC-CRS-0002 |  |  |  |  | CRS Status:
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT & REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 | [5 empty] | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1566 |  |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating | [5 empty] | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-GE-TR-1566 |  |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
[6 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G07 |  |  |  | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  |  | Brief Action | Client Conclusion | Clarification (By EPC Contractor)
Electrical
1 | پيرو مذاكره تلفني با توجه به تفكيك محاسبات DC/AC UPS كلاستر بينك از سرچاهي ها و اضافه نمودن مدارك مربوط به DC/AC UPS كلاستر بينك در ليست مدارك، ضروري است تغييرات اعمال شده در شيت مربوط به Change Log ثبت گردد. |  | س ط ب /10642 | 2022-07-20 | مطابق با صورتجلسه مربوطه تغییرات در نظر گرفته شد |  |  |  |  | Noted and Closed.
2 | پيرو مذاكرات تلفني قبلي با توجه به مشخص شدن عدم نياز سرچاهي ها به AC UPS لذا مدارك مربوط به آن از ليست مدارك پروژه حذف گردد. |  | س ط ب /10642 | 2022-07-20 | مطابق با صورتجلسه مربوطه تغییرات در نظر گرفته شد |  |  |  |  | Noted and Closed.
3 | پيرو مذاكره تلفني، حذف مدرك محاسبات كاتديك ايستگاه تقويت فشار گاز صحيح نميباشد (با توجه به ادغام دو مدرك خط و ايستگاه در اين مدرك). لذا اصلاحات لازم صورت پذيرد. |  |  |  | با توجه به نبود حفاظت کاتدیک در ایستگاه تقویت فشار بینک تمامی مدارک مرتبط در بسته خط لوله تهیه و ارسال خواهند گردید و نیازی به ارائه آنها در بسته ایستگاه نمی باشد.
4 | پيرو مذاكره تلفني، عنوان مدارك PMR مربوط به اقلام چاه شماره 7 و منيفولد (با توجه به توضيحات قيد شده در Chang Log و تفكيك آنها از يكديگر) همانند MTO اصلاح گردد. در ضمن در خصوص TBE هاي چاه شماره 007 و منيفولد نيز اين موضوع صادق ميباشد و در Change Log نيز ميبايست درج گردد. |  |  |  | اصلاح می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) | [5 empty] | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: | [5 empty] | Date: 07.Aug.2021

## HS
N.I.S.O.C |  | Mansour Abad Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-GE-TR-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G07 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | ROW: 1.1.1.11.2 ; STATUS OF PERMIT TO WORK SYSTEM IS AFC |  |  |  | اصلاح گردید.
2
3
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-22th-2022 |  |  |  |  | Date:

## HV
N.I.S.O.C |  | Mansour Abad Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-GE-TR-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G07 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | براي كليه ساختمان ها مدرك CALCULATION FOR PLUMBING & SEWAGE اضافه گردد. جهت ساختمان CCTV CONTROL ROOM مدارك زير به ليست اضافه گردد : 1. HVAC CALCULATION FOR CCTV CONTROL ROOM 2. PLUMBING & SEWAGE CALCULATION FOR CCTV CONTROL ROOM 3. FLOW DIAGRAM 4. PLUMBING & SEWAGE LAYOUT FOR CCTV CONTROL ROOM 5. DATA SHEET FOR HVAC EQUIPMENTS 6. MTO FOR HVAC & PLUMBING همچنين در مدرك DESIGN CRITERIA ، ساختمان CCTV CONTROL ROOM لحاظ گردد. |  |  | Oct-22th-2022 | -برای ساختمانهایی که سرویس بهداشتی و یا آبدارخانه داردند درنظر گرفته شده است. محاسبات مربوطه با توجه به حجم کم اقلام مورد نیاز نیست. 1- با توجه به شرح کار و درنظر گرفتن اسپیلت برا این ساختمان ، نیازی به ارائه محاسبات نیست. 2-با توجه به حجم کم سیستم فاضلاب و آب محاسبات خاصی ارائه نمی گردد. 3-با توجه به نبود سیستم متمرکز HVAC نیازی به تهیه و ارائه این مدرک نیست. 4- اضافه می گردد. 5- در دیتا شیت مربوط به ایستگاه درنظر گرفته می شود. 6-در MTO مربوط به ایستگاه درنظرگرفته می شود. 7- در بازبینی بعدی مدرک لحاظ می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-22th-2022 |  |  |  |  | Date:

## IN
N.I.S.O.C |  | Mansour Abad Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-GE-TR-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G07 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به MDL G07 ارائه شده موارد ابزار دقيق آورده شده است: - در جدول change log بعضي از آيتم هاي ابزار دقيقي شماره مدرك با دو نام مختلف يكي اضافه و ديگري ويرايش شده است. براي مثال BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0012. در ابن خصوص شفاف سازي صورت پذيرد. - در جدول change log ، شماره بعضي از مدارك مانند ( BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0002 با عنوان Fire & Gas Detection Design Criteria ) و .... هم حذف و هم اضافه شده است. در اين خصوص شفاف سازي صورت پذيرد. - در جدول change log ،عنوان يك مدرك با شماره هاي مختلف ارائه شده است براي مثال PMR For Instrument Tube and Fitting - Extension of Binak B/C Manifold. در اين خصوص شفاف سازي صورت پذيرد. - جدول change log با تغييرات ارائه شده در جدول MDL همخواني ندارد. |  |  | Oct-22th-2022 | - اصلاح می گردد. - این مدارک درمقطعی از پروژه و دررویژن های قبلی حذف شده بود که با توجه به نقطه نظرات دریافتی دوباره اضافه گردیده است. در صفحه Change Log تاریخچه هرگونه تغییر در تمامی بازبینی ها ثبت می گردد. - change log محل ثبت تمامی تغییرات هر رویژن ارسالی می باشد که ممکن است یک مدرک یکبار اضافه ویا کم گردد و یا شماره آن با توجه به اختصاص آن شماره به مدرک دیگردر مراحل بعدی تغییر کند. این صفحه صرفا برای ثبت تمامی تغییرات انجام شده در مراحل مختلف پروژه می باشد . - رجوع شود به بند فوق.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-22th-2022 |  |  |  |  | Date:

## PI-PL
N.I.S.O.C |  | Mansour Abad Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-GE-TR-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G07 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | 1- در MDR در بخش خريد براي همه خطوط آتش PMR و TBE جداگانه در نظر گرفته شده است ولي مدرك MTO مربوطه لحاظ نگرديده است. بنظر مي رسد MTO در خود PMR درج شده است. بهتر است مدرك MTO جداگانه صادر گردد. 2- براي چاهاي تعميري فقط MTO لوله در نظر گرفته شده است، بقيه اقلام پايپينگ مثل فلنج و فيتينگ و گسكت و پيچ و مهره مورد نياز نمي باشد؟ براي كليه اقلام پايپينگ MTO در نظر گرفته شود. 3- در بخش Pipeline & Flowline مداركي مثل Flowline Transversal Drawings و Transversal Profiles For Gas Pipeline (to Siahmakan) در نظر گرفته شده است، با توجه به اينكه نقشه هاي Plan & Profile براي خطوط لوله تهيه مي گردد درصورت عدم نياز بهتر است مدارك مذكور حذف گردند. 4- با توجه به اينكه خط Condensate از شرح كار حذف شده است مدارك مربوطه مثل Plan & Profile Drawings For Condensate Pipeline (to Binak PU) و Transversal Profiles For Condensate Pipeline (to Binak PU) از MDR حذف گردند. |  |  | Oct-22th-2022 | 1- اقلام مربوطه در قالب MTO پایپینگ سرچاهی قبلا تهیه و ارسال گردیده است. جداسازی مدارک خرید صرفا به دلیل خرید مجزای این اقلام بود که با توجه به حجم بالای این اقلام و زمان بر بودن زمان تحویل ، این اقلام در قالب پکیجی مجزا خرید و نصب خواهد گردید. 2- با توجه به کم بودن حجم اقلام این چاهها ، اسم مدرک به MTO for Piping Items تغییر می یابد و تمامی اقلام در این مدرک لیست خواهند گردید. 3- برای خطوط جریانی حذف می گردد ولی در بسته خط لوله با توجه به تغییرات عرضی مسیر خط لوله این مدرک بعد از نهایی سازی پلن خط مذکور ، تهیه و ارسال می گردد. 4- حذف می گردند.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-22th-2022 |  |  |  |  | Date:

## PR
N.I.S.O.C |  | Mansour Abad Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-GE-TR-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G07 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مدرک Process Data Sheets For Slug Storage Tank به شماره BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0018، از فهرست مدارک بخش فرآیند حذف گردد. |  |  | Oct-22th-2022 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-22th-2022 |  |  |  |  | Date:

## AR-CV-ST
N.I.S.O.C |  | Mansour Abad Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-GE-TR-1566 |  |  | Transmital Date: Oct-29th-2022
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G07 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مدارك مشابه كنترل و در صورت عدم نياز حذف شود. در كامنت هاي قبلي بر ترانسميتال 1494-1499 در خصوص تعيين تكليف و حذف مدارك يكسان كامنت صادر شده بود: 2.1.1.9.1.1 Architectural Drawing For Fire Shed BK-SSGRL-PEDCO-110-AR-DW-0001 3.2.2.9.1.7 Architectural Drawing For Fire Shed BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0007 |  | AR | Oct-22th-2022 | با توجه به جدا بودن بسته های سرچاهی و ایستگاه تقویت فشار نمی توان مدارک مذکور را حذف نمود.
2 | براي عنوان مدارك GCS و بر روي مدارك مهندسي خواسته شده بود تا اصلاح و پسوند " - GCS " اضافه شود كه در ليست بدون تغيير مانده است. به عنوان مثال: 3.2.2.10.1.1 Site Sewarage System Layout & Details BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0001 3.2.2.10.1.2 Cable Trench and Duct Bank Layout BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0002 3.2.2.10.1.3 Oil Contaminated Water System Layout BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0003 3.2.2.10.1.4 Plant Clean Water Drainage System Layout & Details BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0004 3.2.2.10.1.5 Road, Paving And Plant Finish Grading Layout & Sections BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0005 3.2.2.10.1.6 Plant Underground Composite Layout BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0006 3.2.2.10.1.7 Rough Grading Plan and Details BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0007 |  | CV | Oct-22th-2022 | با توجه به ارسال رویژن اولیه این مدارک ، تغییر نام این مدارک در این برهه از پروژه باعث دوباره کاری در برخی از مدارک می گردد.
3 | در كامنت دهي و بررسي مدارك مهندسي و نقشه ها نيز اعلام گرديده است و كليه سازه ها ابنيه طرح كه نياز به ارائه مدارك محاسباتي ، نقشه هاي تكميلي ، آناليز سازه و فونداسيون مروبوطه مي باشد در ليست مدارك مهندسي اضافه شود. به عنوان مثال در بخش MANIFOLD EXTENTION براي مدارك PIPE SUPPORT و ACCESS PLATFORM مدارك طراحي و كنترل سازه اي و فونداسيون ارائه نگرديده است: 2.7.1.11.1.1 Pipe Supports Foundation Drawing For Extension of Binak B/C Manifold BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0001 2.7.1.11.1.2 Pipe Supports Structure Drawing For Extension of Binak B/C Manifold BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0002 2.7.1.11.1.3 Access Platforms Structure Plan & Details For Extension of Binak B/C Manifold BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0003 2.7.1.11.1.4 Access Platforms Foundation Drawing For Extension of Binak B/C Manifold BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0004 |  | ST | Oct-22th-2022 | با توجه به ارسال نقشه های استانداردی و استفاده از آن نقشه ها برای این واحد ، نیازی به ارائه محاسبات نمی باشد. این مهم به تایید ذینفع اصلی نیز رسیده است. شایان ذکر است ارسال محاسبات و اخذ تاییدیه امری زمانبر خواهد بود و روند پروژه را مختل خواهد نمود.
4 | مشخص شود كه در بخش MANIFOLD EXTENTION آيا جزييات RG و شيب بندي هدايت آبهاي سطحي و ترنچ هاي برق و ابزار دقيق در صورت نياز كجا ديده شده است |  | ST | Oct-22th-2022 | تمامی اطلاعات مورد نیاز در مدرک general Civil layout دیده خواهد شد.
5 | براي تاسيسات سرچاهي داراي تلمبه يدك، (تلمبه سرچاهي ) : - ضروري است مدرك PLOT PLAN در ديسيپلين مربوطه و همچنين كليه الزامات سيويل-سازه و معماري بر آن مبنا در برگيرنده محوطه ها (از جمله گنتري - ترنچ و روشنايي محوطه - ...) - ابنيه و تجهيزات مطابق آن كنترل شود. - مدارك Rough Grading براي gantry - ترنچ ها و ديگر الزامات مرتبط با سيويل و سازه در كجا ديده شده است - آيا نقشه هاي جانمايي سيويل ساختمان ها و شلتر ها و فونداسيون هاي تجهيزات -پايه هاي روشنايي و ... به چه صورت ديده شده است - مدارك محاسباتي طراحي ابنيه و فونداسيون ها كجا ديده مي شود. - در اين چاه ها كنترل شود تا بجاي مدرك Architectural Drawing For WHCP/HPU Shelter of Well Pads ، مدرك Fire Fighting Shelter جايگزين شود |  | ST | Oct-22th-2022 | - Plot plan اضافه گردیده است و اطلاعات مورد نیاز در مدارک مرتبط درنظرگرفته می شود. - مدرکی با عنوان general Civil layout برای گنتری ها اضافه می گردد. - در plot plan مربوط به هربسته درنظرگرفته می شود. - مدارک محاسباتی قبلا در بخش سازه اضافه شده است. - قبلا درنظرگرفته شده است.
6 | آيا مدارك زير نياز بوده ؟ در اينصورت كنترل شود كه در بسته كاري خطوط انتقال برق براي دگر چاه هاي مربوطه نيز منظور شود: 2.4.1.10.1.10 Foundation Drawing For Transmission Line Tower - W046S BK-W046S-PEDCO-110-ST-DW-0013 2.7.1.11.1.16 Foundation Drawing For Transmission Line Tower - W007S BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0020 |  | ST | Oct-22th-2022 | مدارک اشاره شده حذف خواهند گردید ویک مدرک با عنوان Standarad drawing for Transmission Tower Foundation اضافه می گرددو اطلاعات مورد نیاز دراین مدرک دیده خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-22th-2022 |  |  |  |  | Date: