## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W046S-PEDCO-110-IN-PY-0001_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1427 |  |  | Transmital Date: 21 Sep 2022
Document Title: Instrument Location Layout Drawing - W046S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1427 |  |  | Transmital Date: 21 Sep 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W046S-PEDCO-110-IN-PY-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05868 | 2022-10-09 | ملاحظه گردید.
2 | در خصوص لاين return مربوط به SSV شفاف سازي صورت پذيرد. اين مورد بايد مطابق صورتجلسه KOM مربوط به WHCP در مدارك ديده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05868 | 2022-10-09 | این چاه دارای پل کنترلی WHCP وTube های هیدرولیکی خطوط کنترلی SSV,SSSV نمی باشد.
3 | بازگشت به كامنت پيشين، مورد خواسته شده در مدرك اعمال نشده است، مشخص گردد كه sensing line ها به چه صورت به WHCP متصل مي شوند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05868 | 2022-10-09 | این چاه دارای پل کنترلی WHCP و sensing line نمی باشد.
4 | با توجه به مذاكرات شفاهي در خصوص وجود CC و CP، در صورت وجود موارد بايد در اين مدرك ديده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05868 | 2022-10-09 | مطابق آخرین نسخه از مدرک P&ID مربوط به این چاه، CC/CP موجود نمی باشد و در این مدرک نیز در نظر گرفته نمی شود.
5 | Note 5 در مدرك اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05868 | 2022-10-09 | Note 5 مربوط به نقشه plot plan استفاده شده درمدرک می باشد که باید کمرنگ تراز نقشه اصلی باشد، مدرک در این نسخه با pdf اصلاح شده ارسال گردید.
6 | فاصله Emergency Gate تا WHCP مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05868 | 2022-10-09 | این چاه دارای پل کنترلی WHCP نمی باشد.
7 | طول Tray مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05868 | 2022-10-09 | این چاه دارای Tube های هیدرولیکی خطوط SSV,SSSVو Tray مربوط به آن ها نمی باشد.
9
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 9 Oct 2022 |  |  |  |  | Date: