## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-PR-LI-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0848 |  |  | Transmital Date: 4/20/2022
Document Title: Line List - W007S & Manifold Extension |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0848 |  |  | Transmital Date: 4/20/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-PR-LI-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به تغییر میزان برش آب مخازن آسماری و بنگستان میدان بینک مطابق نامه شماره 1401/2294/8112 مورخ 1401/01/15 مقتضی است کلیه مدارک مرتبط بازنگری و تصحیحات لازم صورت پذیرد . |  | 1401-2294-70086 | 1401/02/31 | اصلاح گردید.
2 | همچنین به منظور رعایت تقدم و تاخر در بررسی مدارک می بایست مدارک PFD , P&ID ضمن اعمال نقطه نظرات قبلی (نامه های شماره 1401/2294/43153 تاریخ 1401/02/06 و 1401/2294/52764 تاریخ 1401/02/18 و 1401/2294/59523 تاریخ 1401/02/22) ، جهت بررسی و اظهار نظر همزمان و یا قبل از مدرک فوق مجددا ارائه گردد . |  | 1401-2294-70086 | 1401/02/31 | مورد تایید است .
3 | فشار طراحی (DESIGN PRESSURE) ارائه شده برای کلاس 300 (102 BARG) صحیح نمی باشد . لازم به ذکر است فشار طراحی می بایست بالاتر از حداکثر فشار عملیاتی(MOP) و کمتر ار حداکثر فشار مجاز کاری(MAWP) ، که حدود 50 BARG می باشد ، درنظر گرفته شود . |  | 1401-2294-70086 | 1401/02/31 | اصلاح گردید.
4 | فشار آزمایش (TEST PRESSURE)برای تجهیزات با کلاس #300 می بایست بر اساس حداکثر فشار مجاز کاری (MAWP) ، حدود 75BARG درنظر گرفته شود . |  | 1401-2294-70086 | 1401/02/31 | احتراما به استحضار می رساند میزان فشار تست هر خط مطابق با میزان فشار طراحی آن خط در مضرب 1.5 می باشد (در دماهای کمتر از C 205°C مطابق جدول A-1 از ASME B31.3 )که مطابق ان میزان فشار تست کلیه خطوط مشخص گردیده است.
5 | میزان فشار طراحی (DESIGN PRESSURE)و فشار آزمایش (TEST PRESSURE)تجهیزاتی با کلاس 3000API به ترتیب 102و153BARG درنظر گرفته شده که صحیح نمی باشد و ضروری است مورد بازنگری قرار گیرد . |  | 1401-2294-70086 | 1401/02/31 | احتراما فشار طراحی و فشار آزمایش در ویرایش جدید اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: