## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-PR-LI-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0598 |  |  | Transmital Date: 16/02/2022
Document Title: Line List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0598 |  |  | Transmital Date: 16/02/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-PR-LI-0002_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | خطوط مربوط به دياگرام خط ميعانات در مدرك لحاظ نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03269 | 2022-02-28 | با توجه به P&ID اصلاح شده و موجود بودن خط میعانات گازی ، شماره خطی برای این مدرک وجود ندارد
2 | تعداد ارقام در ستون Seq مي بايست بر اساس P&ID تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03269 | 2022-02-28 | اصلاح گردید.
3 | دانسيته خطوط لوله خروجي از لانچر به سمت CDH صحيح نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03269 | 2022-02-28 | اصلاح گردید.
4 | دليل در نظر گرفتن فشار عملياتي/ طراحي براي خطوط CDH بخش لانچر با رسيور مشخص نمي باشد. پيشنهاد مي گردد همانند لانچر، فشار عملياتي حداقل 0.5 و فشار طراحي حداقل 5.5 بار نسبي درنظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03269 | 2022-02-28 | اصلاح گردید.
5 | خط CDH-0007 در دياگرام مربوطه وجود ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03269 | 2022-02-28 | خط ذکر شده در آخربن ویرایش P&ID موجود می باشد.
6 | مشخصات فرايندي درج شده براي خط CHM نادرست است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03269 | 2022-02-28 | اصلاح گردید.
7 | فشار عملياتي خطوط FL پس از مدل سازي آن در شبكه فلر و نيز نهايي سازي آن قابل بررسي خواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03269 | 2022-02-28 | فشار عملياتي خطوط FL بر اساس مدل سازی شبکه فلر (Depressurizing ) در نظر گرفته شده است.
8 | فشار طراحي خطوط FL نيز پس از اعمال بند فوق قابل بررسي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03269 | 2022-02-28 | رجوع شود به پاسخ بند 7 فوق
9 | بنظر مي رسد سرويس FLG ذكر شده نياز به بازنگري دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03269 | 2022-02-28 | اصلاح گردید.
10 | فشار عملياتي و طراحي خطوط با سرويس Gas مي بايست براساس آخرين شبيه سازي مورد بازنگري قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03269 | 2022-02-28 | اصلاح گردید.
11 | دو خط با شماره Gas-0072 در دياگرام وجود دارد كه لازم است شماره يكي از آنها تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03269 | 2022-02-28 | اصلاح گردید.
12 | دو خط با شماره Gas-0007 در دياگرام وجود دارد كه لازم است شماره يكي از آنها تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03269 | 2022-02-28 | اصلاح گردید.
13 | دو خط با شماره Gas-0008 در دياگرام وجود دارد كه لازم است شماره يكي از آنها تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03269 | 2022-02-28 | اصلاح گردید.
14 | دو خط با شماره Gas-0009 در دياگرام وجود دارد كه لازم است شماره يكي از آنها تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03269 | 2022-02-28 | اصلاح گردید.
15 | لازم است نقطه نظرات ذينفع اصلي اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03269 | 2022-02-28 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021