## جدول
شرح فعالیت | بخش اصلی / الحاقیه 1 | وزن | واحد | مبلغ پیمان یورو | ضمانت نامه ارائه شده به کار فرما - ریال | پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار - ریال | صورت وضعیت ارائه شده | صورت وضعیت کل ادعا شده(یورو) | صورت وضعیت تایید شده | پیشرفت مالی 100% | پیشرفت مالی نسبت به وزن | تاریخ رسید وجه | آخرین وضعیت
[6 empty] | شماره | تاریخ ارسال | مبلغ | مبلغ | شماره | تاریخ تائید
پیش پرداخت | اصلی | - | - | 35909880 | 177988756617 | 177988756617 | 1400/06/03 | 718197 |  | 100% | 100% | 1400/06/16 | پرداخت شده
قسط دوم پیش پرداخت (3% مبلغ پیمان) | اصلی |  |  | 35909880 |  | 280576460898 | 1400/09/15 | 1077296.4 |  | 3% | 100% | 1401/03/28 | پرداخت شده
برآوردکارکرد (WPA ) ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از تاریخ 1400/04/02 الی G00-1400/09/20 | اصلی | - | - | 980000 | - | - | 1400/09/21 | 101001 |  | 12.88% |  |  | عدم تایید
برآورد کارکرد (WPA ) بخش مهندسی- شماره 1 (به روز شده)(BK-HD-WPA-E-0001_G01) | اصلی |  |  | 980000 |  |  | 1400/11/23 | 133934 |  | 13.67% |  |  | عدم تایید
برآورد کارکرد (WPA ) بخش های عمومی واجرا - شماره 1 منتهی به تاریخ 1400/09/30 G00 | اصلی |  |  | 9311960 |  |  | 1400/09/29 | 430049 |  | 4.62% |  |  | تایید
برآورد کارکرد (WPA ) بخش های عمومی و اجرا- شماره 1 (به روز شده) از تاریخ 1400/04/02 الی 1400/11/18 G01 | اصلی |  |  | 9311960 |  |  | 1400/11/19 | 644323 |  | 6.92% |  |  | تایید
صورت وضعیت شماره 1 مهندسی (منتهی به تاریخ 1400/11/16) | اصلی |  |  | 980000 |  |  | 1400/12/09 | 167414 | 167413.9538 | 17.08% |  |  | بصورت الحساب و در چند قسط پرداخت شده
صورت وضعیت شماره 1 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 1400/11/18) | اصلی |  |  | 9673613 |  |  | 1400/12/09 | 423190 | 423190 | 4.54% |  |  | بصورت الحساب و در چند قسط پرداخت شده |  | 590.604
دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت 1 مهندسی و 1 اجرا | اصلی |  |  |  |  | 75000000000 | 1400/12/09 | [5 empty] | پرداختی
برآورد کارکرد (WPA ) شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 1400/12/29) | اصلی |  |  | 980000 |  |  | 1401/01/16 | 187670 |  | 19.15% |  |  | تایید
برآورد کارکرد (WPA ) شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 1400/12/29) | اصلی |  |  | 9673613 |  |  | 1401/01/16 | 887892 |  | 9.18% |  |  | تایید
دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت 1 مهندسی و 1 اجرا | اصلی |  |  |  |  | 10000000000 | 1401/01/28 | [5 empty] | پرداختی
دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت 1 مهندسی و 1 اجرا | اصلی |  |  |  |  | 60589340647 | 1401/02/07 | [5 empty] | پرداختی
صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 29/12/1400) | اصلی |  |  | 980000 |  |  | 1401/02/04 | 187670 | 20255.9745 | 19.15% |  |  | پرداخت نشده | 0358
صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 29/12/1400) | اصلی |  |  | 9673613 |  |  | 1401/02/07 | 672125 | 248934 | 6.95% |  |  | پرداخت نشده | 0368
برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره 3(BK-HD-WPA-E-0003_G00) | اصلی |  |  | 980000 |  |  | 1401/03/08 | 252452 |  | 25.76%
برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا- شماره 3(BK-HD-WPA-C-0003_G00) | اصلی |  |  | 9673613 |  |  | 1401/03/09 | 909.471 |  | 9.4%
صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 01/01/1401 تا 31/02/1401) |  |  |  | 980000 |  |  | 1401/03/25 | 252.452 | 64782.395 | 25.76% |  |  | پرداخت نشده
صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از 01/01/1401 تا 31/02/1401) |  |  |  | 9673613 |  |  | 1401/03/25 | 863864 | 191739 | 8.93% |  |  | پرداخت نشده
برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره 4-(BK-HD-WPA-E-0003_G00) |  |  |  | 980000 |  |  | 1401/05/04 | 317574 |  | 32.4% |  |  | تایید جهت تهیه صورت وضعیت
برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 4(BK-HD-WPA-C-0004_G00) |  |  |  | 9673613 |  |  | 1401/05/05 | 1027759 |  | 10.62% |  |  | عدم تایید
برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 4(BK-HD-WPA-C-0004_G01) |  |  |  | 9673613 |  |  | 1401/05/12 | 1027759 |  | 10.62% |  |  | تایید
صورت وضعیت شماره 4 مهندسی (از 1401/03/01 تا 1401/04/31) |  |  |  | 980000 |  |  | 1401/05/29 | 317574 | 65121.9235 | 32.4% |  |  | پرداخت نشده
صورت وضعیت شماره 4 ساختمان و نصب و عمومی (از 1401/03/01 تا 1401/04/31) |  |  |  | 9673613 |  |  | 1401/05/29 | 952682 | 95818 | 9.92% |  |  | پرداخت نشده
برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره5 -(BK-HD-WPA-E-0005_G00) |  |  |  | 980000 |  |  | 1401/07/09 |  |  | 38.98% |  |  | تایید
برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 5 (BK-HD-WPA-C-0005_G00 |  |  |  | 9673613 |  |  | 1401/07/09 |  |  | 10.7% |  |  | تایید
صورت وضعیت شماره 5 مهندسی (از 1401/05/01 تا 1401/06/31) |  |  |  | 980000 |  |  | 1401/08/04 | 382078.0121 | 64503.7433 | 38.99% |  |  | پرداخت نشده
صورت وضعیت شماره 5 ساختمان و نصب و عمومی (از 1401/05/01 تا 1401/06/31) |  |  |  | 9673613 |  |  | 1401/08/17 | 993023.1418 | 33341.21 | 10.27% |  |  | پرداخت نشده
برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره (BK-HD-WPA-E-0006_G00) |  |  |  | 980000 |  |  | 1401/09/20 |  |  | 41.27% |  |  | تایید
برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی- شماره 6 (BK-HD-WPA-C-0006_G00) |  |  |  | 9673613 |  |  | 1401/09/23 |  |  | 11.65% |  |  | تایید
صورت وضعیت شماره 6 مهندسی (از 1401/07/01 تا 1401/08/30) |  |  |  | 980000 |  |  | 1401/10/10 |  |  | 40.67% |  |  | پرداخت نشده
صورت وضعیت شماره 6 ساختمان و نصب و عمومی (از 1401/07/01 تا 1401/08/30 ) |  |  |  | 9673613 |  |  | 1401/10/10 |  |  | 11.62% |  |  | پرداخت نشده

## Sheet1
شرح | دریافتی | ادعا |  | تاریخ ادعا
مجموع مطالبات ناخالص صورت وضعیت 2 مهندسی و 2 اجرا |  | 1075562 | یورو
نرخ تبدیل ریالی |  | 270000
مجموع مطالبات ناخالص صورت وضعیت 2 مهندسی و 2 اجرا |  | 290401740000 | ریال
مجموع مطالبات خالص صورت وضعیت 2 مهندسی و 2 اجرا |  | 241033444200 | ریال
دریافت الحساب بابت صورت وضعیت شماره 1مهندسی و 1 اجرا | 75000000000 |  | ریال | 1400/12/09
خالص ادعا بابت صورت وضعیتها |  | 166033444200 | ریال
مطالبات پیش پرداخت 3% پیمان |  | 1077296.4 | یورو | 1400/09/15
نرخ تبدیل ریالی |  | 270000 | ریال
مطالبات پیش پرداخت 3% پیمان |  | 290870028000 | ریال
جمع کل مطالبات |  | 456903472200 | ریال