## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0010_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1407 |  |  | Transmital Date: 18 Sep 2022
Document Title: Data Sheets For F&G Devices - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1407 |  |  | Transmital Date: 18 Sep 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0010_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز اين مدرك نهايي نيست، موارد در صورت تغيير در اين مدرك منعكس شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05837 | 2022-10-04 | ملاحظه گردید.
2 | Purchase Data به will be finalized later تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05837 | 2022-10-04 | مطابق نظر کارفرمای محترم ، اصلاح شد.
3 | Horn: آيتم 10 از VTA به VTC تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05837 | 2022-10-04 | مطابق نظر کارفرمای محترم ، اعمال شد.
4 | Horn: Frequency Range مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05837 | 2022-10-04 | مطابق نظر کارفرمای محترم ، اعمال شد.
5 | Horn: در خصوص آيتم service شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05837 | 2022-10-04 | مطابق سیال ایستگاه چندراهه ، در حالت کلی Hydrocarbon میباشد و این آیتم اینگونه در نظر گرفته شده است.
6 | BEACON: آيتم 10 با مدرك creiteria تناقض دارد. موارد مجدد چك و همسان سازي بين مدارك در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05837 | 2022-10-04 | مطابق نظر کارفرمای محترم ، اصلاح شد.
7 | با توجه به اكشن H2 Detector ها، لزوم استفاده از Voting در اتاق باطري ها بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05837 | 2022-10-04 | در مدرک F&G DETECTOR LOCATION LAYOUT بررسی میگردد و این مدرک مطابق آخرین نسخه از آن اصلاح گردید.
8 | براي حسگرهاي دودياب، Operating Temprature با مدرك spec تناقض دارد. موارد در مدارك همسان سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05837 | 2022-10-04 | مطابق نظر کارفرمای محترم ، اصلاح شد.
9 | Smoke Detector sensivity مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05837 | 2022-10-04 | مطابق نظر کارفرمای محترم ، اصلاح شد.
10 | Accessories و Kit هاي مورد نياز هر كدام از ديتكتورها، به مدرك اضافه گردد. مانند smoke detector |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05837 | 2022-10-04 | در هر صفحه از دیتاشیت مربوط به هر دیتکتور تجهیزات مورد نیاز در قالب Note ذکر شده است.( Note6 صفحه 16 مربوط به .S. D ) نیز لازم به ذکر است در صفحه مربوط به General Note (ص4) در Note 2 تامین تجهیزات مربوط به TEST & Calibration ذکر شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 3 Oct 2022 |  |  |  |  | Date: