## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-PPL-PEDCO-320-PL-TB-0001-D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1785 |  |  | Transmital Date:14-Jan-2023
Document Title: TBE For Line PIPE |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0110-PL-TR-1785 |  |  | Transmital Date:14-Jan-2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-PL-TB-0001-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در attachment مدارك مربوط به سازنده ها پيوست نمي باشد لذا در ويرايش بعدي تمامي مدارك سازنده ها ارسال گردد و همچنين نقطه نظرات ارائه شده در آيتمهاي زير اعمال گردد |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06786 | 25.Jan.2022 | احتراما مدارک مجددا پیوست گردید.
2 | در جدول TBE هر جا به MTO رفرنس داده شده SPECIFICATION FOR PIPES و PMS هم اضافه شود |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06786 | 25.Jan.2022 | احتراما از انجاییکه برخی پارامترها مستقل از مدارک PMS و Specification می باشد (مانند سایز و QTY) لذا نمی توان برای تمامی موارد رفرنس به MTO به موارد PMS و Specification for Pipe اشاره نمود.
3 | كليه سازنده ها بايستي در AVL شركت نفت باشند. مدارك AVL سازندگان براي تمامي شركتها ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06786 | 25.Jan.2022 | احتراما سازنده ها براساس لیست AVL شرکت نفت می باشند.
4 | در جدول TBE در قسمت Pipe Material مشخصات كامل لوله بصورت كامل ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06786 | 25.Jan.2022 | احتراما در ویرایش D01 مدرک موارد مذکور درج می گردد.
5 | نامه Deviation List براي كليه سازندگان كه در جدول TBE عنوان شده است ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06786 | 25.Jan.2022 | احتراما فرم Deviation سازندگان در ویرایش D01 ارائه می گردد.
6 | در جدول TBE نيازمندي هاي تست HIC & SSC ذكر شود و عنوان گردد كه كدام سازنده گواهي تست هاي مذكور را ارائه مي نمايد. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06786 | 25.Jan.2022 | احتراما نیازمند ی های مذکور در پوشش سطح بازرسی ذکر گردیده است و در ان مستتر می باشد، لزومی به ذکر ان به صورت مجزا نمی باشد.
7 | در جدول TBE نيازمندي تطابق لوله ها با استانداردهاي IPS-M-PI-190(3) و API 5L و NACE MR-0175/ISO 15156 ذكر گردد . بخصوص تطابق لوله ها با ANNEX H استاندارد API 5L ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06786 | 25.Jan.2022 | احتراما در ویرایش D01 مدرک موارد مذکور درج می گردد.
8 | در جدول TBE موضوع Gaurantee & Warranty مطابق مدارك فني پروژه لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06786 | 25.Jan.2022 | احتراما در ویرایش D01 مدرک موارد مذکور لحاظ می گردد.
9 | در جدول TBE سطح بازرسي لوله ها مطابق MR ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06786 | 25.Jan.2022 | احتراما در ویرایش D01 مدرک موارد مذکور درج می گردد.
10 | در جدول TBE موارد مربوط به Packing & Marking بخصوص در مورد پوشش Cap دو سر لوله ها در زمان حمل ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06786 | 25.Jan.2022 | احتراما در ویرایش D01 مدرک موارد مذکور درج می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri J.Mousazadeh | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Faramarzpour | Signature
| Date: 25.Jan.2023 |  |  |  |  | Date: 25.Jan.2023