## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0940 |  |  | Transmital Date: 5/14/2022
Document Title: Calculation Note For Line Sizing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0940 |  |  | Transmital Date: 5/14/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0005_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مبدا،مقصد و Line No. مربوط به خط با Line ID شماره 14 با آخرین P&ID ارسالی مطابقت ندارد و باید اصلاح گردد. |  | 1401-2294-100887 | 1401/03/23 | اصلاح گردید.
2 | محاسبات مربوط به خط کنارگذر واحد نم زداییی "GAS-111-0079-FN05-6"-PT " موجود نمی باشد. |  | 1401-2294-100887 | 1401/03/23 | اعمال گردید. در Stream 13 اضافه شد.
3 | سایز مندرج در Line No. مربوط به خط با Line ID شماره 18 با محاسبات تطابق ندارد باید اصلاح گردد. |  | 1401-2294-100887 | 1401/03/23 | اصلاح گردید. در نقشه PID سایز خط به 6 اینچ تغییر میابد.
4 | از آنجایی که نیتروژن خورنده نیست، لازم است دلیل تغییر Class Code خط زیر از AN01 به AN07 ارایه گردد: "NI-112-0005-AN07-1"-PT" |  | 1401-2294-100887 | 1401/03/23 | اصلاح گردید.
5 | لازم است در سرویس Blanketing یک Line No. جدید برای خط با Line ID شماره 3 اختصاص یابد و این مورد در P&ID اضافه گردد. |  | 1401-2294-100887 | 1401/03/23 | این خط مربوط به تانک Slug بوده که از شرح خدمات پروژه حذف گردیده است.
6 | در محاسبات خطوط جریان دوفازی Line No برای خط جریانی میباید از FCV-2102 به V-2104 اصلاح شود. |  | 1401-2294-100887 | 1401/03/23 | محاسبات ارایه شده در حالت دوفازی برای این جریان با توجه به اطلاعات قبلی از حجم Slug دریافتی از ایستگاه گلخاری انجام گرفته شده. با توجه به نتایج جلسات Hazap/Hazid این خط صرفا با جریان گاز دریافتی سایز می شود که سایزینگ مربوط به آن در فایل محاسباتی خطوط گاز با Line ID 02 موجود می باشد.
7 | محاسبات مربوط به سایزینگ خطوط دوفازی و خطوط لوله انتقال مایعات که متاثر از محاسبات هیدرولیک خط انتقال گازهای همراه میدان گلخاری به ایستگاه تقویت فشار جدید بینک می باشد، می باید پس از نهایی شدن مدرک هیدرولیک مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1401-2294-100887 | 1401/03/23 | مورد تایید است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021