## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1530 |  |  | Transmital Date: 10/23/2022
Document Title: CALCULATION NOTE FOR DRUM SIZING |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1530 |  |  | Transmital Date: 10/23/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0002_D05 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | برای همه ظروفی نازل ورودی آن ها با فرض وجود Vane Pack سایز شده است مقدار پارامتر ε می بایست اصلاح شده و یا در مدرک داده برگ مربوطه این تجهیز داخلی در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06118 | 2022-11-07 | در داده برگ مربوط به ظروف این تجهیز در نظر گرفته شده است.
2 | كامنت پيشين: محاسبات Glycol sump drum در صورت نياز به تغيير پس از دريافت اطلاعات سازنده پكيج نم زدا مي بايست مجددا صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06118 | 2022-11-07 | طبق آخرین تغییرات اصلاح گردیده است لازم به ذکر است که مقادیر ذکر شده در این مدرک مطابق با محاسبات موجود در فایل ضمیمه و نیز مدرک Utility Consumption می باشد.
3 | نتايج محاسبات قطر Nitrogen Receiver با جدول متن مدرك مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06118 | 2022-11-07 | اصلاح گردید.
4 | كامنت پيشين: اندازه ظرف قطره گير مشعل، پس از نهايي سازي محاسبات مشعل، قابل صحه گذاری می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06118 | 2022-11-07 | مورد تایید است.
5 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06118 | 2022-11-07 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: