## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1446 |  |  | Transmital Date: Oct-01st-2022
Document Title: Cable Schedule For PAGA System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0107-TE-TR-1446 |  |  | Transmital Date: Oct-01st-2022
[5 empty] | CRS No: CRS-K-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0004_D01 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به نقطه نظرات ارائه شده در نامه شماره 96473 مورخ 21-03-1401 ذينفع اصلي پروژه همچنين نقطه نظرات كارشناسي شركت پتروايران ارائه شده به شماره پيگيري BK-SUR-ENG-TEL-01-04859 درخصوص پاسخ به ترانسميتال TR-0954، متراژ كابل هاي مورد استفاده زيرسيستم مخابراتي مذكور دستخوش تغيير خواهد گرديد. لذا جهت رعايت پيش نيازي، مدرك Cable Schedule For PAGA System ميبايست پس از نهايي سازي مدرك PAGA Equipment Layout For Area ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-TEL-01-04876 | Jun-25th-2022 | مطابق با توافقات جلسه اقدام گردید مدرک PAGE FOR AREA نهایی می باشد
2 | بازگشت به مفاد مندرج در بخش 3.2.6 صفحه 47/153 از شرح كار احداث رديف تراكم گاز در تعهد پيمانكار - پيوست 10 اسناد پيمان - به شماره مدرك 1560-BK-GEN-PM-TPK-0003-08-981217 "محاسبات پخش صوت و پوشش سیستم پیجینگ در تمامی محوطه ها و ساختمانهای پروژه میبایست بر اساس داده های ورودی مطالعات noise study توسط پیمانكار برنده مناقصه و در مرحله طراحی تفصیلی انجام گردد." لذا، لازم خواهد بود پيمانكار مطابق با مندرجات شرح كار اقدام نمايد. از اين رو پس از نهايي سازي تعداد بلندگوهاي بيروني سيستم PAGA در مدرك فوق الاشاره ليست كابلهاي مورد نياز به صورت دقيق ارائه خواهد شد... |  | BK-SUR-ENG-TEL-01-05782 | Oct-02nd-2022 | طبق توافقات در جلسه برگزار شده ، نیازمندی های ذی نفع اصلی ملاک عمل قرار گرفته شده است و تعداد تجهیزات در بلوک دیاگرامهای طرح بیسیک در مسیله افزایش یا کاهش قراردادی بررسی میشود
3 | لازم است برگه ايي جهت تجهيزات Indoor به مجموعه مدرك اضافه گردد، با اينكه در نام مدرك For Area ميباشد با اين حال نمايش تجهيزات بيروني نيازمندي ها پروژه را محقق نمي نمايد. از اين رو پس از نهايي سازي تعداد بلندگوهاي داخلي سيستم PAGA در مدرك فوق الاشاره ليست كابلهاي مورد نياز به صورت دقيق ارائه خواهد شد... |  | BK-SUR-ENG-TEL-01-05782 | Oct-02nd-2021 | لیست کابل بلندگوهای داخلی اضافه گردید
4 | تعداد اقلام مخابراتي اعم از intercom ها، تعداد بلندگوها Outdoor و ... براي زيرسيستم PAGA متناسب با مدرك Block diagram تاييد شده نبوده و ميبايست مجددا بررسي و اصلاحات مقتضي صورت پذيرد. (يا توضيحات قابل قبول در خصوص حذف برخي اقلام سيستم PAGA ارائه گردد) با توجه به اينكه: 1- پيمانكار نسبت به اقلام موجود در بلاك دياگرام اسناد پيمان جهت براورد مالي بخش مخابرات پروژه اقدام نموده است. 2- مدارك مهندسي به لحاظ اولويت داراي سلسله مراتب ميباشند و در صورت تناقض و عدم شفافيت در هر يك از مدارك به مدرك پيشنياز آن مراجعه ميشود. بنابراين مدرك بلوك دياگرام ارائه شده در اسناد پيمان شماتيك نبوده و قابل استناد ميباشد، متذكر ميگردد هرگونه تغيير در تعداد اقلام نسبت به مدارك پايه و تاييد شده ميتواند شامل كاهش/افزايش مبلغ قرارداد شود. |  | BK-SUR-ENG-TEL-01-05782 | Oct-02nd-2022 | طبق توافقات در جلسه برگزار شده ، نیازمندی های ذی نفع اصلی ملاک عمل قرار گرفته شده است و تعداد تجهیزات در بلوک دیاگرامهای طرح بیسیک در مسیله افزایش یا کاهش قراردادی بررسی میشود
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: AP.Golrang | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-02nd-2022 |  |  |  |  | Date: