## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CE-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1022 |  |  | Transmital Date: 5/30/2022
Document Title: Process Data Sheets For Glycol Transfer Pumps |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1022 |  |  | Transmital Date: 5/30/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CE-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | ليست مراجع به مدرك اضافه شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | اصلاح گردید.
2 | PB فعال كننده هر سطح توقف به همراه تگ مربوطه اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | اعمال گردید.
3 | اين مدرك با ESD Philosophy مربوطه مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | مطابق آخرین تغییرات همسان سازی گردید.
4 | سطوح 0 و 1 و 2 مي بايست همانند سطح 3 تعريف گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | این سطوح نیز به همان صورت تعریف گردیه اند.
5 | نيازي به نوشتن ESD همان سطح در بخش معلول نمي باشد |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | ESD مربوط در هر سطح در قسمت معلول همان سطح ذکر می گردد تا نشان دهد که علت های ذکر شده سبب فعال شدن چه سطحی از ESD می گردد.
6 | قطع برق اشاره شده در رديف 7 سطح 1A در رديف 9 درنظر گرفته نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | اعمال می گردد.
7 | نقطه نظرات ارائه شده در فلسفه توقف اضطراري در اين مدرك نيز گنجانده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | اعمال می گردد.
8 | پيشنهاد مي گردد سطح مايع بسيار بالا براي لخته گير به عنوان توقف در سطح 3 بيان گردد و باعث توقف در كل واحد نشود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | بر اساس توافقات جلسات Hazap/Hazid مقرر گردید در سطح 1 قرار گیرد.
9 | حريق در منطقه فرايندي هم در سطح 0 و هم در سطح 2A معرفي شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | در سطح 0 تنها Confirmed Flamable Gas سبب Total ShutDown میگردد و در هر ردیف فشار افزایی Fire سبب فعال شدن سطح 2A همان ردیف می گردد.
10 | دليل در نظر گرفتن تخليه به فلر در حالت افزايش فشار در قطره گير قبل از كمپرسور در سطح 2A چيست؟ |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | اعمال می گردد.
11 | چرا در افزايش فشار در قطره گير قبل از كمپرسور A، كمپرسورهاي ديگر متوقف مي گردند؟ (صفحه 7) |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | اصلاح گردید.
12 | شماره تگ ها در صفحات 10 الي 12 نياز به بازنگري كلي دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | اعمال می گردد.
13 | سيگنال خاموش كردن كولرهاي هوايي از سطح 2 در نظر گرفته نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | در صورت دریافت سیگنال HH برای دما در خروجی کولرهای هوایی میبایست کل Train مطابق با سطح تعریف شده (ESD2) متوقف گردد. لذا خاموش شدن کولر هوایی نه تنها مطلوب نبوده بلکه شرایط نامساعدتری را ایجاد میکند.
14 | هيچگونه معلولي براي LALL-2112 در صفحه 13 در نظر گرفته نشده است. (نحوه نمايش فعلي مورد قبول نبوده و پس از اصلاح اين مورد ، رديف بعدي Equipment shut down مي بايست حذف گردد.) |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | طی تغییرات صورت گرفته به دبال جلسات Hazap/Hazid اصلاحات صورت گرفته است. نمایش فعلی به این صورت است که هر دو ردیف به منظور نشان دادن علت و اثر یکی از موارد انتخاب شده است. هر علت منجر به Active شدن سطح ESD متناظر با خود شده، سپس نشان می دهد که در پی فعال شدن آن سطح از ESD چه معلولی رخ می دهد.
15 | پمپ 2101 مي بايست بصورت مجزا A/B در قسمت معلول ذكر گردد تا امكان خاموش كردن يك پمپ با علت متناظر آن وجود داشته باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | اعمال گردید.
16 | تمامي علت و معلول هاي مرتبط با PI-004 در سطح 3 مجدد بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | اعمال گردید.
17 | ستون علت در سطح 3 براساس شماره P&ID مرتب گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | اعمال گردید.
18 | تگ XV-2144 با PID مربوطه مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | اصلاح گردید.
19 | هيچگونه علت و يا معلولي براي پكيج نمزدا در نظر گرفته نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | بعد از دریافت اطلاعات از سازنده اعمال می گردد.
20 | لازم است در ويرايش بعد تمامي سيگنال هاي ورودي و خروجي به پكيج نمزدا مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | بعد از دریافت اطلاعات از سازنده اعمال می گردد.
21 | نتايج مهندسي ارزش در اين مدرك نيز اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | اعمال می گردد.
22 | گرفتن سيگنال توقف از پكيج متانول و ارسال سيگنال مجدد به كنترل پنل آن مي بايست از سوري ان پيمانكار مورد بررسي قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | این پکیج از شرح خدمات پروژه حذف گردید.
23 | با توجه به نحوه چيدمان دياگرام علت و معلوم هيچگونه سيگنالي منجر به خاموش كردن مواردي همچون بلوئر، پمپ هاي يوتيليتي نمي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | در خصوص خاموش کردن تجهیزات فوق از منظر این پیمانکار نیازی به در نظر گرفتن سیگنال خاموش کردن به صورت اتوماتیک وجود ندارد و تجهیزات فوق به علت ماهیت عملکردی بوسیله اپراتور خاموش و روشن خواهند شد.
24 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04825 | 2022-06-11 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: