## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-1409 |  |  | Transmital Date:5/29/2022
Document Title:Oil Contaminated Water System Layout |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1409 |  |  | Transmital Date:5/29/2022
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS - D01-BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0003 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در پاسخ به بند یک از Clarification by EPC Contractor که آن پیمانکار نقشه ها را به مدرک Calculation و نقشه ی Typical ارجاع نموده است اعلام میگردد که تاکنون مدرک محاسبات نهایی نشده است وهمچنین در Reference Drawing ترنسمیتال 1409 ، آدرس نقشه ی Typical دیده نمی شود. لذا این بند مورد تایید نیست. |  | 1401-2294-238114 | 1401/07/04 | پاسخ کارفرمای محترم صحیح میباشد، به همزمانی مدارک مرتبط توجه میگردد
2 | در پاسخ به بند دو از Clarification By EPC Contractor اشاره به مدرک Road & Paving شده که در Reference Drawing آدرسی دیده نمی شود. مقتضی است این بخش از نقشه به طور کامل و جامع تکمیل گردد. افزون بر آن مطابق با بند دو از Reply Sheet ، مقتضی است چنانچه پیش از ترنسمیتال 1409، مدرکی که شیب بندی محوطه ها را نمایش داده شده و به آن اکتفا گردیده است را معرفی نمایید. |  | 1401-2294-238114 | 1401/07/04 | پاسخ کارفرمای محترم صحیح میباشد، به همزمانی مدارک مرتبط توجه میگردد
3 | در پاسخ به بند سه از Clarification By EPC Contractor در وهله ی نخست و مراجعه به Legend موضوع دو نماد Concrete Paving Area و Concrete Paving چیست؟ آیا مطابق با نشانه ی Concrete Paving Area بخش اعظمی از سطح محوطه GCS بتنی می شود؟ همچنین بابت پلها ، خط چین های جدا کننده زمین پروژه و اصلی ترین موضوع، کانال هدایت کننده ، نمادی دیده نمی شود. آین بخش تکمیل گردد. |  | 1401-2294-238114 | 1401/07/04 | موارد مطروحه در جلسه با کارفرمای محترم بررسی و مرتفع گردید
4 | در پاسخ به بند پنج از Clarification By EPC Contractor پس از نهایی سازی مدرک Calculation، اظهار نظر خواهد شد. |  | 1401-2294-238114 | 1401/07/04 | مدرک Calculation همزمان با مدرک Drawing ارسال گردید و موارد مربوطه در نشست با کارفرمای محترم مورد بررسی قرار گرفت
5 | در پاسخ به بند شش از Clarification By EPC Contractor مقتضی است با کارشناس این امور (آقای جعفرپور) و ابهامات گفته شده، به صورت جلسه تلکنفرانس مطرح و برطرف گردد. دراین باره، دو سیستم جمع آوری آبهای آلوده و سطحی تمیز در یک نقشه ی واحد درخواست گردیده است. |  | 1401-2294-238114 | 1401/07/04 | از آنجا که نظر بخش محترم سیویل کارفرما در جدا نمایش دادن این دو سیستم بود و نظر بخش محترم مکانیک کارفرما در نمایش دادن این دو سیستم در مدرک واحد، پس ازتوافق حاصله ، مطابق Drawing ارسال شده عمل گردید.
6 | در پاسخ به بندهای 8و9 از Clarification By EPC Contractor مقتضی است به بند 5 توجه و اقدام گردد. |  | 1401-2294-238114 | 1401/07/04 | در این پروژه در تبعیت از وضع موجود از Manhole و Catch Basin استفاده نشده است و آبهای روغنی توسط کانالهای رو باز منتقل گردیده است
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: