## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-BK14-PEDCO-110-PI- PY -0001_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1628 |  |  | Transmital Date: 28 NOV 2022
Document Title: Plot Plan Drawing - BK14 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-1628 |  |  | Transmital Date: 28 NOV 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-BK14-PEDCO-110-PI- PY -0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | تاج چاه، پمپ IRP و ملحقات آن و جانمايي آنها در نقشه نشان داده شود. براي اين موضوع به نقشه ارائه شده توسط سازنده IRP كه با ايميل BK-SUR-ENG-PIP-01-05781 مورخ 10/2/2022 تحت عنوان Piping arrangement for Wellheads requiring IRP Pump ارسال گرديده است رجوع گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06415 | 2022-12-17 | احتراما نقطه نظر گردید. ضمنا با توجه به نیاز مدلسازی پمپ IRP خواهشمندس است کاتالوگ پمپ به این پیمانکار ارسال گردد.
2 | با توجه به مداركي كه اخيرا براي چاه شماره 14 ارسال گرديده است شاهد تناقض فاحش بين مدارك مرتبط هستيم كه از اهم آن ميتوان به تناقض بين محل جانمايي سوئيچگير و ديزل در مدرك Plot Plan Drawing با مدرك Civil Structural drawing (ترنسميتال 1624) و همچنين نقشه معماري سوئيچگير (ترنسميتال 1652) در نقشه هاي مذكوراشاره نمود. با توجه به اينكه موارد پيش گفته در نهايي سازي روت كابل برق (و ارائه به وندور IRP)، جانمايي تاورهاي روشنايي، ليست كابل سرچاهي ها و... تاثير گذار است، لذا ضروري است مشاور اقدامات لازم جهت نهايي سازي و همسنگ سازي مدارك پيش نياز برق را انجام دهد تا شاهد دوباره كاري و همچنين تاخير در تهيه و ارسال مدارك برق نباشيم. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06415 | 2022-12-17 | همان طور که مستحضر می باشید مدرک PLOT PLAN مدرک پایه برای جانمایی ساختمان ها می باشد و طبیعتا تغییرات اعمالی در این مدرک می بایست در ویرایش های بعدی مدارک سیویل و معماری اعمال گردد. لازم به توضیح است مدرک پایه برای تولید مدارک برق نیز مدرک PLOT PLAN می باشد.
3 | موقعيت خط ورودي و گنتري در پلات پلن ميبايست نشان داده شود تا موقعيت موارد مذكور با مسير خط پيشنهادي از سوي ذينفع اصلي پروژه، پلن پروفيل خط و همچنين موقعيت سوئيچگير بررسي گردد. لازم به ذكر است اين موضوع نيز در خصوص نهايي سازي وضعيت متراژ كابل فشار متوسط خط ورودي به چاه نيز تاثير بسزايي دارد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06415 | 2022-12-17 | احتراما نقطه نظر گردید.
4 | با توجه به مذاكرات صورت پذيرفته با بخش برق مشاور، مشاور قصد ادغام شلتر ديزل با ساختمان سوئيچگير را دارد. لذا ضروري است هماهنگي هاي لازم در بخش هاي مختلف مشاور در اين خصوص صورت پذيرد تا هر چه سريعتر در اين خصوص تصميم گيري به عمل آيد و نتيجه در صورت لزوم در مدارك مربوطه اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06415 | 2022-12-17 | وضعیت ساختمان ها به روز رسانی شده است.
5 | در صورت نياز به الكترو پمپ براي مخزن آب لازم است سايز پمپ توسط مشاور محاسبه و در مدارك بخش برق نيز لحاظ گردد. همچنين بايستي در نقشه پلات پلن نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06415 | 2022-12-17 | هرگونه تغییر در مدارک پایه در این مدرک نیز به روزرسانی خواهد شد.
6 | فاصله بين چاه تا switch gear مشخص شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06415 | 2022-12-17 | احتراما نقطه نظر گردید.
7 | مشخص شود كه كابل هاي ابزاردقيق و تيوب هاي هيدروليك از چه مسيري منتقل مي شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06415 | 2022-12-17 | احتراما ترنچ های برق در ویرایش نهایی پلات پلن نمایش داده خواهد شد.
8 | در خصوص جهت باد غالب و ابعاد فنس با مدرك مهندسي پايه اختلافاتي وجود دارد كه لازم است از سوي مشاور دليل اختلافات توضيح داده شود. مدرك پلات پلن مهندسي پايه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06415 | 2022-12-17 | جهت باد غالب با توجه به مدرک PROCESS BASIS DESIGN در مدرک اعمال شده است و ابعاد فنس مطابق قرار داد می باشد.
9 | مابقي نظرات بصورت مارك شده در مدرك به پيوست ارسال مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06415 | 2022-12-17 | احتراما پاسخ نقطه نظر ات به پیوست ارسال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri/M.Karimi G.Khisravizadegan | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Faramarzpour | Signature
| Date: 17-Dec-2022 |  |  |  |  | Date: 17-Dec-2022