## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1675 |  |  | Transmital Date: 12/10/2022
Document Title: Calculation Note For Pumps |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1675 |  |  | Transmital Date: 12/10/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0001_D05 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | كامنت پيشين:با توجه به عدم دريافت اطلاعات از سازنده پكيج نمزدا، صحت فشار مقصد و ارتفاع آن براي پمپ 2103 بر عهده پيمانكار بوده و هر گونه تغيير در اطلاعات (توسط سازنده پكيج نمزدا) بدون هيچ گونه ادعايي مي بايست در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06547 | 2022-12-28 | اطلاعات پس از دریافت از سازنده صحه گذاری خواهند شد.
2 | كامنت پيشين:با توجه به عدم دريافت اطلاعات از سازنده پكيج نمزدا، صحت فشار مقصد و ارتفاع آن براي پمپ 2104 بر عهده پيمانكار بوده و هر گونه تغيير در اطلاعات (توسط سازنده پكيج نمزدا) بدون هيچ گونه ادعايي مي بايست در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06547 | 2022-12-28 | اطلاعان پس از دریافت از سازنده صحه گذاری خواهند شد.
3 | كامنت پيشين: نهايي سازي ظرفيت پمپ هاي فلر منوط به تاييد محاسبات قطره گير مربوطه (با توجه به محاسبات شبکه فلر) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06547 | 2022-12-28 | مورد تایید است.
4 | محاسبات NPSH و بخش Suction پمپهای Flare KOD، اصلاح گردد. ارتفاع از کف Sump، در شماتیک 1.8 متر و در مدرک P&ID، یک متر لحاظ شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06547 | 2022-12-28 | در P&ID اصلاح گردید.
5 | محاسبات NPSH و بخش Suction پمپهای Glycol Manual-P-2102، اصلاح گردد. ارتفاع بشکه از کف زمین، در شماتیک 1 متر و در محاسبات 1.5 متر لحاظ شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06547 | 2022-12-28 | در شماتیک اصلاح گردید.
6 | برای محاسبات Slug Pumps، فاصله 1.7 متر مخزن بالا دست با زمین لحاظ شده که می بایست در مدرک P&ID، درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06547 | 2022-12-28 | در P&ID اصلاح گردید.
7 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06547 | 2022-12-28 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: