## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0003_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1434 |  |  | Transmital Date: 24 Sep 2022
Document Title: Instrument Location Layout - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1434 |  |  | Transmital Date: 24 Sep 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0003_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به فواصل بين خطوط دسترسي به FCV ها و ESDV ها جهت تعمير و نگهداري بررسي و نتيجه اعلام گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05885 | 2022-10-10 | پلتفرم های دسترسی و تعمیر و نگهداری تجیزات مطابق مدل سه بعدی در نظر گرفته شده است.
2 | با توجه به اينكه مدل PDMS و Plot Plan و Piping Plan منيفولد هنوز نهايي نشده است لذا هرگونه تغييردرمدارك مربوطه در اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05885 | 2022-10-10 | مدرک بر اساس آخرین نسخه مدارک مرجع ، اصلاح گردید.
3 | نقشه Piping Plan منيفولد بعنوان مرجع اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05885 | 2022-10-10 | مطایق نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح شد.
4 | ترتيب صفحات طوري باشد كه قسمت ورودي منيفولد در صفحه اول باشد و بقيه به دنبال آن مرتب گردند. |  |  | 2022-10-10 | این مدرک مطابق مدلPDSM و Plot Plan می باشد و جهت قرار دادن ادوات مطابق آن میباشد.
5 | مواردي كه مربوط به پروژه نيست و موجود است بصورت خط چين نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05885 | 2022-10-10 | مدرک مطابق مدرک P&ID اصلاح گردید.
6 | فاصله FE از FCV مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05885 | 2022-10-10 | این مدرک با توجه به مدلPDSM و Plot Plan تهیه شده است و برای جلوگیری از ازدیاد داده در این مدرک ذکر نمیشود.
7 | جهت جريان در تمامي خطوط در تمامي صفحات مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05885 | 2022-10-10 | این مدرک با توجه به مدلPDSM و Plot Plan تهیه شده است . با توجه به مدرک P&ID جهت جريان در تمامي خطوط در تمامي صفحات مشخص میشود.
8 | تگ ها بر اساس Legend مربوط به P&ID باشد. CC و CP نشان داده شود. براي مثال FCV و ESDV |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05885 | 2022-10-10 | مدرک مطابق مدرک P&ID اصلاح گردید.
9 | CC و CP و تگ هاي مربوطه نشان داده شود. فاصله CC و CP نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05885 | 2022-10-10 | این مدرک با توجه به مدلPDSM و Plot Plan تهیه شده است و برای جلوگیری از ازدیاد داده در این مدرک ذکر نمیشود. CC , CP اضافه شدند.
10 | مشخص گردد خطوط ورودي مربوط به كدام چاه مي باشند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05885 | 2022-10-10 | این مدرک تنها محا ابزار دقیق را نشان میدهد. سایر اصلاعات از مدرک P&ID برداشت میشود.
11 | بر اساس اسناد پيمان استفاده از Tray مجاز نمي باشد در صورت تاييد كارفرما موارد قابل بررسي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05885 | 2022-10-10 | مطابق مدل PDSM و Plot Plan ، طراحی مسیر دفنی یا TRENCH امکان پذیر نمی باشد. این موضوع با کارفرمای اصلی مطرح شده است و در زمان ارائه مدل تاییدیه آن دریافت میگردد.
12
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 10 Oct 2022 |  |  |  |  | Date: