## CBS CRS
Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0052-D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1372 |  |  | Transmital Date: 07-Sep-2022
Document Title: DELAY ANALYSIS REPORT |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0006-GE-TR-1372 |  |  | Transmital Date: 07-Sep-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0052-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
PIPING
1 | 1- در بند 4، پيمانكارادعا نموده است كه مدرك مطالعات خوردگي به MDL اضافه گرديده است با اين مضمون كه انجام مجدد مطالعات خوردگي در Detail اضافه گرديده است در حاليكه مطابق شرح كار پيمان انجام مطالعات خوردگي در مرحله مهندسي تفصيلي جزء شرح كار پيمانكار بوده و پيش نياز تعيين متريال پروژه و مدرك PMS مي باشد. لذا پيشنهاد مي گردد اين بند اصلاح گردد. |  | 23441/س ط ب | 1401/11/25 | مطابق جلسه فی مابین مقرر گردید به شرح زیر تغییر یابد: مطالعات خوردگی بواسطه تغییر داده های فرآیندی ( برش آب جریانهای سرچاهی ) و تغییر داده های فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار بینک مجددا انجام گردید و تا زمان ارسال این لایحه نهایی نگردیده است.
2 | بند هاي 5 ، 12 و 19 مشابه مي باشند، يكي از آنها حذف گردد. |  | 23441/س ط ب | 1401/11/25 | با توجه به آنکه گزارش آنالیز تاخیرات به صورت بازه ای (هر 6 ماه یکبار) ارسال میگردد. مواردی که در هر گزارش ادامه پیدا کرده است می بایست در گزارش آن دوره اورده شود.
ELECTRICAL
1 | مسير خط انتقال براي چاه شماره 5 توسط اداره نقشه برداري مناطق تهيه و در پاسخ به ترنسميتال 0971 در تاريخ 29 تير 1401 در اختيار پيمانكار قرار داده شد. مسير ياد شده پس از ارسال مدرك مسير و پروفايل توسط پيمانكار در پاسخ به ترنسميتال 1383 توسط كارفرماي اصلي تاييد شد. |  | 23441/س ط ب | 1401/11/25 | مطابق جلسه فی مابین مقرر گردید آیتم مربوط به مسیر خط انتقال برق از لایحه تاخیرات حذف گردد.
2 | مسير خط انتقال براي چاه شماره 12 توسط اداره نقشه برداري مناطق تهيه و در پاسخ به ترنسميتال 0962 در تاريخ 05 مرداد1401 در اختيار پيمانكار قرار داده شد. مسير ياد شده پس از ارسال مدرك مسير و پروفايل توسط پيمانكار در پاسخ به ترنسميتال 1354 توسط كارفرماي اصلي تاييد شد. |  | 23441/س ط ب | 1401/11/25 | مطابق جلسه فی مابین مقرر گردید آیتم مربوط به مسیر خط انتقال برق از لایحه تاخیرات حذف گردد.
3 | مسير خط انتقال براي چاه شماره 14 توسط اداره نقشه برداري مناطق تهيه و در پاسخ به ترنسميتال 0802 در تاريخ 27 تير 1401 در اختيار پيمانكار قرار داده شد. مسير ياد شده پس از ارسال مدرك مسير و پروفايل توسط پيمانكار در پاسخ به ترنسميتال 1354 توسط كارفرماي اصلي تاييد شد. |  | 23441/س ط ب | 1401/11/25 | مطابق جلسه فی مابین مقرر گردید آیتم مربوط به مسیر خط انتقال برق از لایحه تاخیرات حذف گردد.
4 | مسير خط انتقال براي چاه شماره 15 توسط اداره نقشه برداري مناطق تهيه و در پاسخ به ترنسميتال 0962 در تاريخ 05 مرداد 1401 در اختيار پيمانكار قرار داده شد. مسير ياد شده پس از ارسال مدرك مسير و پروفايل توسط پيمانكار در پاسخ به ترنسميتال 1354 توسط كارفرماي اصلي تاييد شد. |  | 23441/س ط ب | 1401/11/25 | مطابق جلسه فی مابین مقرر گردید آیتم مربوط به مسیر خط انتقال برق از لایحه تاخیرات حذف گردد.
5 | مدت زمان تاخير مرتبط با اين آيتم در لايحه آورده نشده است. |  | 23441/س ط ب | 1401/11/25 | مطابق جلسه فی مابین مقرر گردید آیتم مربوط به مسیر خط انتقال برق از لایحه تاخیرات حذف گردد.
6 | عنوان فعاليت متاثر از تاخير ادعايي در شيت هفت آورده نشده است. |  | 23441/س ط ب | 1401/11/25 | مطابق جلسه فی مابین مقرر گردید آیتم مربوط به مسیر خط انتقال برق از لایحه تاخیرات حذف گردد.
PROCESS
1 | بند هاي 1 و 2 از بخش 4 ( صفحه 5 از 9) در خصوص تغييرات مكرر داده هاي فرآيندي، مورد تاييد مي باشد. |  | 23441/س ط ب | 1401/11/25 | -
CIVIL
1 | در خصوص آناليز تاخيرات ارائه شده پيمانكار ، بخش مربوط به تاخير كارفرما در نهايي نمودن سيستم مديريت پسماند و تاثير آن بر زمان بندي و اجرا ، اشاره مي شود كه چيدمان و نوع ابنيه مديريت پسماند در روند جلسات و مكاتبات با كارفرماي اصلي براي هر چاه محل نهايي شده است. |  | 23441/س ط ب | 1401/11/25 | توسط پتروایران
2 | تاريخ هاي درج شده سوابق مكاتبات نهاي سازي موضوع فوق قاعدتا از سوي پروژه مي بايست كنترل شود و در خصوص ميزان تاثير آن بر مسير بحراني پروژه از سوي بخش برنامه ريزي كنترل لازم صورت پذيرد. |  | 23441/س ط ب | 1401/11/25 | توسط پتروایران
3 | در حالت نرمال تاخير تصميم گيري در سيستم مديريت پسماند و به تبع آن اجرايي شدن آن مي توانسته بر زمان بندي استقرار دكل براي چاه محل هاي مورد اشاره اثر گذارد و يا اولويت بندي فعاليت هاي اجرايي را دچار تغيير نمايد ولي اين مساله بر ديگر موضوعات مهندسي و اجرا اثر مستقيمي ندارد. |  | 23441/س ط ب | 1401/11/25 | توسط پتروایران
MECHANICAL
1 | آيتم ها ي مطرح شده در آناليز تاخيرات در بخش مكانيك مربوط به تاخير در تصميم گيري در خصوص نوع كمپرسور از سوي كارفرما ميباشد كه موارد مطرح شده صحيح بوده و از لحاظ بازه زماني نيز قابل استناد ميباشد. |  | 23441/س ط ب | 1401/11/25 | -
2 | تاثير تاخيرات در كل پروژه با استناد به مسير بحراني قابل بررسي است . |  | 23441/س ط ب | 1401/11/25 | -
3 | در خصوص ساير موارد مهندسي در بخش مكانيك تاثيرات قابل ملاحظه مربوط به تجهيزات مكانيكال مرتبط با پكيج كمپرسور ميباشد |  | 23441/س ط ب | 1401/11/25 | -
4 | تاخيرات مربوط به مطالعات خوردگي بطور مستقيم در مدارك مكانيكال موثر بوده ولي تاثير كلي ميبايستي در مسير بحراني مورد بررسي قرار گيرد. |  | 23441/س ط ب | 1401/11/25 | -
INSTRUMENT
1 | دلايل مطرح شده آن پيمانكار در خصوص مدارك مهندسي اعم از Specification، ، Datasheet و PMR براي پكيج WHCP ابزاردقيق چاههاي W018S و W028 با توجه به اينكه اطلاعات مربوط به شيرهاي سرچاهي كه شامل SSV، SSSV و Gas Lift SV (در شرح كار قسمت تحت الارض پروژه) نهايي نبوده، از نظر فني قابل قبول بوده ليكن با توجه به اينكه اين اطلاعات، بطور تقريبي ارائه شده بود و تاثيري بر روند انتخاب وندور و عقد قرارداد نمي گذاشت اين دلايل براي مهندسي خريد قابل پذيرش اين امور نمي باشد. |  | 23441/س ط ب | 1401/11/25 | مطابق جلسه فی مابین مقرر گردید این مورد از گزارش لایحه تاخیرات پتروایران حذف گردد. در خصوص گزارش ارسالی توسط این پیمانکار باتوجه به آنکه مورد قبول این پیمانکار نمی باشد مقررگردید مجددا توسط شرکت پتروایران بررسی گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: