## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PI-DT-0005_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1043 |  |  | Transmital Date: 06/JUN/2022
Document Title: Data Sheets For Piping Insulation Joints |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-PI-TR-1043 |  |  | Transmital Date: 06/JUN/2022
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-DT-0005_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | سامانه رنگ سطح خارجی مطابق اخرین ویرایش استاندارد IPS-M-TP-750 اصلاح گردد. |  | 01/2294/118082 | 1401/04/05 | احتراما در مدرک Specification for Insulation Joints موارد مذکور به تفصیل ذکر گردیده اند.
2 | مشخصات فنی اتصال عایقی برای یک محل ارایه شده است که ضروری است مشخصات فنی اتصال عایقی سایر نقاط نیز ارایه گردد. |  | 01/2294/118082 | 1401/04/05 | احتراما مشخصات سایر موارد Insulation Joint در مدرک BK-PPL-PEDCO-320-PL-DT-0003 ذکر گردیده است.
3 | سایر مشخصات فنی مطابق استاندارد IPS-M-TP-750 لحاظ گردد. |  | 01/2294/118082 | 1401/04/05 | احتراما مشخصات فنی مطابق با استاندارد IPS-M-TP-750 لحاظ گردیده است.
4 | فشار آزمون هیدروتست مطابق استاندارد مبنا 1.5 برابر کلاس فشاری میبایست در نظر گرفته شود. |  | 01/2294/118082 | 1401/04/05 | احتراما مقدار فشار هیدروتست مطابق با 1.5 برابر فشار طراحی یا همان Design Pressure لحاظ گردیده است.
5 | مطابق بند 11.7 استاندارد مبنا آزمون LPL نیز در نظر گرفته شود. |  | 01/2294/118082 | 1401/04/05 | احتراما در مدرک Specification for Insulation Joints موارد مذکور به تفصیل ذکر گردیده اند.
6 | در خصوص آزمون های غیر مخرب اتصالات جوشی و درصد انها نیز اظهار نظر گردد. |  | 01/2294/118082 | 1401/04/05 | احتراما در مدرک Specification for Insulation Joints موارد مذکور به تفصیل ذکر گردیده اند.
7 | نحوه لبه سازی و آزمون های غیر مخرب آن بیان گردد. |  | 01/2294/118082 | 1401/04/05 | احتراما در مدرک Specification for Insulation Joints موارد مذکور به تفصیل ذکر گردیده اند.
8 | جنس اجزای غیر فلزی و فلنج ها در مدرک گنجانیده شود. |  | 01/2294/118082 | 1401/04/05 | احتراما در صفحه 5 از دیتا شیت یا همان DRAWING جنس متریال های مربوطه مشخص گردیده است.
9 | استاندارد طراحی می بایست ASME SEC VIII DIV1 APP2 در نظر گرفته شود و همچنین با توجه به نوع سیال استاندارد ASME B31.4 به جای استاندارد ASME B31.8 در نظر گرفته شود. |  | 01/2294/118082 | 1401/04/05 | احتراما در ویرایش D01 مدرک اعمال گردید.
10 | با توجه به سیال ترش می بایست یک ردیف برای عملیات حرارتی پسگرم در نظر گرفته شود. |  | 01/2294/118082 | 1401/04/05 | احتراما در ویرایش D01 مدرک اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri | Signature |  |  |  | Clarified By: A.Dabiri | Signature
| Date: 20/06/2022 |  |  |  |  | Date: 20/06/2022