## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0004_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1801 |  |  | Transmital Date: 17 Jan 2023
Document Title: TBE/TBA For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1801 |  |  | Transmital Date: 17 Jan 2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0004_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06892 | 2023-02-06 | ملاحظه شد.
2 | استاندارد NACE (MR-0175/ISO 15156) براي wetted part material، در نظر گرفته شود و اين مورد براي تمامي سازندگان بررسي گردد. در غير اين صورت بصورت deviate در نظر گرفته شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06892 | 2023-02-06 | این مورد در جدول مقایسه آورده شده است.
3 | عطف به كامنت در مدرك پيشين، Deviation List بصورت دقيق مشخص و تمام موارد تاييد شده بصورت Close / Noted ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06892 | 2023-02-06 | Deviation list ها مطابق پیشنهاد سازندگان جهت ارائه به کارفرمای اصلی به پیوست آورده شده است. بدیهی است کلیه موارد برای سازنده منتخب در مرحله قرارداد مجددا بررسی شده و تاییدیه آن از کارفرمای اصلی اخذ خواهد شد.
4 | تمامي متريال ها مطابق spec و Datasheet در نظر گرفته شود. تفاوت متريال ها براي تمامي سازندگان در مدرك Deviation list در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06892 | 2023-02-06 | این مورد در جدول مقایسه آورده شده است.
5 | با توجه به Deviate متريال ها، تاييد ذي نفع اصلي براي تمامي موارد اخذ گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06892 | 2023-02-06 | Deviation list ها مطابق پیشنهاد سازندگان جهت ارائه به کارفرمای اصلی به پیوست آورده شده است. بدیهی است کلیه موارد برای سازنده منتخب در مرحله قرارداد مجددا بررسی شده و تاییدیه آن از کارفرمای اصلی اخذ خواهد شد.
6 | كلاس فلنجي مطابق با نياز پروژه در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06892 | 2023-02-06 | این مورد در جدول مقایسه آورده شده است.
7 | Stroke Min and Max براي هر دو كيس در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06892 | 2023-02-06 | این مورد در جدول مقایسه آورده شده است.
8 | لازم است كه نقطه نظرات ذي نفع اصلي بر روي اين مدرك در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06892 | 2023-02-06 | نظرات ذینفع اصلی برای سازندگان ارسال شد و پاسخ آنها در صورت وجود به پیوست مدرک آورده شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 6 Feb 2023 |  |  |  |  | Date: